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環境部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc22289952][bookmark: _Toc22290845][bookmark: _Toc86671647][bookmark: _Toc115158792][bookmark: _Toc116361409][bookmark: _Toc116823254][bookmark: _Toc52284292][bookmark: _Toc513447937][bookmark: _Toc82070240][bookmark: _Toc115426878][bookmark: _Toc495509765][bookmark: _Toc495757739][bookmark: _Toc495761112][bookmark: _Toc496529069][bookmark: _Toc445454880][bookmark: _Toc496692940][bookmark: _Toc498352504][bookmark: _Toc495509762][bookmark: _Toc495757735][bookmark: _Toc495761108][bookmark: _Toc496529063][bookmark: _Toc519516980][bookmark: _Toc520705897][bookmark: _Toc18938264][bookmark: _Toc52284291][bookmark: _Toc179961693][bookmark: _Toc216428226]一、近年全國一般廢棄物年產生量逐年增加，且塑膠類垃圾量占比亦概增，允宜加強一般廢棄物源頭減量及資源回收成效
資源循環署113年度預算於「資源循環及廢棄物管理」計畫下編列「減量回收及資源循環推動計畫(112至116年度)」8億5,266萬3千元，決算數8億4,468萬8千元，執行率99.06%，用以辦理推動物料資源循環、源頭減量、循環採購、具挑戰性及須關注廢棄物清除處理等相關工作，惟觀近7年(107至113年度，以下同)執行成果，資源回收成效仍有待改善之處。謹說明如下：
(一)近7年全國一般廢棄物年產生量呈逐年增加趨勢，期末暫存量亦居高不下
據環境部統計，107年度全國一般廢棄物產生量974.07萬公噸，113年度已達1,176.39萬公噸，呈逐年增加趨勢，嗣透過回收再利用、焚化及衛生掩埋等方式處理後，期末暫存量自107年度之21.23萬公噸，增加至112 年度之84.01萬公噸，成長近三倍，113年度雖有下降，惟較112年度降幅僅10.71%，暫存量仍達75.02萬公噸 (詳表1)，居高不下。
表1  107至113年度全國一般廢棄物產生量、處理量及暫存與妥適處理情形表                             單位：公噸；%
	年度
	一般廢棄物
產生量
	一般廢棄物
處理量
	期末一般廢棄物暫存量
	一般廢棄物妥善處理率

	107
	9,740,671
	9,613,982
	212,311
	97.84

	108
	9,812,418
	9,650,074
	374,655
	96.26

	109
	9,869,675
	9,703,702
	540,628
	94.72

	110
	10,049,062
	9,898,071
	691,620
	93.47

	111
	11,238,654
	11,174,400
	755,874
	93.66

	112
	11,579,543
	11,495,277
	840,140
	93.19

	113
	11,763,891
	11,853,868
	750,162
	94.05


說    明：1.一般廢棄物妥善處理率=一般廢棄物處理量/(一般廢棄物產生量+上期期末一般廢棄物暫存量)*100%。
2.期末一般廢棄物暫存量自107年起納入統計
資料來源：環保統計查詢網(查詢日114/08/16)。
(二)就近7年垃圾性質以觀，塑膠類垃圾量占比概呈上升趨勢
為推動源頭減量及循環採購所辦理之「減量回收及資源循環推動計畫(112至116年度)」，係強化一次性產品減量、限塑、循環採購等，引領綠色消費及宣導等工作，其中有關塑膠製品之源頭減量工作，包括限制購物用塑膠袋、塑膠免洗餐具、塑膠類托盤及包裝盒，並限制PVC及PVDC保鮮膜之使用等。惟就近7年垃圾性質分析，塑膠類之垃圾量占比概呈上升趨勢，107年度尚為17.79%，至111年度上升為28.4%，為該期間最高，據環境部說明，主要係109及110年度新冠肺炎疫情期間，各式一次性餐具使用增加之故；復據該部統計，110年5至6月包含廢塑膠盒與廢塑膠盤之回收量為5,343公噸，較109年同期(4,063公噸)增加31.5%[footnoteRef:1]，其後因疫情減緩，112年度塑膠類之垃圾量占比略為下降至25.86%，惟113年度復上升至26.95%(詳表2)。 [1:  參環境部110年8月24日「減量一次餐具 創新循環模式」新聞稿。] 

表2  107至113年度垃圾性質分析表                        單位：%
	年度
	可　　　　　　　　燃　　　　　　　　　　物
	不　　　可　　燃　　物

	
	總計
	紙類
	纖維布類
	木竹、稻草、落葉類
	廚餘類
	塑膠類
	皮革、橡膠類
	其他(含5mm以下之雜物)
	總計
	鐵金屬類
	非　鐵金屬類
	玻璃類
	其他不燃物(陶磁、砂土)

	107
	97.52 
	35.64 
	4.93 
	3.27 
	34.48 
	17.79 
	0.84 
	0.57 
	2.48 
	0.37 
	0.20 
	0.88 
	1.04 

	108
	97.13 
	38.83 
	5.10 
	2.42 
	31.12 
	18.67 
	0.55 
	0.43 
	2.87 
	0.39 
	0.26 
	0.92 
	1.30 

	109
	97.25 
	34.61 
	8.55 
	5.22 
	21.78 
	20.20 
	1.05 
	5.84 
	2.75 
	0.51 
	0.38 
	1.19 
	0.67 

	110
	96.62
	37.26
	7.63
	3.19
	17.63
	26.28
	0.86
	3.78
	3.38
	0.65
	0.42
	1.23
	1.09

	111
	97.61
	36.60
	9.74
	3.45
	15.80
	28.40
	0.80
	2.82
	2.39
	0.54
	0.26
	1.08
	0.51

	112
	98.31
	39.74
	9.79
	3.80
	17.41
	25.86
	0.53
	1.19
	1.69
	0.33
	0.21
	0.57
	0.60

	113
	98.13
	39.37
	7.96
	3.12
	18.04
	26.95
	0.36
	2.34
	1.87
	0.37
	0.14
	0.60
	0.76


資料來源：環境部提供。
綜上，為推動循環經濟、廢棄物源頭減量及資源化，環境部歷年推動塑膠製品之源頭減量工作，亦辦理塑膠資源循環及建立回收管道，惟近年我國垃圾產生量呈上升趨勢，其中塑膠類垃圾量占比亦隨之概呈上升趨勢，允宜加強一般廢棄物源頭減量及資源回收成效，以降低焚化廠及掩埋場之最終處理負擔。

[bookmark: _Toc216428227]二、我國PM2.5年平均濃度及臭氧8小時事件日影響來源，皆以境外傳輸占最大比率，惟空氣品質改善目標將其視為可容許變化範圍或排除計算，恐致目標達成度與民眾感受間形成落差，允宜妥處
[bookmark: _Hlk179629694]環境部113年度預算於「空氣品質保護及噪音管制」計畫編列1億4,294萬元，決算數1億4,117萬9千元，執行率98.77%，用以辦理我國空氣品質監測數據合理性分析，並解析監測數據研提相對應之管制改善對策等相關業務。據環境部提供之空氣品質監測數據顯示，我國空氣品質呈逐步改善趨勢，然空氣污染來源眾多，我國空氣品質良劣除肇因於國內人為活動、背景濃度(含生物排放)外，境外傳輸之影響亦係重要因素。謹說明如下：
(一)我國PM2.5及臭氧濃度呈現顯著之區域與季節性差異，可能抵銷國內污染改善成效
[bookmark: _Hlk177659797]依108至113年度空氣品質監測數據顯示，全國PM2.5手動監測年平均濃度自16.2微克／立方公尺(μg/m3)降至12.8μg/m3，AQI≦100比率自89.8%提升至93.8%，至AQI紅色警示次數則由146站日降至17站日(詳表1)，空氣品質呈逐步改善趨勢。惟因受地形、經濟發展、氣候及境外污染傳輸等因素影響，我國PM2.5及臭氧濃度呈現顯著之區域與季節性差異(詳表2及表3)，在PM2.5方面，因季節變化(11月至隔年4月間)及地形影響，致臺灣西半部背風面風速微弱，加以東北季風挾帶境外污染傳輸至臺灣，進而使污染累積在中南部地區產生高濃度情形；於臭氧方面，則因氣候變遷暖化影響、日照強度增加，有利臭氧生成，尤因近年東亞地區臭氧濃度持續上升，並傳輸至臺灣，據探空儀觀測結果預估國內臭氧濃度每年增加0.38至0.67ppb，富貴角背景測站臭氧濃度亦觀察到逐年微幅上升現象(詳表4)，可能抵銷國內污染改善成效。
表1 108至113年度我國各項空氣品質情形表  單位：μg/m3；%；站日
	[bookmark: _Hlk169180401]年度
	細懸浮微粒(PM2.5)
	AQI≦100比率
	AQI- PM2.5
紅色警示次數

	
	目標值
	實際值
	
	

	108
	-
	16.2
	89.8
	146

	109
	16.0
	14.1
	89.8
	15

	110
	15.7
	14.4
	90.3
	177

	111
	15.5
	12.4
	93.6
	45

	112
	14.5
	13.7
	93.2
	19

	113
	14.0
	12.8
	93.8
	17


資料來源：環境部，本中心整理。
[bookmark: _Hlk168579549][bookmark: _Hlk169180123]表2  109至113年度各空品區PM2.5及臭氧濃度情形表
單位：μg/m3；ppb
	  年度
地區
	細懸浮微粒(PM2.5)
	[bookmark: _Hlk168580323]臭氧(O3)

	
	109
	110
	111
	112
	113
	109
	110
	111
	112
	113

	北部
	11.7
	12.0
	9.9
	11.2
	11.2 
	30.6
	29.2
	29.2
	29.7
	29.3 

	竹苗
	12.8
	13.6
	11.0
	13.1
	12.2 
	30.8
	30.0
	30.3
	31.2
	31.3 

	中部
	16.1
	16.3
	13.2
	15.8
	13.5 
	28.8
	28.0
	27.3
	29.9
	30.5 

	雲嘉南
	19.0
	19.4
	17.7
	18.9
	16.0 
	30.6
	29.4
	29.0
	31.0
	30.6 

	高屏
	15.6
	15.7
	14.4
	14.5
	13.5 
	31.9
	30.4
	28.7
	31.1
	30.1 

	宜蘭
	9.0
	9.2
	7.5
	8.6
	8.7 
	28.9
	27.3
	28.8
	28.2
	28.1 

	花東
	7.3
	7.4
	6.2
	7.2
	7.2 
	28.7
	27.9
	27.1
	28.2
	27.7 

	離島
	15.7
	15.4
	14.1
	15.0
	15.3 
	39.9
	39.6
	40.1
	40.8
	40.0 

	總計
	14.1
	14.4
	12.4
	13.7
	12.8 
	30.9
	29.7
	29.3
	30.8
	30.4 


資料來源：環境部，本中心整理。
表3  105至111年度各月份PM2.5及臭氧超標站日數比率情形表
單位：%
	月分
項目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	PM2.5
	24
	22
	17
	8
	1
	-
	-
	0
	-
	5
	12
	11

	O3
	3
	4
	11
	16
	8
	3
	3
	4
	17
	21
	9
	3


說    明：超標站日數比率為105至111年度各月份超標站日數合計之占比。
資料來源：空氣污染防制方案(113至116年)計畫書，本中心整理。
表4  108至113年度富貴角背景測站臭氧濃度情形表     單位：ppb
	年度
	108
	109
	110
	111
	112
	113

	O3年均
濃度
	42.3
	42.6
	42.8
	44.7
	43.9
	42.2


資料來源：環境部，本中心整理。
(二)據全國空氣污染排放清冊11.1版資料分析結果，國內PM2.5年平均濃度及臭氧8小時事件日影響來源，皆以境外傳輸占最大比率
[bookmark: _Hlk177636836]我國空氣品質除受本土污染源空氣污染物排放之影響外，鄰近國家排放空氣污染物隨氣流傳遞之跨境傳輸現象亦會對我國空氣品質造成影響。據全國空氣污染排放清冊(Taiwan Emission Data System,TEDS) 11.1版數據顯示[footnoteRef:2]，105及108年度主要污染源排放空氣污染物對空氣品質影響占比，在PM2.5年平均及臭氧 8 小時事件日方面，皆以境外傳輸之影響占比為最大(詳表5)；至臭氧年平均濃度受境外影響更高達66.5%，其中有37.9%為東亞背景影響，17%來自中國大陸、11.6%為其他境外影響 。 [2:  據環境部說明，空氣污染排放清冊(TEDS) 過去採3年一版，基準年過後約2年完成建置，建置後由專家學者建置空氣品質模式進行模擬，約需1年時間，爰「空氣污染防制方案(113至116年)」擬定時，最新研究結果為採用TEDS11.1版(基準年108年)資料分析結果。] 

「空氣污染防制方案(113至116年)」之空污減量目標分別為「全國PM2.5年平均濃度至116年達成13μg/m3；中南部地區PM2.5年平均濃度至116年符合空氣品質標準(15μg/m3)」及「全國臭氧8小時紅色警示站日數至116年應相較於108年改善80%」(詳表6)，惟此預期改善成效係假設境外傳輸等因素與基準年(108年)維持一致，倘發生境外高濃度污染移入造成空氣品質無法達成目標時，PM2.5年平均濃度得將其列入可容許變化範圍，而臭氧8小時紅色警示站日數則可將其排除計算，以確認目標達成度，惟恐致空氣品質改善程度與民眾感受間形成落差。

[bookmark: _Hlk169171674]表5  102、105及108年度細懸浮微粒年平均及臭氧 8 小時紅色警示站日數影響來源占比表                          單位：%
	污染物
	年度
	工業源
	交通源
	逸散源
	境外傳輸
	合計

	細懸浮微粒(PM2.5)
	102
	19
	19
	31
	31
	100

	
	105
	18
	15
	24
	43
	100

	
	108
	11
	16
	26
	47
	100

	臭氧8小時紅色警示站日數
	108
	13.4
	20.1
	27.8
	38.7
	100


說    明：102及105年度依空氣污染排放清冊(TEDS)採3年一版，基準年過後約2年完成建置，建置後由專家學者建置空氣品質模式進行模擬，約需1年時間；108年度則係採用TEDS11.1版(基準年108年)之資料分析結果。
資料來源：環境部，本中心整理。
表6  「空氣污染防制方案(113至116年)」空氣品質改善目標明細表                                       單位：μg/m3；%
	空氣品質改善目標
	113年
	114年
	115年
	116年

	細懸浮微粒
年平均值
	全國
	14.5
	14.0
	13.5
	13.0

	
	中南部
	16.5
	16.0
	15.5
	15.0

	臭氧 8 小時紅色警示站日改善比率
	全國
	74
	76
	78
	80


說    明：1.PM2.5年平均值以111年底全國手動測站(31座)監測數值為計算標的。
2.臭氧 8 小時紅色警示站日改善比率以111年底全國66座自動測站為計算標的(排除工業及交通站受滴定效應影響)，對應臭氧每日最大8小時超過0.086ppm計算，改善比率以108年度為31 站日為基準。
資料來源：環境部，本中心整理。
綜上，國內整體空氣品質雖呈改善趨勢，然我國PM2.5年平均濃度及臭氧8小時事件日影響來源，皆以境外傳輸占最大比率，「空氣污染防制方案(113至116年)」減污目標卻將其列入可容許變化範圍或排除計算，恐致空氣品質改善程度與民眾感受間形成落差，仍待研謀妥處。

[bookmark: _Toc216428228]三、氣候變遷調適行動計畫預算之編列與執行多未能充分掌握，致執行結果決算數與預算數落差甚大，允待檢討改善，俾提升調適成效
氣候變遷署(以下簡稱氣候署)113年度於「氣候變遷業務」科目編列4億1,515萬6千元，決算數4億1,269萬1千元，執行率99.41%，辦理包括推動氣候變遷調適行動方案，整合跨域政策並強化協調機制，促進調適工作之落實等業務。據歐盟環境署(European Environment Agency)2023年3月發布「評估氣候變遷調適之成本及效益」（Assessing the costs and benefits of climate change adaptation）指出，為提供政府部門更多有關制定調適策略之決策資訊，須取得政府部門投入調適策略預算經費之相關數據，據以瞭解並計算調適策略相關成本及效益。我國政府歷年投入氣候變遷調適資金龐鉅且資源分散，截至113年底，各期方案累計決算數逾5,996.22億元(詳表1)，惟相關預算編列及執行情形多未能充分掌握，恐不利總體資源之有效配置。謹說明如下：
表1  截至113年底止我國各期國家氣候變遷調適方案決算數明細表
                                     單位：新臺幣千元
	調適領域名稱
	國家氣候變遷調適計畫(102至106年)
	[bookmark: _Hlk207887322]國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)
	[bookmark: _Hlk207888249]國家氣候變遷調適行動計畫(112至115年)
	合計

	災害
	5,893,208
	18,601,733
	-
	24,494,941

	維生基礎設施
	25,484,971
	57,780,338 
	3,211,547
	86,476,856

	水資源
	3,930,259
	58,728,404
	52,641,344
	115,300,007

	土地利用
	292,322
	141,725,578
	78,415,902
	220,433,802

	海洋及海岸
	5,767,513
	604,815
	578,022
	6,950,350

	能源供給及產業
	45,980
	35,199
	17,269
	98,448

	農業生產及生物多樣性
	44,668,259
	57,341,965
	41,917,071
	143,927,295

	健康
	190,642
	921,585
	398,605
	1,510,832

	能力建構
	-
	254,322
	175,300
	429,622

	合計
	86,273,154 
	335,993,939 
	177,355,060
	599,622,153


說    明：1.國家氣候變遷調適計畫(102至106年)除災害、水資源、農業及生物多樣性領域外，餘僅含優先計畫。
2.國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)能力建構領域彙整機關環境部僅有優先計畫統計數。
3.國家氣候變遷調適行動計畫(112至115年)決算數中，能源供給及產業、健康及能力建構領域僅統計112年度數據，餘皆為截至113年底止之決算數。
資料來源：表列各領域彙整機關提供，本中心整理製表。
(一)國家氣候變遷調適行動計畫及方案所需經費由各機關自行編列預算，或由前瞻基礎建設計畫特別預算支應，惟整體計畫預算控管容有未臻妥適之處
國家氣候變遷調適行動計畫及方案分由不同調適領域推動相關調適措施，所需經費由各機關自行編列預算，或由前瞻基礎建設計畫特別預算支應，透過跨部會整合推動以增進國家氣候調適能力。因調適預算資源分散，其挹注及執行情形之管控更顯重要，惟觀國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)之推動期程及經費編列內容，125項調適行動計畫均未列明總經費及分年經費需求，又氣候署於112年10月公布之「國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)執行成果報告」亦未揭露各項調適行動計畫分年預算編列數與實際執行數，整體預算編列及年度執行率等統計資料闕如，不利遂行管考監督。
案經審計部查核環境部及各中央目的事業主管機關推動氣候變遷調適執行情形，始由各領域之中央目的事業主管機關查填相關數據，國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)迄112年底止累計實現數為2,304.98億元，經費龐鉅(詳表2)；復經該部檢視，各主管機關填報資料多有錯漏，如：「翡翠原水管工程計畫」同屬維生基礎設施、水資源等2個調適領域，而「農田水利設施更新改善、推廣省水管路灌溉、加強各農田水利會灌溉水質管理維護計畫」則同屬水資源、農業生產及生物多樣性等2個調適領域，惟該2計畫於不同領域填列之預算數及累計實現數，卻不盡相同，經通知檢視更正，仍無法釐清填報差異情形(詳表3)。以上，顯示各主辦機關未能充分掌握預算分配及執行情形，整體計畫預算管控機制容有檢討改進空間。
表2  國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)預算編列與執行情形表                                      單位：新臺幣百萬元
	領域名稱
	累計預算編列數
	執行情形

	
	
	截至112年底止累計實現數
	截至112年底止應付保留數
	合計

	災害
	587
	587
	-
	587

	維生基礎設施
	13,070
	13,153
	1,139
	14,292

	水資源
	64,207
	61,810
	174
	61,984

	土地利用
	119,849
	118,278
	432
	118,710

	海洋及海岸
	712
	635
	74
	709

	能源供給及產業
	46
	46
	-
	46

	農業生產及生物多樣性
	31,603
	35,077
	1,709
	36,786

	健康
	270
	610
	-
	610

	能力建構
	-
	301
	-
	301

	合計
	230,344
	230,498
	3,527
	234,025


說    明：1.部分調適行動計畫原未編列相關預算數，惟於行動方案辦理期間，因實際需要自其他工作計畫流入，致部分領域累計實現數大於預算數。
2.截至112年底止累計實現數及應付保留數合計與各領域加總後數值相差1百萬元，係四捨五入後之尾差所致。
資料來源：審計部112年度中央政府總決算審核報告之審核意見。
表3  國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)跨領域調適行動計畫預算執行數據填報差異情形表               單位：新臺幣千元
	主辦機關名稱
	行動計畫名稱
	領域別名稱
	截至112年底止累計預算數
	截至112年底止累計實現數

	臺北市政府
	翡翠原水管工程計畫
	維生基礎設施
	1,409,250
	1,293,594

	
	
	水資源
	800,000
	760,000

	農業部
	農田水利設施更新改善、推廣省水管路灌溉、加強各農田水利會灌溉水質管理維護計畫
	水資源
	8,253,219
	10,005,164

	
	
	農業生產及生物多樣性
	8,248,229
	8,248,229


資料來源：審計部113年度查核環境部及各中央目的事業主管機關推動氣候變遷調適執行情形之查核意見。
(二)截至113年底預算執行結果，或有計畫執行率未及八成，或有執行數大幅超逾預算編列數者，預算編列與執行難謂妥適
氣候變遷因應法(以下簡稱氣候法)第19條及國家氣候變遷調適行動計畫(112至115年)規定略以，環境部應每年彙整各主管機關所提交之調適行動計畫執行成果，報請行政院核定後對外公布，以踐行氣候行動資訊公開及公眾參與程序。經檢視行政院114年3月17日核定之「112年國家氣候變遷調適行動計畫年度成果報告」，112年度經費投入情形由各調適領域彙整機關各自分別提出，環境部未予彙整，難以瞭解整體經費執行成效，且各項計畫缺乏年度預算編列數，無從評估預算編列之妥適性及執行狀況。
經洽詢各領域彙整機關提供各期方案截至113年底預算編列與執行情形，獲土地利用、海洋及海岸領域彙整機關內政部與能源供給及產業彙整機關經濟部能源署表示，因調適行動計畫係結合各主辦機關既有業務推動，計畫經費屬既有業務一部分，未能明確拆分預算金額，爰未能提供各項計畫預算編列數，另環境部、經濟部能源署等亦回復因成果報告僅提交至112年度，113年度之經費尚未統計；以上皆顯示各機關對氣候變遷調適計畫缺乏經費管控機制，不利執行成效評估，年度預算資源是否得以妥適配置亦容待商榷。至其餘回復之執行結果中，或有計畫執行率未及八成，或有執行數大幅超逾預算編列數(詳表4及5)者，預算編列與執行實難謂嚴謹妥適。
表4  國家氣候變遷調適計畫(102至106年)及國家氣候變遷調適行動方案(107至111年)預算執行率未及八成及執行數大幅超逾預算數之計畫明細表                                   單位：新臺幣千元；%
	調適計畫名稱
	國家氣候變遷調適計畫
(102至106年)
	國家氣候變遷調適行動方案
(107至111年)

	
	預算數
	執行數
	執行率
	預算數
	執行數
	執行率

	河川流量自動化觀測科技發展計畫
	9,900
	7,363
	74.37 
	-
	-
	-

	橋梁安全保護法規檢討之研究服務計畫
	4,000
	3,100
	77.50
	-
	-
	-

	天然氣接收站因應氣候變遷之調適能力提升計畫
	139,920
	739,190
	528.29 
	-
	-
	-

	天然氣輸氣管線加強檢測維護及供氣穩定改善
	230,000
	680,535
	295.88 
	-
	-
	-

	易淹水地區水患治理計畫
	6,160,500
	15,471,746
	251.14 
	-
	-
	-

	油氣探採設施極端氣候事件早期預警管理體系建立
	5,000
	1,030
	20.60 
	-
	-
	-

	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
	-
	-
	-
	9,476,919
	16,699,936 
	176.22

	金沙溪及前埔溪水資源開發計畫
	-
	-
	-
	48,000
	11,811 
	24.61

	糧食生產調適計畫
	37,557,529
	39,640,211
	105.55 
	-
	-
	-

	調整養殖用水利用計畫
	8,900
	4,460
	50.11 
	-
	-
	-

	環境友善之林業生產體系推動計畫
	57,823
	57,963
	100.24 
	-
	-
	-

	植物有害生物監測及預警工作
	-
	-
	-
	47,762
	49,869
	104.41 

	設施型農業計畫
	-
	-
	-
	5,396,100
	4,250,250
	78.77 

	農業天然災害救助計畫
	-
	-
	-
	7,962,939
	12,547,392
	157.57 

	擴大保險涵蓋範圍，推動農業保險立法
	-
	-
	-
	2,407,000
	2,469,000
	102.58 


[bookmark: _Hlk203567780]說    明：執行率=執行數/預算數*100%。
資料來源：表列各方案調適領域彙整機關提供，本報告製表。
表5  國家氣候變遷調適行動計畫(112至115年)112及113年度預算執行率未及八成及執行數大幅超逾編列數之計畫明細表 
                  單位：新臺幣千元；%
	調適計畫名稱
	112年度
	113年度

	
	預算數
	執行數
	執行率
	預算數
	執行數
	執行率

	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
	4,449,690
	3,316,938
	74.54 
	-
	1,629,057
	-

	公共污水處理廠再生水推動計畫
	3,531,000
	3,118,603
	88.32 
	4,895,000
	3,504,288
	71.59 

	加強平地人工湖及伏流水推動計畫
	229,337
	173,374
	75.60 
	41,982
	96,421
	229.67 

	新竹海水淡化廠工程計畫
	11,370
	15,471
	136.07 
	238,400
	236,950
	99.39 

	臺南海水淡化廠工程計畫(第一期) 
	10,000
	580
	5.80 
	153,400
	127,617
	83.19 

	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫
	83,150
	55,865
	67.19 
	76,450
	101,528
	132.80 

	曾文南化聯通管工程計畫
	3,795,000
	3,769,210
	99.32 
	2,389,500
	2,408,354
	100.79 

	濁幹線與北幹線串接工程
	1,580,000
	施工中
未決算
	-
	2,020,000
	施工中
未決算
	-

	中央管流域整體改善與調適計畫
	10,784,000
	11,450,913
	106.18 
	11,612,620
	12,527,419
	107.88 

	加強水庫集水區保育治理計畫
	220,000
	207,631
	94.38 
	220,000
	224,378
	101.99 

	全國水環境改善計畫
	613,350
	584,967
	95.37 
	726,774
	313,986
	43.20 

	重要糧食穩定供應監測與調配
	82,410
	85,427
	103.66 
	85,927
	85,046
	98.97 

	植物有害生物監測及預警機制調適
	18,000
	14,661
	81.45 
	18,000
	14,243
	79.13 

	強化農業天然災害救助
	1,711,062
	3,595,295
	210.12 
	2,710,336
	7,548,404
	278.50 

	建構完整農糧產銷體系
	10,828,951
	12,155,776
	112.25 
	11,188,220
	10,631,212
	95.02 

	氣候智能化農業計畫
	1,370,000
	588,894
	42.98 
	1,370,000
	993,535
	72.52 


說    明：執行率=執行數/預算數*100%。
資料來源：國家氣候變遷調適行動計畫(112至115年)各調適領域彙整機關提供，本中心製表。
綜上，國家氣候變遷調適治理機制涉及整合跨部門及跨層級之協作，據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）於2022年發布「2022 年氣候變遷：影響、調適與脆弱度」指出，透過追蹤政府調適經費流向，可掌握調適策略之經費規模、支出項目及預算執行情形，據以評估目前調適經費是否符合實際需求，並規劃未來調適經費投入之優先順序，有助提供調適策略之各項決策；環境部既為氣候法之中央主管機關，允確實縝密追蹤預算資源挹注及管控執行情形，俾有效提升調適成效。
(分機：1939 陳燕玲)
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