



[bookmark: _GoBack]國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc513018743]國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。
[bookmark: _Hlk182390044]行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。
[bookmark: _Hlk184741067]科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：
[bookmark: _Toc115770453][bookmark: _Toc496691884][bookmark: _Toc22215707][bookmark: _Toc143181442][bookmark: _Toc143612868][bookmark: _Toc147653122][bookmark: _Hlk208653391][bookmark: _Toc213145320][bookmark: _Toc216799883][bookmark: _Toc108440479]一、跨部會署科發基金計畫整體預算執行效益待提升，允宜檢討備援預算額度之合理性，並強化補助計畫提案審查與管控機制
國科會113年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列跨部會署執行之科技計畫預算數15億元，用於因應當年度國際科技趨勢並配合我國科技政策，整合協調部會及時推動行政院重大、急迫性科技施政或科技政策方案，執行結果，全數均已撥充。經查：
(一)111至113年度跨部會署科發基金計畫預算執行率僅27.28%至64.02%間，允宜檢視預算編列規模之合理性
跨部會署科發基金計畫(下稱跨部會署計畫)係針對國家科技發展中重大且具急迫性之政策需求，提供緊急支應與先導規劃，以利重要科技政策落實與中長程計畫之銜接。據國科會資料顯示，預算執行率由111年度64.02%，降至112年度51.57%，至113年度更大幅降至27.28%，呈逐年下降趨勢(詳表1)。考量跨部會署計畫係為因應突發且急迫之需而設立，預算執行率之高低尚不宜直接視為績效良窳之指標，惟仍需檢視預算編列規模是否符合實際需求，並探究執行率偏低之主因，以確保資源有效配置及運用。
表1  111至113年度跨部會署科發基金計畫預決算數概況表                                 
  單位：新臺幣千元；%
	項目
	111年度
	112年度
	113年度

	預算數(A)
	1,531,514
	1,313,560
	1,399,710

	決算數(B)
	980,516
	677,375
	381,863

	預算執行率(B/A)
	64.02
	51.57
	27.28


資料來源：國科會提供。
(二) 111至113年度補助計畫中6案預算執行率未達90%，最低僅10.01%，允宜強化提案審查機制，俾提升整體執行效益
跨部會署計畫於111至113年度共核准補助各部會22項計畫，其中有6項計畫(占比達27.27%)預算執行率低於90%，其中113年度補助數位發展部(下稱數發部)執行之「政府資安人力職能轉換訓練計畫」，執行率甚至僅10.01%(詳表2)，顯示部分計畫在推動與執行面上未能有效運用核定資源，容有待精進。鑒於跨部會署計畫係支應重大且急迫之科技政策需求，資源配置應更精確，使用效率應有效提升，允宜強化提案審查機制，綜整評估計畫可行性、資源投入規模及執行進度管控能力，俾提升整體執行成效與科技資源運用效益。
表2  跨部會署科發基金計畫111至113年度補助計畫執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	機關
	計畫名稱
	核定數(A)
	執行數(B)
	執行率(B/A)

	111
	經濟部
	臺灣與歐洲半導體產業策略合作發展計畫
	75,000
	74,768
	99.69

	111
	經濟部
	中小企業淨零碳排計畫
	144,143
	142,982
	99.19

	111
	衛福部
	臺灣健康資料治理推動計畫
	36,375
	32,596
	89.61

	111
	國科會
	核心科技產業戰略布局計畫
	61,298
	60,998
	99.51

	111
	國科會
	精準健康科技與產業推動計畫
	83,345
	82,217
	98.65

	111
	國科會
	次世代數位科技創新整合與推動計畫
	48,801
	47,484
	97.30

	111
	國科會
	科技基盤建構法制支援計畫
	12,055
	12,055
	100.00

	111
	國科會
	智慧國家方案推動計畫
	91,779
	74,230
	80.88

	111
	國科會
	科技決策支援暨科技計畫推動諮詢
	94,998
	59,208
	62.33

	111
	數發部
	加速中小微型企業普及上雲計畫
	176,517
	139,641
	79.11

	111
	數發部
	產業供應鏈資安成熟度合規導入推動計畫（1/1）
	52,000
	51,667
	99.36

	111
	農委會
	高雄旗山溪水系灌區精進灌溉節水管理技術推廣建置計畫
	53,500
	52,998
	99.06

	111
	中央研究院
	運用基因型鑑定分析發展多基因風險分數以建立疾病風險評估模式
	139,714
	133,595
	95.62

	112
	國防部
	國防部軍用商規無人機原型機研發案
	170,000
	139,307
	81.95

	112
	國科會
	推動可信任生成式AI發展先期計畫
	232,218
	227,514
	97.97

	112
	國科會
	推動各產業導入生成式AI先期計畫
	119,867
	116,949
	97.57

	112
	數發部
	推動國際海纜站韌性建設強化我國聯外通訊網路計畫
	203,455
	202,233
	99.40

	113
	個人資料保護委員會籌備處
	因應新興科技發展之個資保護政策基盤建構計畫
	18,000
	17,999
	100.00

	113
	交通部
	運用 GPU 發展人工智慧/機器學習氣象預測模式的功能及潛力評估
	38,123
	38,096
	99.93

	113
	衛福部
	建置全國性醫療費用資訊平台計畫
	43,975
	42,826
	97.39

	113
	數發部
	強化網路技術社群參與及人才培育推動計畫
	11,400
	11,170
	97.98

	113
	數發部
	政府資安人力職能轉換訓練計畫
	43,750
	4,378
	10.01


資料來源：國科會提供。
綜上，111至113年度跨部會署計畫整體預算執行率呈現逐年下降趨勢，預算編列規模與實際緊急需求間存有落差，且部分補助計畫執行率低於90%，最低甚至僅10.01%，允宜檢討備援預算額度之合理性，並強化補助計畫提案審編機制，以提升資源配置精確性及整體運用效益。
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