國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告

國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。

行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。

科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：

一、跨部會署科發基金計畫整體預算執行效益待提升，允宜檢討備援預算額度之合理性，並強化補助計畫提案審查與管控機制

國科會113年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列跨部會署執行之科技計畫預算數15億元，用於因應當年度國際科技趨勢並配合我國科技政策，整合協調部會及時推動行政院重大、急迫性科技施政或科技政策方案，執行結果，全數均已撥充。經查：

(一)111至113年度跨部會署科發基金計畫預算執行率僅27.28%至64.02%間，允宜檢視預算編列規模之合理性

跨部會署科發基金計畫(下稱跨部會署計畫)係針對國家科技發展中重大且具急迫性之政策需求，提供緊急支應與先導規劃，以利重要科技政策落實與中長程計畫之銜接。據國科會資料顯示，預算執行率由111年度64.02%，降至112年度51.57%，至113年度更大幅降至27.28%，呈逐年下降趨勢(詳表1)。考量跨部會署計畫係為因應突發且急迫之需而設立，預算執行率之高低尚不宜直接視為績效良窳之指標，惟仍需檢視預算編列規模是否符合實際需求，並探究執行率偏低之主因，以確保資源有效配置及運用。

表1  111至113年度跨部會署科發基金計畫預決算數概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算數(A) | 1,531,514 | 1,313,560 | 1,399,710 |
| 決算數(B) | 980,516 | 677,375 | 381,863 |
| 預算執行率(B/A) | 64.02 | 51.57 | 27.28 |

資料來源：國科會提供。

(二) 111至113年度補助計畫中6案預算執行率未達90%，最低僅10.01%，允宜強化提案審查機制，俾提升整體執行效益

跨部會署計畫於111至113年度共核准補助各部會22項計畫，其中有6項計畫(占比達27.27%)預算執行率低於90%，其中113年度補助數位發展部(下稱數發部)執行之「政府資安人力職能轉換訓練計畫」，執行率甚至僅10.01%(詳表2)，顯示部分計畫在推動與執行面上未能有效運用核定資源，容有待精進。鑒於跨部會署計畫係支應重大且急迫之科技政策需求，資源配置應更精確，使用效率應有效提升，允宜強化提案審查機制，綜整評估計畫可行性、資源投入規模及執行進度管控能力，俾提升整體執行成效與科技資源運用效益。

表2  跨部會署科發基金計畫111至113年度補助計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 機關 | 計畫名稱 | 核定數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 經濟部 | 臺灣與歐洲半導體產業策略合作發展計畫 | 75,000 | 74,768 | 99.69 |
| 111 | 經濟部 | 中小企業淨零碳排計畫 | 144,143 | 142,982 | 99.19 |
| 111 | 衛福部 | 臺灣健康資料治理推動計畫 | 36,375 | 32,596 | 89.61 |
| 111 | 國科會 | 核心科技產業戰略布局計畫 | 61,298 | 60,998 | 99.51 |
| 111 | 國科會 | 精準健康科技與產業推動計畫 | 83,345 | 82,217 | 98.65 |
| 111 | 國科會 | 次世代數位科技創新整合與推動計畫 | 48,801 | 47,484 | 97.30 |
| 111 | 國科會 | 科技基盤建構法制支援計畫 | 12,055 | 12,055 | 100.00 |
| 111 | 國科會 | 智慧國家方案推動計畫 | 91,779 | 74,230 | 80.88 |
| 111 | 國科會 | 科技決策支援暨科技計畫推動諮詢 | 94,998 | 59,208 | 62.33 |
| 111 | 數發部 | 加速中小微型企業普及上雲計畫 | 176,517 | 139,641 | 79.11 |
| 111 | 數發部 | 產業供應鏈資安成熟度合規導入推動計畫（1/1） | 52,000 | 51,667 | 99.36 |
| 111 | 農委會 | 高雄旗山溪水系灌區精進灌溉節水管理技術推廣建置計畫 | 53,500 | 52,998 | 99.06 |
| 111 | 中央研究院 | 運用基因型鑑定分析發展多基因風險分數以建立疾病風險評估模式 | 139,714 | 133,595 | 95.62 |
| 112 | 國防部 | 國防部軍用商規無人機原型機研發案 | 170,000 | 139,307 | 81.95 |
| 112 | 國科會 | 推動可信任生成式AI發展先期計畫 | 232,218 | 227,514 | 97.97 |
| 112 | 國科會 | 推動各產業導入生成式AI先期計畫 | 119,867 | 116,949 | 97.57 |
| 112 | 數發部 | 推動國際海纜站韌性建設強化我國聯外通訊網路計畫 | 203,455 | 202,233 | 99.40 |
| 113 | 個人資料保護委員會籌備處 | 因應新興科技發展之個資保護政策基盤建構計畫 | 18,000 | 17,999 | 100.00 |
| 113 | 交通部 | 運用 GPU 發展人工智慧/機器學習氣象預測模式的功能及潛力評估 | 38,123 | 38,096 | 99.93 |
| 113 | 衛福部 | 建置全國性醫療費用資訊平台計畫 | 43,975 | 42,826 | 97.39 |
| 113 | 數發部 | 強化網路技術社群參與及人才培育推動計畫 | 11,400 | 11,170 | 97.98 |
| 113 | 數發部 | 政府資安人力職能轉換訓練計畫 | 43,750 | 4,378 | 10.01 |

資料來源：國科會提供。

綜上，111至113年度跨部會署計畫整體預算執行率呈現逐年下降趨勢，預算編列規模與實際緊急需求間存有落差，且部分補助計畫執行率低於90%，最低甚至僅10.01%，允宜檢討備援預算額度之合理性，並強化補助計畫提案審編機制，以提升資源配置精確性及整體運用效益。