



國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc513018743]國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。
[bookmark: _Hlk182390044]行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。
[bookmark: _Hlk184741067]科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：
[bookmark: _Toc216799885]三、111至113年度重大計畫預算執行率未達90%之之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，允宜嚴實檢討，並研擬改善措施，俾增計畫執行效益
國科會113年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列創新及應用科技預算數5億5,159萬6千元，用於國家整體科技發展之規劃與推動、科技計畫之評審與管考等，執行結果，全數均已撥充。經查：
(一)重大計畫預算執行率未達90%，應填報原因及改進措施
依中央政府決算書表格式之規範，各機關應針對重大計畫，包括5,000萬元以上資本支出計畫(如營建工程、設備採購及資本門補助等)及院部會或自行列管計畫，需依計畫別逐一填列於「重大計畫執行績效報告表」，若計畫執行未達90%者，則應填報延宕原因，並提出改進措施，以利權責機關追蹤檢討計畫執行效益。
(二)重大計畫預算執行率未達90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢
[bookmark: _Hlk215155783]檢視國科會主管重大計畫111至113年度執行情況，111年度共14項重大計畫，其中執行率未達90%者計6項(占比42.86%)；112年度計畫數增至18項，未達90%者亦增至8項(占比44.44%)；113年度計畫數再增至24項，未達90%者達12項(占比50%)，整體而言重大計畫數持續擴大，但執行率未達90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，執行效益有待強化。113年度12項未達標之重大計畫中，執行率最低者係財團法人國家實驗研究院(下稱國研院)發展計畫中之離岸風機智慧防災檢測平台建置，執行率僅10.97%，主因係地工離心機實驗系統採購案歷經2次流標，且尚待使用需求等，未及於年底前完成決標；另3科學園區管理局之4項重大計畫全數未達標(詳表1)。國科會主管重大計畫執行率未達90%之計畫數由111年度6項增至113年度12項，占比由42.86%增加至50%，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益。
表1  111至113年度國科會主管重大計畫預算執行率未達90%概況表
單位：件；%
	計畫名稱
	111年度
	112年度
	113年度

	
	計畫數(A)
	執行率未達90%(B)
	占比(B/A)
	計畫數(C)
	執行率未達90%(D)
	占比(D/C)
	計畫數(E)
	執行率未達90%(F)
	占比(F/E)

	國家太空中心發展計畫
	-
	-
	-
	6
	4
	66.67
	5
	4
	80.00

	國家災害防救科技中心發展計畫
	1
	0
	0.00
	1
	0
	0.00
	1
	0
	0.00

	國研院
發展計畫
	4
	1
	25.00
	4
	0
	0.00
	11
	3
	27.27

	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫
	3
	0
	0.00
	3
	0
	0.00
	3
	1
	33.33

	竹科
	2
	1
	50.00
	1
	1
	100.00
	1
	1
	100.00

	中科
	3
	3
	100.00
	2
	2
	100.00
	2
	2
	100.00

	南科
	1
	1
	100.00
	1
	1
	100.00
	1
	1
	100.00

	合計
	14
	6
	42.86
	18
	8
	44.44
	24
	12
	50.00


說    明：太空中心112年度改制行政法人前國研院內部研究單位，故上表111年度該中心重大計劃仍列入國研院發展計畫中。
資料來源：彙整自國科會主管111至113年度決算書。
[bookmark: _GoBack]綜上，國科會111至113年度重大計畫之總件數逐年成長，惟預算執行率未達90%之計畫數及占比亦呈增加趨勢，至113年度執行率未達90%之計畫已達五成，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益及國家預算資源運用效率。
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