


[bookmark: _GoBack]監察院113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc431386097][bookmark: _Toc339293239][bookmark: _Toc244496263][bookmark: _Toc51777956][bookmark: _Toc528651537][bookmark: _Toc178619290][bookmark: _Toc216872836][bookmark: _Hlk213610011]一、113年度「國家人權業務」計畫預算保留3,000萬餘元，為近年新高，且連續4年辦理保留，允宜加強運用預算資源，俾促進國家人權保障成效
[bookmark: _Hlk211893399]監察院113年度「國家人權業務」計畫預算編列1億2,061萬6千元，執行結果，決算數1億1,974萬5千元，執行率99.28%。該計畫主要係辦理人權業務之規劃、評估與研究；訪視、調查與合作；以及教育、推廣與交流等。經查：
(一)預算執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善，以強化預算執行，並避免經費鉅額保留
[bookmark: _Hlk211893269][bookmark: _Hlk211901789]依據「各機關單位預算執行要點」第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…。」準此，各機關以前年度預算執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善，以強化預算執行，並避免發生經費鉅額保留。
[bookmark: _Hlk211900084](二)113年度「國家人權業務」計畫預算保留3,000萬餘元，為近年新高，且連續4年辦理保留，恐降低年度預算資源使用成效
[bookmark: _Hlk211899878]按監察院國家人權委員會自109年8月1日成立以來，該院近年(110至113年度)「國家人權業務」計畫預算介於1.18至1.31億元間，其中僅112年度實現數超過1億元，其餘年度概介於7至9千萬餘元間，且該計畫連續4年辦理預算保留，並以113年度保留數最高達3,228萬1千元，保留率26.76%(詳表1)。據該院說明略以，因國家人權委員會中程策略計畫之部分案件履約期程至114年度，為順利推展相關業務及活動，故保留預算至隔年度執行。惟該院連年將「國家人權業務」計畫預算保留至隔年度始履約完成，恐降低年度預算資源使用成效。
表1 110至113年度監察院「國家人權業務」計畫預算編列及執行情形表                            單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數(1)
	決算數
	保留率(3)/(1)
	執行率(4)/(1)

	
	
	實現數(2)
	保留數(3)
	合計(4)=(2)+(3)
	
	

	110
	118,422 
	76,650 
	22,860 
	99,510 
	19.30
	84.03

	111
	131,388 
	99,935 
	15,730 
	115,665 
	11.97
	88.03

	112
	123,050 
	100,144 
	11,140 
	111,284 
	9.05
	90.44

	113
	120,616 
	87,464 
	[bookmark: _Hlk211895103]32,281 
	119,745 
	26.76
	99.28


說    明：決算數=實現數+應付數+保留數。110至113年度之應付數均為零。
資料來源：監察院提供；本中心整理。
綜上，為避免各機關發生經費鉅額保留，以前年度預算執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。惟監察院連續4年辦理「國家人權業務」計畫預算保留，並以113年度保留數最高達3,000萬餘元，允宜賡續檢討改善，並加強運用預算資源，俾促進國家人權保障成效。


2

