外交部主管113年度單位決算評估報告

三、近年外交部歲出預算保留及賸餘數持續偏高，允宜參據執行量能編列預算，俾符實際

外交部113年度預算編列歲出291億9,382萬4千元，動支第二預備金1億4,217萬2千元，合共293億3,599萬6千元，決算數266億2,236萬8千元，執行率90.75%。經查：

(一)應按執行能力編製預算，落實零基預算精神及提高執行成效

按落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施第伍項一、(四)點規定，將執行能力列為各機關檢討及審查支出重點；次據各機關單位預算執行要點第壹點規定：「…。三、各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」、「…。十五、為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應…進行相關籌劃作業之安排…。」準此，各機關應於年度終結時檢討計畫進度及預算執行情形，作為預算編製參考，運用現有編審運作機制，強化檢討作業之深度與效度，評估執行能力據以編製預算，落實零基預算精神，提高執行成效。

(二)近年預算保留及賸餘數持續偏高，111至113年度約73至83億元，整體執行情形未能有效改善

外交部於109及110年度歲出規模約270億元，自111年度起歲出規模逾290億元，惟執行能力偏低，保留及賸餘數隨歲出規模增加，保留及賸餘數於110年度最高達91億8,520萬5千元，111至113年度仍偏高，介於73至83億元間，顯高於109年度61.5億元，109至113年度間賸餘數及比率雖概呈下降趨勢，保留數及比率卻概呈提高趨勢，整體執行情形未能有效改善(詳表1)。

表1 外交部109至113年度歲出預算執行情形表  單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數A | 實支數 | 應付保留數 |  |  | 賸餘數C | 保留及賸餘數合計B+C | 保留比率B/A | 賸餘比率C/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 應付數 | 保留數B | 小計 |  |  |  |  |
| 109 | 26,709,526 | 17,213,726 | 3,347,403 | 1,998,466 | 5,345,869 | 4,149,931 | 6,148,397 | 7.48 | 15.54 |
| 110 | 27,871,211 | 16,211,239 | 2,474,767 | 4,375,284 | 6,850,051 | 4,809,921 | 9,185,205 | 15.70 | 17.26 |
| 111 | 29,040,242 | 16,534,557 | 5,186,453 | 3,691,630 | 8,878,083 | 3,627,602 | 7,319,232 | 12.71 | 12.49 |
| 112 | 30,501,091 | 19,232,084 | 3,007,980 | 6,126,587 | 9,134,567 | 2,134,440 | 8,261,027 | 20.09 | 7.00 |
| 113 | 29,335,996 | 18,461,269 | 3,051,290 | 5,109,809 | 8,161,099 | 2,713,628 | 7,823,437 | 17.42 | 9.25 |

說    明：112及113年度預算數含動支第二預備金數。

資料來源：整理自外交部資料。

綜上，外交部近來歲出規模持續擴增，容須具備相應執行能力推進計畫，以避免預算編列過寬，排擠其他政事支出，惟其保留及賸餘數持續偏高，容顯計畫可執行性及必要性之評估尚有強化空間，允宜加強執行並按執行能力編列預算，俾落實零基預算精神及提高預算執行成效。

(分機：1933 張峻萍)