衛生福利部主管113年度單位決算評估報告

八、110年7月起擴大辦理體外受精人工生殖補助，惟111至113年度所辦少子女化對策計畫相關經費預算執行率均未達七成五，宜參酌民眾申請現況核實估列經費，以符實需並落實友善生養環境

國民健康署(以下簡稱國健署)113年度「國民健康業務」計畫之「我國少子女化對策計畫-友善生養的健康措施」預算數39億1,860萬3千元、執行數26億9,247萬2千元、賸餘數12億2,613萬1千元(詳表1)，其中「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」賸餘數8億8,696萬9千元，占前述賸餘合計數72.34%。經查：

表1  113年度國健署辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」預、決算表                   單位：新臺幣千元；%

| 主要工作項目 | 預算數 | 決算數 | 賸餘數 | 賸餘數占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術 | 2,633,216 | 1,746,247 | 886,969 | 72.34 |
| 孕產婦健康服務-產前檢查 | 1,029,705 | 717,642 | 312,063 | 25.45 |
| 嬰幼兒及兒童健康照護-兒童預防保健服務 | 255,682 | 228,583 | 27,099 | 2.21 |
| 合計 | 3,918,603 | 2,692,472 | 1,226,131 | 100.00 |

說    明：各主要工作項目之賸餘數為預算數減決算數，賸餘數占比為各項目賸餘數占合計數12億2,613萬1千元之比率。

資料來源：整理自國健署提供資料。

(一)為改善少子女化情形，政府自110年7月起推動擴大體外受精人工生殖技術補助方案，截至113年底止逾2萬4千名新生兒受惠，惟近年出生人數仍持續下滑

為解決我國少子女化問題，營造友善育兒環境，行政院於107年7月核定「我國少子女化對策計畫」，該計畫係由衛生福利部社會及家庭署主政，國健署主要辦理孕婦產前檢查及兒童預防保健等友善生養健康措施。為提高生育率及改善少子化情形，衛福部自110年7月起推動擴大辦理體外受精(俗稱試管嬰兒)人工生殖技術補助方案，111至113年度編列補助經費分別為29.93、27.26及26.33億元(詳表4)，以支持與協助不孕夫妻生育願望同時減輕其經濟負擔。

據國健署統計，自110年7月推動擴大體外受精人工生殖補助政策以來，至113年底止適用該方案之受補助夫妻已產下2萬4,656名嬰兒(詳表2)，惟按內政部戶政司統計，近10年度(104至113年)出生人數連年下滑，由104年度之21.36萬人下降至113年度之13.49萬人(詳表3)，113年度適逢龍年，相較上一個龍年(101年)出生人數約22.95萬人，減少逾9.4萬人，已無龍年效應，少子女化情勢愈趨嚴峻。

表2  111至113年適用體外受精人工生殖技術補助方案之活產嬰兒人數統計表                                        單位：人

| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 9 | 35 | 239 | 513 | 745 | 833 | 871 | 903 | 782 | 563 | 852 | 741 | 7,086 |
| 112 | 666 | 646 | 815 | 739 | 790 | 729 | 744 | 877 | 582 | 515 | 744 | 689 | 8,536 |
| 113 | 746 | 655 | 726 | 736 | 725 | 658 | 789 | 815 | 835 | 557 | 857 | 935 | 9,034 |

說    明：110年7至12月為0人。

資料來源：國健署提供。

表3  101至113年出生數及粗出生率統計表                   單位：人；‰

| 年度 | 出生人數 |  |  | 粗出生率 （‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 男 | 女 |  |
| 101 | 229,481 | 118,848 | 110,633 | 9.86 |
| 102 | 199,113 | 103,120 | 95,993 | 8.53 |
| 103 | 210,383 | 108,817 | 101,566 | 8.99 |
| 104 | 213,598 | 111,041 | 102,557 | 9.10 |
| 105 | 208,440 | 108,133 | 100,307 | 8.86 |
| 106 | 193,844 | 100,477 | 93,367 | 8.23 |
| 107 | 181,601 | 93,876 | 87,725 | 7.70 |
| 108 | 177,767 | 92,237 | 85,530 | 7.53 |
| 109 | 165,249 | 85,704 | 79,545 | 7.01 |
| 110 | 153,820 | 79,513 | 74,307 | 6.55 |
| 111 | 138,986 | 72,097 | 66,889 | 5.96 |
| 112 | 135,571 | 70,227 | 65,344 | 5.81 |
| 113 | 134,856 | 69,947 | 64,909 | 5.76 |

說    明：按登記日期統計；粗出生率=(一年內活產數/年中人口總數)×1,000。

資料來源：內政部戶政司網站之人口統計資料。

(二)國健署111至113年度辦理少子女化對策計畫之執行率均未達75%，經費賸餘甚鉅且以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」占最多，宜確實掌握民眾申請情形，俾核實估算經費

經檢視國健署提供111至113年度辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」預算執行情形(詳表4)，111年度預算編列45.31億元，112及113年度均編列39億餘元，然決算數及預算執行率均逐年降低，111年度決算數為32.29億元，113年度下降為26.92億元，同期間預算執行率則由71.26%下降至68.71%，亦導致各年度賸餘數龐鉅，約在11.53至13.02億元之間；其中以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」分支計畫賸餘數占最多，112及113年度均逾8.8億元。

表4  111至113年度國健署辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」相關經費預、決算數一覽表    單位：新臺幣億元；%

| 預算執行情形 工作項目 | 預算數(a) | 決算數(b) | 賸餘數(a-b) | 執行率(b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年度 |  |  |  |  |
| 體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術 | 29.93 | 22.19 | 7.74 | 74.14 |
| 孕婦產前檢查 | 13.91 | 7.68 | 6.23 | 55.21 |
| 兒童預防保健 | 1.47 | 2.42 | -0.95 | 164.63 |
| 合計 | 45.31 | 32.29 | 13.02 | 71.26 |
| 112年度 |  |  |  |  |
| 體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術 | 27.26 | 18.29 | 8.97 | 67.09 |
| 孕婦產前檢查 | 9.84 | 7.29 | 2.55 | 74.09 |
| 兒童預防保健 | 2.41 | 2.40 | 0.01 | 99.59 |
| 合計 | 39.51 | 27.98 | 11.53 | 70.82 |
| 113年度 |  |  |  |  |
| 體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術 | 26.33 | 17.46 | 8.87 | 66.31 |
| 孕婦產前檢查 | 10.30 | 7.18 | 3.12 | 69.71 |
| 兒童預防保健 | 2.55 | 2.28 | 0.27 | 89.41 |
| 合計 | 39.18 | 26.92 | 12.26 | 68.71 |

說    明：本表單位為億元，113年度數字可能與表1(單位為千元)略有差異。

資料來源：國健署提供，本中心整理。

洽據國健署表示，111至113年度「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」賸餘數較高，主要係民眾完成療程後再申請費用補助並依實核銷；以113年度為例，尚有9千餘件未完成施術，致有賸餘數8.87億元。國健署允宜確實掌握各年度民眾申請及受術情形，核實估算經費並加強宣導，以有效運用預算資源，落實友善生養環境。

綜上，為改善少子女化情形，我國自110年7月起擴大推動體外受精人工生殖技術補助方案，截至113年底止逾2萬4千名新生兒受惠，惟近年出生人數仍持續下滑；又111至113年度國健署辦理我國少子女化對策計畫預算執行率均未達七成五，經費賸餘甚鉅並以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」占最多。允宜確實掌握各年度民眾申請及受術情形，核實估算經費並加強宣導，以有效運用預算資源，落實友善生養環境。

（分機：1935 陳果廷）