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[bookmark: _Toc217292228]八、110年7月起擴大辦理體外受精人工生殖補助，惟111至113年度所辦少子女化對策計畫相關經費預算執行率均未達七成五，宜參酌民眾申請現況核實估列經費，以符實需並落實友善生養環境
國民健康署(以下簡稱國健署)113年度「國民健康業務」計畫之「我國少子女化對策計畫-友善生養的健康措施」預算數39億1,860萬3千元、執行數26億9,247萬2千元、賸餘數12億2,613萬1千元(詳表1)，其中「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」賸餘數8億8,696萬9千元，占前述賸餘合計數72.34%。經查：
表1  113年度國健署辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」預、決算表                   單位：新臺幣千元；%
	主要工作項目
	預算數
	決算數
	賸餘數
	賸餘數占比

	體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術
	2,633,216
	1,746,247
	886,969
	72.34

	孕產婦健康服務-產前檢查
	1,029,705
	717,642
	312,063
	25.45

	嬰幼兒及兒童健康照護-兒童預防保健服務
	255,682
	228,583
	27,099
	2.21

	合計
	3,918,603
	2,692,472
	1,226,131
	100.00


說    明：各主要工作項目之賸餘數為預算數減決算數，賸餘數占比為各項目賸餘數占合計數12億2,613萬1千元之比率。
資料來源：整理自國健署提供資料。
(一)為改善少子女化情形，政府自110年7月起推動擴大體外受精人工生殖技術補助方案，截至113年底止逾2萬4千名新生兒受惠，惟近年出生人數仍持續下滑
為解決我國少子女化問題，營造友善育兒環境，行政院於107年7月核定「我國少子女化對策計畫」，該計畫係由衛生福利部社會及家庭署主政，國健署主要辦理孕婦產前檢查及兒童預防保健等友善生養健康措施。為提高生育率及改善少子化情形，衛福部自110年7月起推動擴大辦理體外受精(俗稱試管嬰兒)人工生殖技術補助方案，111至113年度編列補助經費分別為29.93、27.26及26.33億元(詳表4)，以支持與協助不孕夫妻生育願望同時減輕其經濟負擔。
據國健署統計，自110年7月推動擴大體外受精人工生殖補助政策以來，至113年底止適用該方案之受補助夫妻已產下2萬4,656名嬰兒(詳表2)，惟按內政部戶政司統計，近10年度(104至113年)出生人數連年下滑，由104年度之21.36萬人下降至113年度之13.49萬人(詳表3)，113年度適逢龍年，相較上一個龍年(101年)出生人數約22.95萬人，減少逾9.4萬人，已無龍年效應，少子女化情勢愈趨嚴峻。
表2  111至113年適用體外受精人工生殖技術補助方案之活產嬰兒人數統計表                                        單位：人
	年度
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合計

	111
	9
	35
	239
	513
	745
	833
	871
	903
	782
	563
	852
	741
	7,086

	112
	666
	646
	815
	739
	790
	729
	744
	877
	582
	515
	744
	689
	8,536

	113
	746
	655
	726
	736
	725
	658
	789
	815
	835
	557
	857
	935
	9,034


說    明：110年7至12月為0人。
資料來源：國健署提供。



表3  101至113年出生數及粗出生率統計表                   單位：人；‰
	年度
	出生人數
	粗出生率
（‰）

	
	合計
	男
	女
	

	101
	229,481 
	118,848 
	110,633 
	9.86 

	102
	199,113 
	103,120 
	95,993 
	8.53 

	103
	210,383 
	108,817 
	101,566 
	8.99 

	104
	213,598 
	111,041 
	102,557 
	9.10 

	105
	208,440 
	108,133 
	100,307 
	8.86 

	106
	193,844 
	100,477 
	93,367 
	8.23 

	107
	181,601 
	93,876 
	87,725 
	7.70 

	108
	177,767 
	92,237 
	85,530 
	7.53 

	109
	165,249 
	85,704 
	79,545 
	7.01 

	110
	153,820 
	79,513 
	74,307 
	6.55 

	111
	138,986 
	72,097 
	66,889 
	5.96 

	112
	135,571 
	70,227 
	65,344 
	5.81 

	113
	134,856
	69,947
	64,909
	5.76


說    明：按登記日期統計；粗出生率=(一年內活產數/年中人口總數)×1,000。
資料來源：內政部戶政司網站之人口統計資料。
(二)國健署111至113年度辦理少子女化對策計畫之執行率均未達75%，經費賸餘甚鉅且以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」占最多，宜確實掌握民眾申請情形，俾核實估算經費
經檢視國健署提供111至113年度辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」預算執行情形(詳表4)，111年度預算編列45.31億元，112及113年度均編列39億餘元，然決算數及預算執行率均逐年降低，111年度決算數為32.29億元，113年度下降為26.92億元，同期間預算執行率則由71.26%下降至68.71%，亦導致各年度賸餘數龐鉅，約在11.53至13.02億元之間；其中以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」分支計畫賸餘數占最多，112及113年度均逾8.8億元。
表4  111至113年度國健署辦理「我國少子女化對策計畫－友善生養的健康措施」相關經費預、決算數一覽表    單位：新臺幣億元；%
	預算執行情形
工作項目
	預算數(a)
	決算數(b)
	賸餘數(a-b)
	執行率(b/a)

	111年度

	體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術
	29.93
	22.19
	7.74
	74.14

	孕婦產前檢查
	13.91
	7.68
	6.23
	55.21

	兒童預防保健
	1.47
	2.42
	-0.95
	164.63

	合計
	45.31
	32.29
	13.02
	71.26

	112年度

	體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術
	27.26
	18.29
	8.97
	67.09

	孕婦產前檢查
	9.84
	7.29
	2.55
	74.09

	兒童預防保健
	2.41
	2.40
	0.01
	99.59

	合計
	39.51
	27.98
	11.53
	70.82

	113年度

	體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術
	26.33
	17.46
	8.87
	66.31

	孕婦產前檢查
	10.30
	7.18
	3.12
	69.71

	兒童預防保健
	2.55
	2.28
	0.27
	89.41

	合計
	39.18
	26.92
	12.26
	68.71


說    明：本表單位為億元，113年度數字可能與表1(單位為千元)略有差異。
資料來源：國健署提供，本中心整理。
洽據國健署表示，111至113年度「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」賸餘數較高，主要係民眾完成療程後再申請費用補助並依實核銷；以113年度為例，尚有9千餘件未完成施術，致有賸餘數8.87億元。國健署允宜確實掌握各年度民眾申請及受術情形，核實估算經費並加強宣導，以有效運用預算資源，落實友善生養環境。
綜上，為改善少子女化情形，我國自110年7月起擴大推動體外受精人工生殖技術補助方案，截至113年底止逾2萬4千名新生兒受惠，惟近年出生人數仍持續下滑；又111至113年度國健署辦理我國少子女化對策計畫預算執行率均未達七成五，經費賸餘甚鉅並以「體外受精(試管嬰兒)人工生殖技術」占最多。允宜確實掌握各年度民眾申請及受術情形，核實估算經費並加強宣導，以有效運用預算資源，落實友善生養環境。
（分機：1935 陳果廷）
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