交通部主管113年度單位決算評估報告

三、氣象署辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」計畫頻仍修正，且執行成效欠佳，允宜審慎籌劃並積極辦理，俾利如期如質完成

交通部中央氣象署(以下簡稱氣象署)113年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)之可支用預算數8億4,679萬9千元，實現數4,602萬7千元，占可支用預算數5.44%；歲出保留數8億77萬2千元，占可支用預算數94.56%。經查：

(一)計畫頻仍修正，期程與經費多次調整，且修正後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時應更審慎周延

南部海域計畫截至113年底止，已辦理2次修正，計畫總經費調增至27億6,410萬元，期程展延至117年度(110至117年)，其主要修正內容說明如下(詳表1)：

1.原計畫：於109年經行政院核定，計畫期程110至113年度，總經費26億6,600萬元，辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運等。

2.第1次修正計畫：因海纜建置案招標不順，於111年提出第1次修正計畫，計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，配合期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增至26億9,870萬元。另將海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，但亦造成無法架設海洋觀測設備之限制，影響整體海洋科學研究應用。

3.第2次修正計畫：112年多次招標，受原物料上漲及中菲情勢緊張等因素影響3度流(廢)標，復於112年提出第2次修正計畫，計畫期程再延至117年度(110至117年)，致總經費需再調高至27億6,410萬元。因此，又將海纜舖設規模，由原規劃舖設800公里長，設置6座測站，縮減為舖設200公里長，設置3座測站，計畫修改後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。

表1　氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」修正概況表

|  | 原定計畫 | 第1次修正計畫 | 第2次修正計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 110至113年 | 110至115年 | 110至117年 |
| 計畫 總經費 | 26億6,600萬元 | 26億9,870萬元 (調增3,270萬元) | 27億6,410萬元 (調增6,540萬元) |
| 年度經費 預算來源 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 1億2,900萬元 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 1億6,170萬元 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 2億2,710萬元 |
| 計畫內容 | 1.建置南部海域海纜觀測系統。 2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。 | 1.2.同原定計畫，維持不變。 3.新增既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置。 | 1.2.3.維持不變，另因應東部海纜訊號異常之應變處理，所增經費來自縮減海纜舖設規模之調減款，經費由2.5億元調增為5.0億元(公建經費)。 |
| 計畫目標 | 1.降低臺灣西南部沿岸之海嘯、地震災害。 2.維持既有海纜觀測系統之穩定維運。 |  |  |
| 預期成果 | 1.提升臺灣南部海域地震與海嘯自然災害之預警能力，預估對南部外海地震可以提供10至20秒之地震預警時間及30至60分鐘之海嘯預警時間。 2.提高全世界地球科學界之能見度與地位。 3.強化我國與菲律賓政府之跨國防災合作計畫，並增進兩國邦誼。 |  | 1.相較於目前尚未在南部海域設置海纜測站之現況，預估對南部外海地震可以提供14秒之地震預警時間及30分鐘之海嘯預警時間。 2.3.同前。 |
| 與前計畫之關聯性 | - | 主要目標皆在即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，以期縮短預警時間，降低臺灣西南部沿岸之災情。受疫情影響，自110至111年間共流(廢)標5次，因而辦理計畫修正，修改期程、經費及系統架構。 | 計畫目標不變，112年依第1次修正計畫內容重新招標，又流(廢)標3次，再辦理第2次修正計畫，修改期程、經費及縮減海纜舖設規模。 |
| 與前計畫之差異性 | - | 1.將觀測系統由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)。 2.臺灣南部海域進行即時地震與海嘯監測之目標維持不變，配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與子項工作執行時程。 | 1.舖設規模，由原規劃舖設800公里長海纜並設置6座測站，調整為舖設200公里長海纜並設置3座測站。 2.配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與執行時程。 |

資料來源：整理自第2次修正計畫及氣象署提供資料；本中心製表。

(二)113年度預算執行率偏低，且可支用預算數逾九成保留，允宜積極辦理招標並強化期程管控，俾利如期如質完成

據氣象署提供資料顯示，由於計畫規劃及執行未臻周妥，110至113年度歷經11次流（廢）標，致多項作業無法按期推動，進而影響工程進度與後續經費動支，導致113年度可支用預算實現數僅4,602萬7千元，實現率僅5.44%，歲出保留數8億77萬2千元，保留率高達94.56%（詳表2），留待以後年度執行。鑑此，氣象署為降低地震與海嘯之危害，允宜積極辦理招標、檢討採購策略，並落實期程管控機制，俾利計畫如期如質完成。

表2　氣象署110至113年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算執行情形表　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 |
| 2,764,100 | 110年度 | - | 230,600 | 230,600 | 10,428 | 4.52 | 220,172 | 95.48 |
|  | 111年度 | 220,172 | 234,399 | 454,571 | 36,743 | 8.08 | 417,828 | 91.92 |
|  | 112年度 | 417,828 | 33,915 | 451,743 | 58,516 | 12.95 | 393,227 | 87.05 |
|  | 113年度 | 393,227 | 453,572 | 846,799 | 46,027 | 5.44 | 800,772 | 94.56 |

資料來源：氣象署各該年度預、決算、歲出保留數額表及該署提供之資料；本中心製表。

綜上，氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，執行期間受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，執行進度滯後，為使計畫順利執行，提報修正計畫之結果，已與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。另110至113年度歷經11次流(廢)標，導致113年度可支用預算數逾九成保留至以後年度執行，宜積極辦理招標事宜，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害。

(分機：8657　鄧可容)

交通部中央氣象署組織法已於112年6月7日公布，中央氣象局改制為中央氣象署，施行日期經行政院定自112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。

據氣象署說明，第1次修正計畫，係因受疫情影響，造成建置材料、儀器、人力及工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，致無法完成招標程序。

依該計畫第1次修正計畫(核定本)第35至36頁，「本計畫選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究，…。…計畫修正，將觀測系統架構由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)，以降低建置費用。但嵌入式架構無法設置前述海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，無法藉由此計畫協助海洋科學的發展。」

據氣象署說明，第2次修正計畫，係相關費用持續飆漲及近期南海中菲情勢緊張致使政治風險大增，造成廠商施做成本大幅提升及疑慮增加，致無法決標。