


[bookmark: _Toc309635794][bookmark: _Toc320518927][bookmark: _Toc321228937][bookmark: _Toc208997592][bookmark: _Toc476572612][bookmark: _GoBack]交通部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc216702850][bookmark: _Toc217317260]五、公路局推動2030年市區公車全面電動化，惟執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，俾利達成政策目標
交通部公路局及所屬[footnoteRef:1](以下簡稱公路局)113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」之可支用預算數20億3,000萬元，實現數13億3,634萬1千元，占可支用預算數65.83%；歲出保留數6億9,365萬9千元，占可支用預算數34.17%。經查： [1: 　交通部公路局組織法已於112年6月7日公布，修正後公路總局更名為公路局，行政院公告於112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。] 

[bookmark: _Hlk216449586](一)執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，以提升執行績效
公路局自99年起即以公運計畫經費推動電動公車，囿於公運計畫經費有限，為免產生排擠效應，復循2050淨零排放關鍵戰略「運具電動化與無碳化」，提出「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」，改採專案經費加速電動公車政策之推動。據該局提供資料顯示，迄113年底現有市區電動公車1,905輛(比例18.09%)，仍未達113年度市區電動公車數達3,300輛(比例25%)之目標(詳表1)；且仍有14個市縣電動公車比率未及二成，其中甚有7個縣市尚未運用電動大客車經營市區客運路線，推動成效未如預期(詳表2)，允宜研謀策進措施，以提升執行績效。
[bookmark: _Hlk211817947]表1　公路局113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」績效指標及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%
	
績效指標/實際數
	績效指標
	實際數

	年度補助車輛數
	1,070
	1,482

	總電動公車數
	3,400
	1,940

	市區電動公車數
	3,300
	1,905

	市區電動公車比例
	25.00
	18.09


資料來源：公路局提供之資料，本中心製表。

[bookmark: _Hlk211818064][bookmark: _Hlk161672634]表2　迄至113年12月底止，現有公路及市區汽車客運電動大客車占比表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%
	公路汽車客運

	總車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛占比

	3,879
	35
	0.9

	市區汽車客運(市縣別)

	市縣別
	總車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛占比

	臺北市
	3,361
	735
	21.87

	新北市
	2,464
	247
	10.02

	桃園市
	782
	7
	0.90

	臺中市
	1,410
	376
	26.67

	臺南市
	502
	113
	22.51

	高雄市
	933
	310
	33.23

	基隆市
	163
	0
	0.00

	新竹市
	70
	10
	14.29

	新竹縣
	51
	2
	3.92

	苗栗縣
	23
	0
	0.00

	彰化縣
	54
	11
	20.37

	南投縣
	29
	0
	0.00

	雲林縣
	26
	0
	0.00

	嘉義市
	30
	22
	73.33

	嘉義縣
	41
	0
	0.00

	屏東縣
	157
	7
	4.46

	宜蘭縣
	142
	27
	19.01

	花蓮縣
	65
	13
	20.00

	臺東縣
	37
	3
	8.11

	澎湖縣
	64
	0
	0.00

	金門縣
	88
	22
	25.00

	連江縣
	36
	0
	0.00

	合計
	10,528
	1,905
	18.09

	汽車客運合計

	總車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛數
	迄至113年12月底止
電動大客車輛占比

	14,407
	1,940
	13.47


資料來源：公路局提供之資料；本中心製表。
[bookmark: _Hlk216454661](二)預算執行未如預期，且核定補助金額超逾預算數甚多，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性
觀諸113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」之可支用預算數20億3,000萬元，實現數13億3,634萬1千元，占可支用預算數僅65.83%，允宜檢討前揭執行成效未如預期之原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效，提高預算執行率；另113年度核定補助汽車客運業者購置電動大客車1,482輛，核定補助金額77億640萬元[footnoteRef:2]，核定補助金額超逾預算數甚多(詳表3)，雖可能運用未來年度預算支應，然為避免客運業者獲核定補助後，卻無法如期收到補助款，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性。 [2: 　據公路據說明，先以每輛520萬元估算，電動大客車補助案經核定後，客運業者尚需與車輛業者簽約，車輛業者需半年至1年時程打造車輛及交車，後續將依簽約及領牌期程分期撥付。] 

表3　公路局113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」預算執行情形表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%
	總經費
	可支用預算數
	可支用預算執行概況
	核定
輛數
	核定
補助金額

	
	
	實現數
	實現率
	歲出保留數
	保留率
	
	

	45,083,500
	2,030,000
	1,336,341
	65.83
	693,659
	34.17
	1,482
	7,706,400


資料來源：整理自公路局113年度預、決算、歲出保留數額表及該署提供之資料，本中心製表。
綜上，公路局「2030年客運車輛電動化推動計畫」執行成效未如預期，進而影響預算執行，允宜檢討原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效及預算執行率；另核定補助金額超逾預算數甚多，宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性。
(分機：8657　鄧可容)
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