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文化部主管113年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。茲簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管113年度歲入決算數3.60億元，較法定預算數2.54億元增加1.06億元(達成率141.67%)；歲出預算數261.27億元，決算審定數257.58億元(執行率98.59%)。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金113年度收入決算數7.77億元，較預算數8.42億元減少0.65億元，達成率92.28%；支出決算數7.84億元，較預算數9.64億元減少1.80億元，執行率81.33%。文化發展基金113年度基金來源決算數4.18億元，較預算數0.81億元增加3.37億元(達成率516.05%)；基金用途決算數0.35億元，較預算數0.54億元減少0.19億元(執行率64.81%)。
(三)財團法人部分：
1.國家文化藝術基金會113年度決算收入總額8.71億元，支出總額5.15億元，總收支相抵後本期賸餘3.56億元。
2.中央通訊社113年度決算收入總額6.18億元，支出總額6.50億元，總收支相抵後本期短絀0.32億元。
3.中央廣播電臺113年度決算收入總額5.50億元，支出總額6.16億元，總收支相抵後本期短絀0.66億元。
4.公共電視文化事業基金會113年度決算收入總額47.53億元，支出總額41.94億元，總收支相抵後本期短絀5.59億元。
謹就文化部主管113年度決算評估如下：
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國家人權博物館(以下簡稱人權館)113年度預算「博物館業務之推展」業務計畫項下編列「國家人權博物館中程計畫」2億98萬3千元，執行數2億3,948萬9千元(含執行以前年度保留數)。經查：
(一)行政院於109年核定國家人權博物館中程計畫第2次修正計畫，總經費22.02億元，計畫期程為105至114年度
行政院於109年6月核定國家人權博物館中程計畫第2次修正計畫，總經費22.02億元，修正後計畫期程為105至114年度，又113年度主要係辦理臺灣人權檔案文物研究平臺計畫、展示互動溝通計畫、人權守護計畫；補助直轄市、縣市政府推動不義遺址之調查研究、展示教育及保存維護等；辦理綠島及景美園區既有建築整、擴建計畫等。
(二)該計畫113年度執行率偏低，允宜積極趕辦以達預計進度
113年度「國家人權博物館中程計畫」執行數2億3,948萬9千元，占可支用預算數3億8,825萬5千元之61.68%，執行率偏低，詢據人權館表示，主要係景美園區辦理歷史建築整建工程，前因配合景美園區修復及再利用計畫進行細部設計修正、文資審議作業等，致延後辦理期程；北部地方軍事法院暨法庭整修工程於113年12月底始竣工，刻正辦理驗收作業；最高軍事法院整修工程、綠島紀念園區人權紀念碑改善工程迄113年底均尚未完工。
綜上，國家人權博物館辦理「國家人權博物館中程計畫」113年度執行率偏低，允宜確實掌握計畫期程，積極趕辦，以達計畫目標。
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