


[bookmark: _Toc107916126][bookmark: _Toc180469493][bookmark: _GoBack]中央研究院113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc444763290][bookmark: _Toc370460203][bookmark: _Toc444763293]中央研究院(以下簡稱中研院)113年度歲入決算數1億5,100萬5千元，較預算數1億4,790萬1千元，增加310萬4千元(達成率102.10%)；歲出決算數132億459萬4千元，較預算數134億9,629萬4千元，減少2億9,170萬元(執行率97.84%)。
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)113年度基金來源決算數42億7,602萬1千元，較預算數41億8,361萬7千元，增加9,240萬4千元；基金用途決算數42億4,666萬6千元，較預算數41億5,345萬7千元，增加9,320萬9千元；本期決算賸餘2,935萬5千元，較預算數3,016萬元，減少80萬5千元。謹就中研院及科研基金113年度決算評估如下：
[bookmark: _Toc217402524][bookmark: _Toc528673028]一、南部院區綜合規劃計畫預算保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利如質完工
113年度中研院「南部院區」計畫預算數8億2,038萬元，決算數8億974萬4千元(含實現數3億8,384萬7千元，保留數4億2,589萬7千元)，執行率98.70%(含保留數)。經查：
(一)南部院區綜合規劃計畫因多次流標及缺工缺料、原物料上漲等因素影響，計畫期程展延至113年度
行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域依南部地區發展特色及中研院願景進行規劃，設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸；嗣行政院於106年7月14日核定「中央研究院南部院區綜合規劃」，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將中研院既有研究能量於南、北院區進一步擴張。復因近年來國際間量子科技快速發展，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」以推動我國量子科技研究領域之發展，再予調整研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效；惟因工程標案多次流標，及營造業缺工缺料、營建物價上漲等因素，「南部院區綜合規劃」已4次修正計畫，計畫屆期日由110年度展延至113年度。
(二)南部院區綜合規劃計畫保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工
[bookmark: _Hlk211505185]中研院113年度南部院區綜合規劃計畫可支用預算數5億918萬2千元，決算數5億907萬7千元，惟保留數為2億6,860萬5千元(詳表1)，占可支用預算數之52.75%，主要係研究大樓II及綜合大樓之施工廠商於113年11月向行政院公共工程委員會提出履約爭議，尚待調解結果始得辦理後續工程結算作業等；至研究大樓II量子實驗室之統包工程因涉各項管線、大型廠務系統建置等複雜工程，需審慎施工及檢測，爰有逾期情形。允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利儘速如質完工。
表1  105至113年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算情形表 
單位：新臺幣千元
	年度
	可支用預算數
	決算數

	
	以前年度
	本年度
	合計
	實現數
	應付數
	保留數
	合計

	105
	0
	88,000
	88,000
	88,000
	0
	0 
	88,000

	106
	0
	1,487,000
	1,487,000
	1,461,831
	0
	25,169 
	1,487,000

	107
	25,169
	246,014
	271,183
	69,938
	0
	201,245 
	271,183

	108
	201,245
	1,090,450
	1,291,695
	368,338
	0
	923,356 
	1,291,695

	109
	923,356
	986,961
	1,910,317
	1,353,285
	0
	557,032 
	1,910,317

	110
	557,032
	685,636
	1,242,668
	574,315
	0
	668,354 
	1,242,668

	111
	668,354
	724,200
	1,392,554
	701,066
	0
	691,472 
	1,392,539

	112
	691,472
	407,615
	1,099,087
	703,715
	0
	395,372
	1,099,087

	113
	395,372
	113,810
	509,182
	240,473
	0
	268,605
	509,077


說    明：1.保留數含以前年度預算保留。
2.細數之和與合計數或略有差異，係四捨五入關係。
資料來源：中研院提供。
綜上，南部院區計畫因多次流標及缺工缺料等問題，屆期日展延至113年度，惟113年度預算保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利儘速如質完工。
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