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[bookmark: _Toc51591607][bookmark: _Toc82198466][bookmark: _Toc79153264][bookmark: _Toc217459718]一、近年補助地方政府設置語推人員經費概呈增加趨勢，惟迄113年底止，達設置目標之市縣未及半數，允宜賡續加強招募工作
原住民族委員會(以下簡稱原民會)113年度預算於「原住民族教育推展-01原住民族教育協調與發展經費」項下編列「設置族語推動人員實施計畫」經費1億200萬元，決算數1億295萬3千元，執行率100.93%。經查：
(一)原住民族語推人員設置規範暨國家語言整體方案相關經費編列情形
原民會依原住民族語言發展法第5條[footnoteRef:1]授權，業於107年訂定發布原住民族語言推廣人員設置辦法，並分年函頒各該年度語言推廣人員(以下簡稱語推人員)設置補助計畫，核定補助各市縣政府進用語推人員。另原民會配合「國家語言整體發展方案」之工作項目「四、推廣活動-獎勵本土語言家庭與本土語言社區」相關業務執行，111至115年度每年預估編列經費9,500萬元，5年度共計4億5,000萬元，用以辦理培育及賦能地方政府族語推廣人員相關工作。 [1: 原住民族語言發展法第5條規定：「直轄市、縣（市）政府、原住民族地區及原住民人口1,500人以上之非原住民族地區之鄉（鎮、市、區）公所，應置專職原住民族語言推廣人員。」、「前項語言推廣人員資格、訓練、設置、實施方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」] 

(二)近年補助地方政府設置原住民族語推人員經費概呈增加趨勢，惟達應設置人數目標之市縣僅有9個，未及半數
檢視該會近年補助地方政府設置語推人員情形，其執行數自110年度8,393萬1千元增加至113年度之1億295萬3千元；22個市縣110至113年度語推人員應設置人數均為152人，惟110至112年度實際進用人數均短缺逾30人，復迄113年底實際進用人數123人，與該年度應設置人數仍短缺29人(詳表1)，其中新竹市、雲林縣、嘉義市及連江縣等4縣市均無進用語推人員，另達應設置人數目標之市縣僅有9個(詳表2)，未及半數。
詢據原民會說明，語推人員須具備原住民族語言能力認證測驗高級以上證書，然獲此證書者多為長者，且已有工作，因此招募不易，該會將積極培養年輕族群之族語專業人才，以解決地方政府語推人員不足問題。
[bookmark: _Hlk145920579]表1 近年補助地方政府設置原住民族語推人員經費及人數情形表
單位:人；新臺幣千元
	項目/年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	預算數
	91,128
	94,000
	99,100
	102,000

	執行數
	83,931
	95,007
	106,510
	102,953

	應設置人數
	152
	152
	152
	152

	實際進用人數
	118
	117
	118
	123

	短缺人數
	34
	35
	34
	29


說    明：1.表列經費係原民會「設置族語推動人員實施計畫」補助地方政府設置語推人員之費用。
2.22個市縣，110至113年度應置人數均為152人。
資料來源：原民會提供。
表2  迄113年底止，22市縣設置原住民族語推人員情形表  單位：人
	市縣別
	應設置數
	已進用數
	市縣別
	應設置數
	已進用數

	22市縣，應置人數152人，實際已置人數123人

	臺北市
	6
	3
	南投縣
	7
	6

	新北市
	16
	12
	雲林縣
	1
	0

	桃園市
	13
	9
	嘉義縣
	2
	2

	臺中市
	10
	10
	嘉義市
	1
	0

	臺南市
	2
	2
	屏東縣
	16
	11

	高雄市
	16
	12
	宜蘭縣
	4
	4

	基隆市
	3
	3
	花蓮縣
	22
	18

	新竹市
	3
	0
	臺東縣
	23
	19

	新竹縣
	6
	6
	澎湖縣
	1
	1

	苗栗縣
	4
	3
	金門縣
	1
	1

	彰化縣
	1
	1
	連江縣
	1
	0


資料來源：原民會提供。
綜上，原民會近年補助地方政府設置原住民族語推人員經費概呈增加趨勢，惟113年底達應設置人數目標之市縣僅有9個，未及半數，為免原住民族語言日漸流失，允宜研議改進並協助敦促地方政府加強語推人員招募工作，以提升族語復振成效。
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