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[bookmark: _Toc273801783][bookmark: _Toc274997284][bookmark: _Toc51595261][bookmark: _Toc117154491][bookmark: _Toc148194187]內政部主管包括內政部、國土管理署及所屬(下稱國土管理署)、警政署及所屬(下稱警政署)、中央警察大學、消防署及所屬(下稱消防署)、國家公園署及所屬(下稱國家公園署)、移民署、建築研究所、空中勤務總隊等9個機關，113年度主管歲入預算數32億8,320萬5千元，決算審定數49億5,351萬7千元，較預算數增加16億7,031萬2千元(增幅50.87%)；主管歲出預算數1,120億843萬元，決算審定數1,063億6,272萬元，較預算數減少56億4,571萬元，執行率94.96%。謹就內政部主管113年度單位決算評析如下：
[bookmark: _Toc148206340][bookmark: _Toc210901831][bookmark: _Toc217489137]二、國土管理署推動下水道業務，惟部分市縣污水下水道普及率偏低，或雨水下水道圖資數位化未盡完善，允宜督促並輔導研謀改善
國土管理署為辦理污水下水道第6期建設計畫、都市總合治水建設計畫等下水道管理及推動之建設計畫，113年度於「下水道管理業務」編列186億7,357萬1千元，決算數180億5,463萬2千元。經查：
(一)「污水下水道第6期建設計畫」將用戶接管戶數列為績效指標
我國81年起辦理污水下水道各期建設計畫，目前已完成第1至5期計畫，其中國土管理署辦理「第5期污水下水道建設計畫」(104至109年)係設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率為績效指標。至於污水下水道第6期建設計畫(110至115年度)之績效指標，係以每年接管公共污水下水道用戶13萬戶為目標(以107年底全國戶數為基準，相當於每年提升公共污水下水道普及率1.5%)，預計至115年底公共污水下水道普及率達46.00%，以此往前推算113年底公共污水下水道普及率應為43.00%(46%-1.5%×2年)。
(二)113年度公共污水下水道實際接管戶數雖達目標值，惟部分市縣普及率仍低
依國土管理署提供資料，113單年之全國公共污水下水道用戶目標接管戶數為13萬7,860戶，實際接管戶數15萬5,769戶，已達113年度之預定目標，且各市縣113單年之實際接管戶數亦均達目標值。惟就公共污水下水道普及率而言，113年底全國普及率僅42.82%，與113年底推算應43.00%之普及率目標相較，仍有待提升；另就各市縣分析，除臺北市普及率較高(88.20%)外，其餘市縣均低於八成，其中17個市縣低於全國平均值42.82%，而彰化縣(4.40%)、雲林縣(5.13%)、嘉義縣(9.06%)、臺東縣(4.73%)及澎湖縣(4.68%)等5縣甚未達一成(詳表1)，污水下水道普及率偏低。
表1  113年度各市縣公共污水下水道用戶接管戶數與普及率情形表                                   單位：戶數；%
	縣市別
	113單年
目標接管戶數
	113單年
實際接管戶數
	113年底
普及率
	累計接管戶數

	新北市
	25,000
	33,278
	72.23
	1,238,664

	臺北市
	12,000
	15,928
	88.20
	947,012

	桃園市
	22,000
	23,283
	26.23
	246,325

	臺中市
	18,000
	20,045
	27.01
	299,471

	臺南市
	12,450
	13,181
	28.97
	216,210

	高雄市
	19,264
	19,264
	50.93
	597,034

	宜蘭縣
	1,500
	1,587
	35.60
	65,544

	新竹縣
	6,600
	7,342
	29.73
	68,522

	苗栗縣
	1,500
	1,671
	28.62
	58,652

	彰化縣
	1,137
	1,137
	4.40
	18,542

	南投縣
	3,551
	3,551
	10.62
	19,525

	雲林縣
	250
	410
	5.13
	13,001

	嘉義縣
	423
	423
	9.06
	17,154

	屏東縣
	1,997
	1,997
	14.63
	44,402

	臺東縣
	593
	593
	4.73
	4,055

	花蓮縣
	905
	905
	39.05
	50,887

	澎湖縣
	833
	836
	4.68
	2,051

	基隆市
	2,069
	2,069
	44.38
	72,255

	新竹市
	3,038
	3,038
	22.56
	41,435

	嘉義市
	3,800
	4,254
	14.33
	15,085

	金門縣
	800
	827
	40.34
	18,158

	連江縣
	150
	150
	61.87
	2,411

	合計
	137,860
	155,769
	42.82
	4,056,395


資料來源：國土管理署。
(三)部分地方政府雨水下水道圖資數位化未完善，容待督促積極辦理
為因應環境變遷及科技趨勢，改善都市地區淹水，並維持雨水下水道系統抽排功能發揮，健全都市治水防災預警應變系統等，行政院於110年5月核定「都市總合治水建設計畫(111至115年度)」(以下簡稱「都市總合治水建設計畫」)，以都市總合治水建設、都市跨域防洪、重要設施保全及科技防災運用等方式，逐年改善提升各都市防洪保護標準。該計畫期程111至115年度、計畫總經費16億8,680萬7千元，辦理項目包含1.都市總合治水管理平臺建置等；2.智慧警戒系統及都市水情監測；3.都市總合治水計畫相關法規調適、防災整備及非工程措施等；4.淡水河流域抽水站公共建設。
「都市總合治水建設計畫」主要透過各類防災科技之運用，規劃辦理進行都市總合治水建設，而雨水下水道為都市防洪基礎建設，其完整圖資數位化為規劃都市防洪藍圖之重要參考資料。據國土管理署表示，為督促各地方政府完善雨水下水道圖資資料庫，於109年及110年間辦理「雨水下水道資料庫業務評核」，鼓勵地方政府建置下水道圖資資料庫，並輔導圖資更新、加值應用作業，後續為擴大效用，於112年開始將資料庫評核納入雨水訪評，俾督促各地方政府兼顧雨水下水道設施維護、圖資管理及GIS系統應用，據國土管理署提供資料，全國雨水下水道圖資數位化比率由107年度之93.89%，提升至113年底之96.06%，惟部分地方政府圖資仍未能完整數位化，包括南投縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市及連江縣等(詳表2)，容待賡續督促各地方政府儘速辦理雨水下水道普查與資料庫建置工作，並進行資料庫之全面清整及加強系統資料檢核作業，俾作為都市防洪藍圖之重要參考資料。
表2  截至113年底我國雨水下水道圖資數位化未完善之縣市政府一覽表                                             單位：%
	年度
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113

	南投縣
	64
	65
	66
	67
	80
	94
	81

	屏東縣
	83
	90
	90
	90
	90
	90
	86

	花蓮縣
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	基隆市
	58
	58
	59
	59
	59
	59
	81

	連江縣
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55

	全國
	93.89
	94.02
	94.25
	94.29
	94.35
	95.37
	96.06


資料來源：國土管理署提供。
綜上，國土管理署辦理下水道管理業務，惟113年底全國公共污水下水道普及率僅42.82%，其中彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣及澎湖縣等5縣甚且未達一成，均有待改善；另部分地方政府雨水下水道圖資數位化尚未完善，為利總合治水建設之規劃，允宜賡續督導並研謀改善策略，以發揮計畫綜效。
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