 


[bookmark: _Toc273801768][bookmark: _GoBack]內政部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc273801783][bookmark: _Toc274997284][bookmark: _Toc51595261][bookmark: _Toc117154491][bookmark: _Toc148194187]內政部主管包括內政部、國土管理署及所屬(下稱國土管理署)、警政署及所屬(下稱警政署)、中央警察大學、消防署及所屬(下稱消防署)、國家公園署及所屬(下稱國家公園署)、移民署、建築研究所、空中勤務總隊等9個機關，113年度主管歲入預算數32億8,320萬5千元，決算審定數49億5,351萬7千元，較預算數增加16億7,031萬2千元(增幅50.87%)；主管歲出預算數1,120億843萬元，決算審定數1,063億6,272萬元，較預算數減少56億4,571萬元，執行率94.96%。謹就內政部主管113年度單位決算評析如下：
[bookmark: _Toc178944180][bookmark: _Toc181174593][bookmark: _Toc210901847][bookmark: _Toc179378716][bookmark: _Toc212819692][bookmark: _Toc217485863][bookmark: _Toc181174588][bookmark: _Toc217489139]四、消防署「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」113年度預算執行率僅46.82%，預算執行未如預期，允宜切實管控執行進度，並研謀改善，俾達建置效益
消防署113年度「消防救災業務-加強防救災資通訊工作」項下「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」預算數3,482萬6千元，執行數1,630萬4千元，預算執行率為46.82%。經查：
(一)「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」概述
消防署「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」規劃建置中央與各地方災害應變中心數位緊急通訊及災難現場消防與各救災機關無線電通訊整合韌性方案、精進災防告警細胞廣播訊息(Cell Broadcast Service,CBS)以及防救災訊息服務平臺(Message Service Platform,MSP)系統韌性與有效傳遞等管理平台。該計畫於112年9月13日經行政院核定，計畫總經費19億3,869萬7千元，計畫期程為113至117年度，分5年辦理，113年度預算數為3,482萬6千元，辦理項目內容：(1)委託規劃設計暨專業協力團隊執行規劃設計標招標及建置案招標文件及建置案監造作業；(2)韌性通訊教育訓(演)練；(3)精進防救災訊息服務平臺系統；(4)精進精進災防告警細胞廣播訊息(CBS)服務。
(二)113年度預算執行率僅46.82%，允宜督促並控管預算執行進度，以達計畫建置效益
據消防署提供資料，「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」113年度預算數為3,482萬6千元，執行數1,630萬4千元，預算執行率僅46.82%，預算執行未達預期，主要係該計畫中之「韌性臺灣異地強固資通訊計畫」專案辦公室委外服務案履約期限至117年12月31日，該案經費核算係依各建置主標案完成階段核實支付，因統一代辦各市縣採購，而各市縣需求差異等影響建置項目及計價等相關作業，評估與規劃時程較長，建置案期程延宕，影響經費核算所致。鑑於該計畫涉及全社會防禦韌性機敏事項，冀達成確保數位韌性防救災緊急通訊系統多元異質性韌性及精進災防告警細胞廣播訊息服務與防救災訊息服務平臺之功能效益，允宜確實依期程進度加強控管，俾達計畫建置效益。
綜上，消防署辦理「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」，113年度預算執行率僅46.82%，預算執行未達預期，主要係辦理該計畫中之「韌性臺灣異地強固資通訊計畫」辦公室委外服務建置採購案，因代辦各市縣採購需求差異，使評估與規劃期程延宕影響核算經費所致。允宜研謀改善並積極管控預算之執行，俾達強化中央與各地方政府機關之間防救災緊急通訊，以及政府對民眾有效訊息傳遞之計畫建置效益。
(分機：1930 鮑夏明)
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