教育部主管113年度單位決算評估報告

七、青年發展署辦理之「大專生公部門見習計畫」、「經濟自立青年工讀計畫」及「青年創業家見習計畫」實際媒合人次多年未達目標值，且112及113年度私部門職缺未媒合數及占比均大幅增加，允宜研謀改善

青年發展署(以下簡稱青年署)為協助青年於在學期間獲得實務工作經驗並進行職業生涯規劃，113年度於「青年生涯輔導-辦理青年職場體驗業務計畫」編列辦理及宣導多元職場體驗活動相關經費4,617萬4千元，決算數5,259萬6元，執行率113.91%。經查：

(一)「大專生公部門見習計畫」和「經濟自立青年工讀計畫」110至113年度與「青年創業家見習計畫」112及113年度媒合人次皆未達目標值

「青年職場體驗計畫」係結合公部門、私部門及第三部門，提供並媒合大專校院在學青年多元職缺，透過「RICH職場體驗網」整合推動「青年暑期社區職場體驗計畫」、「大專生公部門見習計畫」、「經濟自立青年工讀計畫」及「青年創業家見習計畫」等4項青年職場體驗專案計畫提供工讀、見習機會。該計畫近4(110至113)年度決算數分別為4,300萬2千元、4,864萬元、4,735萬2千元及5,259萬6千元(詳表1)。

由110至113年度前揭4項青年職場體驗業務計畫各年度媒合目標及實際媒合人次觀之(詳表2)，「大專生公部門見習計畫」及「經濟自立青年工讀計畫」各年度實際媒合人次皆未達目標值，「青年創業家見習計畫」112及113年度亦未達目標值。

表1  青年職場體驗業務計畫110至113年度預、決算數統計表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 合計 | 46,629 | 43,002 | 44,189 | 48,640 | 44,309 | 47,352 | 46,174 | 52,596 |
| 青年暑期社區職場 體驗 | 27,922 | 28,291 | 25,362 | 30,033 | 25,362 | 29,578 | 26,317 | 32,251 |
| 大專生公部門見習 | 16,007 | 12,011 | 16,007 | 15,736 | 16,007 | 14,928 | 16,507 | 16,995 |
| 經濟自立青年工讀 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青年創業家見習 | 2,700 | 2,700 | 2,820 | 2,820 | 2,940 | 2,846 | 3,350 | 3,350 |

說    明：各項多元職場體驗專案參加對象，以35歲以下就讀大專以上在學青年為主。表內各項目各年度決算數超過預算數部分，均以經費流用支應。

資料來源：整理自青年署提供資料。

表2  110至113年度青年職場體驗業務計畫各年度媒合目標及實際媒合人次統計表                               單位：人次

| 項目/ 年度 | 青年暑期社區職場體驗 |  | 大專生公部門見習 |  | 經濟自立青年工讀 |  | 青年創業家見習 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 媒合目標 | 實際媒合 | 媒合目標 | 實際媒合 | 媒合目標 | 實際媒合 | 媒合目標 | 實際媒合 |
| 110 | 650 | 650 | 650 | 589 | 444 | 389 | 50 | 50 |
| 111 | 650 | 650 | 650 | 611 | 442 | 416 | 50 | 50 |
| 112 | 650 | 650 | 650 | 595 | 525 | 422 | 54 | 52 |
| 113 | 650 | 650 | 650 | 624 | 578 | 435 | 66 | 63 |

資料來源：整理自青年署提供資料。

(二)112及113年度私部門職缺未媒合數及占比均大幅增加，允宜檢討改善並開發更多元職缺與見習機會

由110至113年度職缺未媒合數觀之(詳表3），第三部門尚無未媒合職缺數；除111年度外，私部門職缺未媒合數占其職缺數比率皆高於公部門，且112及113年度私部門職缺未媒合數分別為103人及155人，未媒合占比分別為17.79%及24.07%，較111年度26人及5.28%大幅增加，允宜檢討改善。另為協助青年藉由工讀或見習，探索、規劃並提升職涯發展競爭力，允宜研謀提高職缺數量，並積極開發多元或在地優質職缺，以提升計畫效益。

綜上，為協助青年藉由工讀或見習，探索、規劃職涯發展，青年署賡續辦理各類職場體驗計畫，其中「大專生公部門見習計畫」、「經濟自立青年工讀計畫」及「青年創業家見習計畫」多年度之職缺實際媒合數未達目標值，112及113年度私部門職缺未媒合數及占比均大幅增加，允宜檢討改善並開發更多元職缺及見習機會，協助青年有更多機會接觸體驗職場，俾提升計畫效益。

表3  RICH職場體驗網110至113年度職缺未媒合情形統計表

單位：人；%

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職缺數A | 1,794 | 1,792 | 1,879 | 1,944 |
| 公部門a | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 私部門c | 494 | 492 | 579 | 644 |
| 第三部門 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 職缺未媒合數B=b+d | 116 | 65 | 158 | 181 |
| 占比(B/A) | 6.47 | 3.63 | 8.41 | 9.31 |
| 公部門b | 61 | 39 | 55 | 26 |
| 占比(b/a) | 9.38 | 6.00 | 8.46 | 4.00 |
| 私部門d | 55 | 26 | 103 | 155 |
| 占比(d/c) | 11.13 | 5.28 | 17.79 | 24.07 |
| 第三部門 | 0 | 0 | 0 | 0 |

說    明：第三部門係指從事社區產業、推動社會公益相關且依法登記立案之非營利組織，惟不含私立大專校院及所屬單位、依法不對外募捐不接受補助且不享受租稅減免之小型機構，以及醫療機構。

資料來源：青年署提供。

(分機：1920 廖來第)