


[bookmark: _GoBack]教育部115年度單位預算評估報告
教育部115年度預算案歲入編列8億6,524萬8千元，較114年度預算8億4,863萬4千元增加1,661萬4千元(增幅1.96%)，歲出編列1,862億9,381萬7千元(另於一般性補助款編有32億4,637萬2千元)，較114年度預算1,818億9,307萬8千元(含追加預算332萬4千元)增加44億73萬9千元(增幅2.42%)。謹就教育部115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc224132197]一六、輔助臺灣大學醫學院附設醫院新竹生物醫學園區分院興建及設備購置，鑒於該工程多次修正計畫調增經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工
教育部115年度預算案「國立大學校院校務及附設醫院基金-國立大學附設醫院基金」編列25億9,393萬8千元，悉數為「設備及投資」，主要係輔助3所國立大學附設醫院作業基金之房屋興建工程及設備購置等經費，其中輔助國立臺灣大學醫學院附設醫院(以下稱臺大醫院)新竹生物醫學園區分院興建及設備購置經費5億1,464萬1千元，經查：
(一)臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」概述
該工程計畫係臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」推動「新竹生醫園區分院新建工程」，生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心」，醫院設置急性一般病床475床，急性精神病床25床，特殊病床228床，共728床，醫院分2期施工，計畫期間係102至116年度，其中102至109年度為第1期工程，興建地下2層、地上8層之醫療大樓，已於109年完工驗收並啟用營運；107至116年度為第2期工程，興建地下2層、地上9層之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)。計畫投資總額81億3,414萬4千元，經費由衛生福利部補助14億元、教育部補助28億5,521萬2千元(公共建設經費19億4,601萬2千元、科技預算支應9億920萬元)，其餘38億7,893萬2千元由臺大醫院總院及新竹臺大分院籌措支應。
(二)該工程多次修正計畫調增總經費並展延完工期程
1.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程113年度決算數8億5,797萬4千元，占113年度可用預算數14億3,136萬8千元僅59.94%(詳表1)；113年度保留數5億7,339萬4千元加計114年度預算數7億152萬7千元，可用預算數共12億7,492萬1千元，114年截至9月底累計執行數4億20萬1千元[footnoteRef:1]占累計預算分配數4億5,347萬3千元之88.25%。 [1:  實支數加應付未付數。] 

表1  臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程經費113年度預算編列與執行概況表                            單位：新臺幣千元；%
	項目
	臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程

	計畫總經費
	8,134,144

	113年度
預算數
	可用預算數
	以前年度保留數
	1,115,096

	
	
	本年度預算數
	316,272

	
	
	合計
	1,431,368

	113年度
決算數
	本年度金額
	857,974

	
	本年度金額占可用預算數比率
	59.94


說    明：113年度可用預算數中無奉准先行辦理數。
資料來源：臺大醫院113年度決算書。
2.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程計畫經行政院102年5月及105年9月核定，原總經費由54億9,828萬9千元修正為67億447萬3千元(計畫期程102至112年度)；於108年11月教育部核定修正總經費為66億9,606萬8千元[footnoteRef:2]；嗣111年6月行政院核定修正總經費為81億3,414萬4千元，期程展延至115年12月；復因二期研究大樓於112年7月28日決標，並於112年10月1日開工，工期1,250日曆天，故再提修正計畫，行政院於113年9月核定修正計畫期程展延至116年12月。 [2:  第二期工程基本設計經工程會審查，表示大宗資材單價有偏高之情形，減列總經費840萬4,678元。] 

3.是以，該計畫多次修正後總經費調增為81億3,414萬4千元，較原始核定54億9,828萬9千元增幅達47.94%，且完工期程由112年12月展延至116年12月，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。
綜上，教育部115年度預算案「國立大學校院校務及附設醫院基金-國立大學附設醫院基金」編列新竹生物醫學園區分院興建及設備購置經費5億1,464萬1千元，鑒於該工程已多次修正調增總經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工發揮提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益。
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