


[bookmark: _Toc477265286][bookmark: _Toc495221729][bookmark: _Toc496878062][bookmark: _GoBack]經濟部主管非營業基金113年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，113年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：
表1  經濟部主管非營業基金113年度預算執行情形概況表
         單位:新臺幣億元
	基金名稱
	總收入(基金來源)
	總支出(基金用途)
	本期賸餘(短絀)

	
	預算
	決算
	預算
	決算
	預算
	決算
	決算較預算增減數

	經濟作業基金
	83.27
	143.27
	76.59
	85.34
	6.68
	57.93
	51.25

	水資源作業基金
	91.34
	88.27
	110.03
	110.82
	-18.69
	-22.55
	-3.86

	經濟特別收入基金
	254.34
	252.64
	225.24
	225.46
	29.10
	27.18
	-1.92

	核能發電後端營運基金
	267.72
	277.34
	64.34
	51.05
	203.38
	226.29
	22.91


資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。
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再生能源發展基金113年度預算「再生能源推廣計畫」編列6億5,546萬4千元，用以支應再生能源推廣及其宣導等相關費用，執行結果，決算數2億2,978萬7千元，預算執行率35.06%，預算執行有待加強，謹說明如下：
(一)近年辦理「再生能源推廣計畫」因多項計畫執行情形未如預期，預算執行率未及五成，允宜研謀改善 
依據再生能源發展基金近5年(109至113年度)「再生能源推廣計畫」預算編列及執行情形，109年度預算為133.72億元，110年起因配合再生能源發展條例刪除電價費用補貼相關規定[footnoteRef:1]，基金來源及用途同步縮減，110至113年度基金用途「再生能源推廣計畫」預算編列維持在5至6億元間，惟執行情形欠佳，預算執行率皆未及五成(詳表1)。 [1:  再生能源發展條例108年5月1日修正第7條規定(主要規範基金來源及用途)，刪除第10條第1項、第2項及第4項規定(主要規範電價費用補貼)，並自110年1月1日施行。] 

據該基金表示，前揭年度「再生能源推廣計畫」預算執行欠佳之原因包含：110及111年度辦理「地熱能發電系統示範獎勵」，受COVID-19疫情影響國外專業技術人才及相關設備來臺期程及作業時程，致執行進度落後；112年度辦理「合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵」，因符合第二階段補助條件者較少，執行數偏低；「太陽光電結合漁業環境友善維護計畫」則因辦理行政契約簽訂程序，無公積金收入，致未開放補助申請等，允宜研謀改善並加強辦理。
表1  109至113年度再生能源發展基金「再生能源推廣計畫」預決算情形表                                 單位：新臺幣千元；% 
	年度
	109
	110
	111
	112
	113

	預算數
	13,372,325
	534,050
	595,275
	655,464
	667,725

	決算數
	17,277,603
	181,569
	188,110
	229,787
	286,092

	執行率
	129.20
	34.00
	31.60
	35.06
	42.85


說    明：自110年度起再生能源發展基金之基金用途配合再生能源發展條例刪除電價費用補貼之規定，調降計畫預算規模。
資料來源：整理自再生能源發展基金各年度決算書「主要業務執行績效摘要表」。
(二)113年度再生能源發電設備裝置容量規劃目標介於22.732GW至23.632GW，實際執行21.067GW，達成率雖高於八成，惟地熱能達成率僅四成六，允宜加強辦理 
據能源署說明，政府規劃114年再生能源發電設備總量推廣目標為29GW(百萬瓩)，各類再生能源中以太陽光電20GW及離岸風電5.6GW為主，並積極發展其他各類再生能源類別。參據該署統計，113年底累計全國再生能源總裝置容量目標為22.732GW至23.632GW，實績為21.067GW，達成率高於八成；惟比較各項再生能源裝置容量達成情形，其中水力及陸域風電實績已達目標，離岸風電及太陽光電達成率逾八成，惟地熱能達成率僅四成六[footnoteRef:2]，允宜研謀加強執行策略(詳表2)。 [2:  參據再生能源發展基金112及113年度決算書所示，主要係地熱能發電系統示範獎勵，因地層構造、水文條件較預期複雜，影響調查分析及鑿井期程，致地熱案場開發進度受限。] 

表2   110至113年度我國再生能源裝置容量推廣目標及達成情形表   
 單位：千瓩(MW)；%
	項目
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	
	實績
	實績
	實績
	目標
	實績
	達成率

	1.水力
	2,094
	2,098
	2,104
	2,104
	2,123
	100.90

	2.太陽光電
	7,700
	9,724
	12,418
	16,210
	14,281
	88.10

	3.風力發電
	1,094
	1,581
	2,674
	3,639
~4,539
	3,905
	107.31
~86.03

	3.1陸域
	825
	836
	911
	886
	918
	103.61

	3.2離岸
	269
	745
	1,763
	2,753
~3,653
	2,987
	108.50
~81.77

	4.地熱能
	4.5
	5.4
	7.3
	15
	7
	46.67

	5.生質能
	717
	724
	714.0
	764
	750
	98.17

	合  計
	11,609.5
	14,132.4
	17,917.3
	22,732
~23,632
	21,067
	92.68
~89.15


說    明：本表配合再生能源統計網統計項目，不含燃料電池。
資料來源：再生能源發展基金提供及整理自再生能源統計網，本中心製表。 
綜上，再生能源發展基金110至113年度辦理再生能源推廣計畫，預算執行率未及五成，執行情形有待加強，另113年度辦理部分再生能源發電設備裝置容量未達目標值，允宜加強執行策略，俾達成再生能源發展目標。
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