經濟部主管非營業基金113年度決算評估報告

經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，113年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：

表1  經濟部主管非營業基金113年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 經濟作業基金 | 83.27 | 143.27 | 76.59 | 85.34 | 6.68 | 57.93 | 51.25 |
| 水資源作業基金 | 91.34 | 88.27 | 110.03 | 110.82 | -18.69 | -22.55 | -3.86 |
| 經濟特別收入基金 | 254.34 | 252.64 | 225.24 | 225.46 | 29.10 | 27.18 | -1.92 |
| 核能發電後端營運基金 | 267.72 | 277.34 | 64.34 | 51.05 | 203.38 | 226.29 | 22.91 |

資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

八、中小企業發展基金自108年度開辦「中小企業加速投資行動方案」專案貸款，惟近年受理申請件數及預計投資金額減緩，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效

中小企業發展基金113年度預算「中小企業發展計畫-服務費用」科目編列辦理「中小企業加速投資行動方案」專案貸款相關之委託融資手續費、案件審查行政作業費及委託經理銀行業務費等所需經費共14億4,391萬8千元，執行結果，決算數8億8,447萬5千元，預算執行率61.26%。經查：

(一)計畫概要

為因應全球經貿環境快速變遷，支持中小企業升級轉型，中小企業發展基金自108年7月1日開始推動「中小企業加速投資行動方案」(以下稱本方案)，以企業需求為導向，提供客製化服務，協助企業快速取得融資。計畫期程108年7月至113年12月31日。

本方案預計貸款總額度為3,000億元，由承貸銀行自有資金辦理專案貸款，貸款風險由承貸銀行承擔，各承貸銀行承辦本項貸款之委辦手續費支付方式如下：

1.貸款總額度新臺幣(以下同)1,000億元以內，由中小企業發展基金依實際貸放平均餘額以年息1.5%支付銀行委辦手續費用，支付期間自撥貸之日起算最長5年，並得視中小企業發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支付期間。

2.貸款總額度逾1,000億元之部分，由行政院國家發展基金依實際貸放平均餘額以年息0.7%支付銀行委辦手續費用，支付期間自撥貸之日起算最長3年，並得視行政院國家發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支付期間。

3.貸款對象於110年底向經濟部投資臺灣事務所提出申請者，應於111年底向承貸銀行提出貸款申請；於111年初至113年底提出者，應於114年底向承貸銀行提出貸款申請。

(二)近年受理申請件數及預計投資金額持續減緩，允宜研謀加強推動策略，以協助企業達成快速取得融資與升級轉型之目標

依中小企業發展基金提供資料顯示，本方案自108年度開辦至113年度，以109年度受理申請369件、預計投資金額(以下同)1,577.46億元為最高，其後年度概呈下降趨勢，113年度僅為131件、820.39億元，較109年度減幅分別為64.50%及47.99% (詳表1)；至於本方案之手續費及行政手續費，因委辦案件數持續減少，113年度預算執行率僅約六成，為111年度以來最低(詳表2)。

據該基金分析，主要係受COVID-19疫情衝擊，影響企業投資意願，另部分企業財務體質或營運績效欠佳，致銀行對其還款能力產生疑慮而予以婉拒。為協助企業向銀行取得融資貸款，已推動財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會進行客製化財務協助，允宜滾動檢討執行情形調整加強執行策略，以落實協助企業快速取得融資與升級轉型之目標。

表1  108至113年度「中小企業加速投資行動方案」執行成果統計表

單位：新臺幣億元；件

| 年度 | 受理申請件數 | 預計投資總額 | 審核通過融資件數 | 融資金額 | 已核撥資金件數 | 已核撥 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 102 | 446.95 | 19 | 72.74 | 7 | 5.01 |
| 109 | 369 | 1,577.46 | 252 | 671.03 | 196 | 132.34 |
| 110 | 284 | 1,176.81 | 285 | 701.03 | 289 | 363.39 |
| 111 | 113 | 807.64 | 140 | 338.20 | 180 | 323.73 |
| 112 | 91 | 476.88 | 99 | 314.42 | 110 | 285.38 |
| 113 | 131 | 820.39 | 66 | 224.90 | 56 | 248.52 |
| 合 計 | 1,090 | 5,306.13 | 861 | 2,322.32 | 838 | 1,358.37 |

資料來源：中小企業發展基金提供。

表2 109至113年度「中小企業加速投資行動方案」專案貸款預決算情形表                                 單位：新臺幣千元；%

| 項 目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 委辦手續費 | 81,252 | 435,300 | 752,815 | 870,162 | 1,389,180 | 834,095 |
| 經理銀行行政作業費 | 560 | 3,181 | 6,488 | 8,997 | 14,920 | 10,580 |
| 案件審查行政作業費(專案辦公室) | 19,250 | 19,194 | 19,898 | 19,900 | 19,909 | 19,900 |
| 案件審查行政作業費 (貸後管理等行政費) |  |  | 20,000 | 19,900 | 19,909 | 19,900 |
| 合計 | 101,062 | 457,675 | 799,201 | 918,959 | 1,443,918 | 884,475 |
| 預算執行率 | 31.39 | 58.62 | 73.86 | 71.47 | 61.26 |  |

資料來源：中小企業發展基金提供。

綜上，中小企業發展基金自108年度開辦「中小企業加速投資行動方案」專案貸款，近年受理申請案件數及預計投資金額持續減緩，且113年度預算執行率僅約六成，允宜研謀加強執行策略，俾落實推動目標。