


[bookmark: _Toc477265286][bookmark: _Toc495221729][bookmark: _Toc496878062][bookmark: _GoBack]經濟部主管非營業基金113年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，113年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：
表1  經濟部主管非營業基金113年度預算執行情形概況表
         單位:新臺幣億元
	基金名稱
	總收入(基金來源)
	總支出(基金用途)
	本期賸餘(短絀)

	
	預算
	決算
	預算
	決算
	預算
	決算
	決算較預算增減數

	經濟作業基金
	83.27
	143.27
	76.59
	85.34
	6.68
	57.93
	51.25

	水資源作業基金
	91.34
	88.27
	110.03
	110.82
	-18.69
	-22.55
	-3.86

	經濟特別收入基金
	254.34
	252.64
	225.24
	225.46
	29.10
	27.18
	-1.92

	核能發電後端營運基金
	267.72
	277.34
	64.34
	51.05
	203.38
	226.29
	22.91


資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。
[bookmark: _Toc161322215][bookmark: _Toc133238568][bookmark: _Toc338255476][bookmark: _Toc340429906][bookmark: _Toc530642334][bookmark: _Toc66090982][bookmark: _Toc89957702][bookmark: _Toc89963793][bookmark: _Toc148549211][bookmark: _Toc182322670][bookmark: _Toc182322672][bookmark: _Toc215134658][bookmark: _Toc224220054]八、中小企業發展基金自108年度開辦「中小企業加速投資行動方案」專案貸款，惟近年受理申請件數及預計投資金額減緩，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效
中小企業發展基金113年度預算「中小企業發展計畫-服務費用」科目編列辦理「中小企業加速投資行動方案」專案貸款相關之委託融資手續費、案件審查行政作業費及委託經理銀行業務費等所需經費共14億4,391萬8千元，執行結果，決算數8億8,447萬5千元，預算執行率61.26%。經查：
(一)計畫概要
為因應全球經貿環境快速變遷，支持中小企業升級轉型，中小企業發展基金自108年7月1日開始推動「中小企業加速投資行動方案」(以下稱本方案)，以企業需求為導向，提供客製化服務，協助企業快速取得融資。計畫期程108年7月至113年12月31日。
本方案預計貸款總額度為3,000億元，由承貸銀行自有資金辦理專案貸款，貸款風險由承貸銀行承擔，各承貸銀行承辦本項貸款之委辦手續費支付方式如下：
1.貸款總額度新臺幣(以下同)1,000億元以內，由中小企業發展基金依實際貸放平均餘額以年息1.5%支付銀行委辦手續費用，支付期間自撥貸之日起算最長5年，並得視中小企業發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支付期間。
2.貸款總額度逾1,000億元之部分，由行政院國家發展基金依實際貸放平均餘額以年息0.7%支付銀行委辦手續費用，支付期間自撥貸之日起算最長3年，並得視行政院國家發展基金財務狀況調整委辦手續費率及支付期間。
3.貸款對象於110年底向經濟部投資臺灣事務所提出申請者，應於111年底向承貸銀行提出貸款申請；於111年初至113年底提出者，應於114年底向承貸銀行提出貸款申請。
(二)近年受理申請件數及預計投資金額持續減緩，允宜研謀加強推動策略，以協助企業達成快速取得融資與升級轉型之目標
依中小企業發展基金提供資料顯示，本方案自108年度開辦至113年度，以109年度受理申請369件、預計投資金額(以下同)1,577.46億元為最高，其後年度概呈下降趨勢，113年度僅為131件、820.39億元，較109年度減幅分別為64.50%及47.99% (詳表1)；至於本方案之手續費及行政手續費，因委辦案件數持續減少，113年度預算執行率僅約六成，為111年度以來最低(詳表2)。
據該基金分析，主要係受COVID-19疫情衝擊，影響企業投資意願，另部分企業財務體質或營運績效欠佳，致銀行對其還款能力產生疑慮而予以婉拒。為協助企業向銀行取得融資貸款，已推動財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會進行客製化財務協助，允宜滾動檢討執行情形調整加強執行策略，以落實協助企業快速取得融資與升級轉型之目標。
表1  108至113年度「中小企業加速投資行動方案」執行成果統計表 
   單位：新臺幣億元；件
	年度
	受理申請件數
	預計投資總額
	審核通過融資件數
	融資金額
	已核撥資金件數
	已核撥
金額

	108
	102
	446.95
	19
	72.74
	7
	5.01

	109
	369
	1,577.46
	252
	671.03
	196
	132.34

	110
	284
	1,176.81
	285
	701.03
	289
	363.39

	111
	113
	807.64
	140
	338.20
	180
	323.73

	112
	91
	476.88
	99
	314.42
	110
	285.38

	113
	131
	820.39
	66
	224.90
	56
	248.52 

	合  計
	1,090
	5,306.13
	861
	2,322.32
	838
	1,358.37


資料來源：中小企業發展基金提供。
表2 109至113年度「中小企業加速投資行動方案」專案貸款預決算情形表                                 單位：新臺幣千元；%
	項 目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	
	決算數
	決算數
	決算數
	決算數
	預算數
	決算數

	委辦手續費
	81,252
	435,300
	752,815
	870,162
	1,389,180 
	834,095 

	經理銀行行政作業費
	560
	3,181
	6,488
	8,997
	14,920 
	10,580 

	案件審查行政作業費(專案辦公室)
	19,250
	19,194
	19,898
	19,900
	19,909 
	19,900 

	案件審查行政作業費
(貸後管理等行政費)
	
	
	20,000
	19,900
	19,909 
	19,900 

	合計
	101,062
	457,675
	799,201
	918,959
	1,443,918 
	884,475 

	預算執行率
	31.39
	58.62
	73.86
	71.47
	61.26


資料來源：中小企業發展基金提供。
[bookmark: _Toc215134659]綜上，中小企業發展基金自108年度開辦「中小企業加速投資行動方案」專案貸款，近年受理申請案件數及預計投資金額持續減緩，且113年度預算執行率僅約六成，允宜研謀加強執行策略，俾落實推動目標。
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