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[bookmark: _Toc244949075][bookmark: _Toc496282929][bookmark: _Toc222931944][bookmark: _Toc224719271][bookmark: _Hlk214030972]八、國土永續發展基金連續2年度補助直轄市、縣(市)政府辦理「國土計畫應載明事項之規劃研究」之執行情形與預期差異頗巨，允宜檢討改善
國土永續發展基金113年度「補(協)助政府機關(構)」項下編列補助直轄市、縣(市)政府辦理「國土計畫應載明事項之規劃研究」預算數1,250萬元，決算數398萬元，執行率僅31.84%。
依內政部111年2月函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」五、(四)規定，為協助直轄市、縣（市）政府依各該市（縣）國土計畫所載應辦事項辦理國土相關規劃議題之研究，例如部門計畫、氣候變遷、國土復育促進地區…等議題提案申請，爰補助「委外辦理規劃作業費用」，辦理期程不超過2 年，且每案補助額度以200 萬元為原則。
檢視112年度起國土永續發展基金補助直轄市、縣(市)政府辦理「國土計畫應載明事項之規劃研究」預算編列與執行情形(詳表1)，112及113年度預算數分別為1,000萬元及1,250萬元，決算數分別為127萬5千元及398萬元，預算執行率分別為12.75%及31.84%，各核定3案及0案，執行情形明顯未如預期；洽據國土管理署表示，112年度因部分市縣未及於期限內完成請款，113年度則因申請補助市縣未函報各該市（縣）國土功能分區圖草案至內政部審議，爰不予補助所致。
綜上，國土永續發展基金自112年度起補助直轄市、縣(市)政府辦理「國土計畫應載明事項之規劃研究」，惟112及113年度預算數分別為1,000萬元及1,250萬元，決算數分別為127萬5千元及398萬元，執行率各僅12.75%及31.84%，執行情形與預期差異頗巨，顯示事前規劃作業未臻周延，允宜檢討改善，俾利預算資源發揮最大效益。
表1  國土永續發展基金補助直轄市、縣(市)政府辦理「國土計畫應載明事項之規劃研究」預算編列與執行情形表          單位：新臺幣千元；%；案
	年度
	預算數A
	決算數B
	執行率B/A
	核定補助案數
	執行率未達九成原因

	112
	10,000
	1,275
	12.75
	3
	內政部前以112年5月函核定補助新北市、雲林縣及澎湖縣辦理本案，總核定經費為655萬元；又依該部111年2月函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」第11點經費撥付及核銷規定之撥款方式，前開3市縣應於契約簽訂後 1 個月內檢送相關資料報國土管理署請領第1期補助款；前開3市縣均於112年11月完成契約簽訂，惟僅雲林縣於期限內完成請領第1期款事宜。

	113
	12,500
	3,980
	31.84
	0
	本年度僅新北市、臺中市、苗栗縣、彰化縣及嘉義縣等5市縣來函向內政部申請補助款，惟因前開市縣當時並未將各該市（縣）國土功能分區圖草案函報內政部審議，基於本補助案係為協助直轄市、縣（市）政府推動國土計畫新制順遂，故國土管理署前於113年9月分別函覆該5市縣，本次將不予補助；又針對本年度所列決算數，係以該署核撥112年度核定新北市、雲林縣及澎湖縣第1期款或第2期款之經費計算。


資料來源：內政部國土管理署，本中心整理。
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