臺灣港務股份有限公司113年度營業決算評估報告

三、台源公司受疫情影響調整投資方向，允宜督促該公司朝原訂計畫目標辦理，俾順利提升我國航運戰略地位

港務公司113年度「營業外收入-採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額」下台源國際控股股份有限公司(下稱台源公司)按權益法認列之投資利益決算數1,168萬1千元，較預算數220萬元增加948萬1千元(增幅430.95%)，另「資金轉投資及其盈虧明細表」下113年底對台源公司投資淨值決算數1億3,934萬4千元，經查：

(一)台源公司主要成立目的為推動新南向國家航運網路連結

港務公司為配合新南向政策拓展海外市場及國際化布局，於107年10月與國內航港及物流等公民營業者合資成立台源公司，以推動新南向國家航運網路連結，截至113年底，港務公司持股36%，並為台源公司最大股東，謹說明如次:

- 原計畫自108年起陸續於泰國、越南及菲律賓成立合資公司：

據台源公司計畫書，規劃於新南向國家港口轉投資或成立當地公司，用以經營貨櫃堆場及一般倉儲業務，預計108年於印尼雅加達成立第1個據點後，往後每半年分別於泰國、越南及菲律賓成立合資公司。

- 截至113年底，新南向國家轉投資事業僅餘台源印尼公司：台源公司109至113年度間共計轉投資臺馬紅橋倉儲公司(下稱臺馬公司)及台源印尼股份有限公司(下稱台源印尼公司)兩家公司，110至113年度認列轉投資收益合計數介於106萬9千元至380萬1千元間(詳表1)；另因臺馬公司未改善虧損情形，台源公司於113年12月處分持股，故截至113年底，台源公司轉投資新南向國家航港相關業務之事業僅餘台源印尼公司。

表1 109至113年度台源公司轉投資公司及認列投資損益明細表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 台源公司認列投資損益 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 臺馬公司 | 台源印尼公司 | 合計 |
| 109年度 | -30 |  | -30 |
| 110年度 | 1,062 | 7 | 1,069 |
| 111年度 | 1,278 | 2,532 | 3,810 |
| 112年度 | -170 | 2,003 | 1,833 |
| 113年度 | -1,240 | 4,041 | 2,801 |

說    明：據港務公司說明，台源印尼公司於110年11月設立；臺馬公司於112年起因客戶營運調度調整，至113年中旬仍未能改善虧損情形，爰於113年12月處分全部持股。

資料來源：台源公司；本中心整理。

(二)113年度受疫情影響投資方向，改以財務性投資為主

據台源公司說明，112及113年度主要資產項目為「定存」、「投資性不動產」、「投資子公司或合資公司」及「財務性投資」等。截至113年底，台源公司總資產價值3億8,387萬3千元，其中「財務性投資」占比16.08%，較「投資子公司或合資公司」12.31%為高，另與112年底相比，113年底「財務性投資」占比16.08%，較112年底增加10.61個百分點，該增幅並為各類資產之冠(詳表2)，故台源公司113年度大幅增加財務性投資，且其規模於113年底已高於對新南向航運事業之投資，據台源公司說明，主要係原訂計畫受COVID-19疫情影響，窒礙難行，投資活動趨於保守，在繼續經營考量下，評估國內可行之財務投資，惟對東南亞投資仍是未來布局重點。

表2 112及113年底台源公司(個體財務報告)資產概況表

單位：新臺幣千元；%

| 資產項目 | 112年底 |  |  | 113年底 |  |  | 變動幅度 B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 資產內容 | 金額 | 比重 A | 資產內容 | 金額 | 比重 B |  |
| 定存 | 現金 | 199,980 | 59.78 | 現金 | 186,590 | 48.61 | -11.17 |
| 投資性不動產 | 新加坡商辦 | 70,282 | 21.01 | 新加坡商辦 | 74,439 | 19.39 | -1.62 |
| 投資子公司或合資公司 | 台源印尼公司 | 27,385 | 8.19 | 台源印尼公司 | 47,263 | 12.31 | 4.12 |
|  | 臺馬公司 | 2,076 | 0.62 | 臺馬公司 | 0 | 0 | -0.62 |
|  | 小計 | 29,461 | 8.81 | 小計 | 47,263 | 12.31 | 3.5 |
| 財務性投資 | 衛波、安基 | 18,282 | 5.47 | 衛波、安基、佳運 | 61,721 | 16.08 | 10.61 |
| 總資產 |  | 334 ,512 |  |  | 383,873 |  |  |

說    明：1.本表「比重」係各資產占公司總資產之比重。

2.台源公司財務報表以美元記錄，本表美元兌臺幣匯率採臺灣銀行牌告即期買入匯率換算，112年底為1:30.655；113年底為1:32.735。

3.「衛波」：衛波科技股份有限公司，我國未公開發行公司；「安基」：安基生技新藥股份有限公司，我國興櫃公司；「佳運」：佳運重機械工程股份有限公司，我國興櫃公司。

資料來源：台源公司；本中心整理。

綜上，台源公司成立目的係為拓展新南向國家航運網路連結，惟113年度大幅增加財務性投資，且截至113年底，財務性投資占總資產比重16.08%，已高於對新南向國家航運事業之投資規模，據台源公司說明，主要係受COVID-19疫情影響，調整投資方向。鑒於疫情自112年起紓緩，港務公司為台源公司最大股東，允宜督促台源公司本於原定計畫方向積極辦理，以順利拓展航運事業版圖，俾提升我國航運戰略地位。

（分機：8669 馬佳琪）

據港務公司說明，截至113年底，台源公司前5大股東持股比例分別為港務公司36%、陽明海運34%、台灣航業15%、中華郵政10%及德勝航運5%。

交通部107年7月11日交航字第1070019891號函同意港務公司所報「○○投資控股公司計畫書」。

台源公司計畫書第30及31頁轉投資布局規劃略以，於新加坡成立投資控股公司後，由該公司於新南向國家港口，尋找當地合作夥伴及合適標的，依當地法令再與當地或適合之業者之轉投資成立其他當地公司，進行標的投資經營。海外投資控股公司規劃以印尼雅加達為第1個營運據點，並與當地股東或其他合資人成立合資公司經營貨櫃堆場及一般倉儲，往後假設每半年分別於泰國、越南及菲律賓成立合資公司，並以合資公司為經營主體於當地拓展其他貨櫃堆場營運據點，後續將視營運情況逐步拓展至碼頭港口、倉儲物流等關聯業務。

台源公司計畫書第33頁。

不含財務性投資公司。