交通部主管非營業基金113年度決算評估報告

一、民航基金「一般建築及設備計畫」預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因，妥為調整期程與資源配置，以確保整體建設效益得以落實

民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)113年度「一般建築及設備計畫」可用預算數38億2,550萬4千元，決算數24億9,970萬7千元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅65.34%。經查：

(一)部分計畫已逾完工期限仍未結案，允宜積極檢討並加速推動後續作業，避免預算長期保留影響資源配置

「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫(104至112)」及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得(105至107)」等2項計畫，因受COVID-19疫情衝擊及訴訟影響用地撥用進度，致工程進度未如預期，均已逾原訂完工期限仍未結案，相關預算持續辦理保留(詳表1)。

前揭「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」，自111年度起執行率概呈下降趨勢，113年度執行率僅36.35%，保留率達63.65%(詳表1)；及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」計畫，自111年度起執行率已降至0.82%以下，112及113年度幾近停滯，113年度執行率為0%，保留率達100%(詳表1)，允宜積極檢討並加速推動後續作業，避免資源閒置與預算長期保留，影響資源配置。

表1　民航基金「一般建築及設備計畫」部分計畫已逾完工期限仍未結案預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 (計畫期程) | 年度 | 可用預算數 A | 可用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 執行數 B | 執行率 C=B/A | 保留數 D | 保留率 E=D/A |
| 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 1,084,705 (104.1-112.9) | 104-109 | 469,312 | 479,027 | 102.07 | - | - |
|  | 110 | 122,906 | 166,412 | 135.40 | - | - |
|  | 111 | 406,502 | 234,726 | 57.74 | 184,319 | 45.34 |
|  | 112 | 184,319 | 121,054 | 65.68 | 63,265 | 34.32 |
|  | 113 | 63,265 | 22,997 | 36.35 | 40,268 | 63.65 |
| 松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得 |  |  |  |  |  |  |
| 8,070,097 (105.1-107.12) | 105-109 | 7,136,396 | 4,471,511 | 62.66 | 181,113 | 2.54 |
|  | 110 | 181,113 | 101,690 | 56.15 | 79,423 | 43.85 |
|  | 111 | 79,423 | 653 | 0.82 | 78,770 | 99.18 |
|  | 112 | 78,770 | 163 | 0.21 | 78,607 | 99.79 |
|  | 113 | 78,607 | 0 | 0.00 | 78,607 | 100.00 |

說　　明：執行數含實支數及應付未付數。

資料來源：整理自民航基金各該年度預算(案)、決算及民航局提供之資料；本中心製表。

(二)部分計畫預算執行未如預期，允宜強化工程規劃及履約管理，以利計畫順利推動並達預期效益

1.「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」：該計畫110至113年度可用預算數介於3.30至3.93億元間，惟各年度執行數介於0.11至2.85億元間，執行率介於3.25%至86.28%間(詳表2)，執行率雖已改善，惟計畫期間因配合水利法增修及廢道申請作業時程，計畫已修正2次，完工期限從110年展延至115年，總經費從6.65億元擴增至9.82億元(增幅47.67%)，允宜強化計畫之規劃及執行，以利如期如質完工。

2.「高雄機場滑行道系統改善工程」：該計畫112及113年度因履約爭議，致年度執行率分別僅27.33%及59.11%(詳表2)，允宜積極妥處相關履約爭議事項，並強化契約管理及工程履約監督機制，以確保計畫順利推動並發揮預期工程效益。

表2　民航基金「一般建築及設備計畫」部分計畫執行率未如預期預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 (計畫期程) | 年度 | 可用預算數 A | 可用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 執行數 B | 執行率 C=B/A | 保留數 D | 保留率 E=D/A |
| 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 981,623 (108.1-115.12) | 108 | 9,711 | 3,238 | 33.34 | 6,473 | 66.66 |
|  | 109 | 113,172 | 20 | 0.02 | 113,152 | 99.98 |
|  | 110 | 393,157 | 21,202 | 5.39 | 371,955 | 94.61 |
|  | 111 | 371,955 | 31,046 | 8.35 | 340,909 | 91.65 |
|  | 112 | 340,909 | 11,091 | 3.25 | 329,818 | 96.75 |
|  | 113 | 329,818 | 284,552 | 86.28 | 45,266 | 13.72 |
| 高雄機場滑行道系統改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 996,162 (109.1-115.12) | 109 | 19,991 | 19,403 | 97.06 | 555 | 2.78 |
|  | 110 | 5,553 | 5,201 | 93.66 | 352 | 6.34 |
|  | 111 | 170,994 | 249,262 | 145.77 | - | - |
|  | 112 | 121,044 | 33,083 | 27.33 | 9,692 | 8.01 |
|  | 113 | 262,605 | 155,236 | 59.11 | 107,369 | 40.89 |

說　　明：執行數含實支數及應付未付數。

資料來源：整理自民航基金各該年度預算(案)、決算及民航局提供之資料；本中心製表。

綜上，民航基金113年度於「一般建築及設備計畫」項下，部分計畫已逾原訂完工期限仍未結案，另有部分工程計畫因行政程序及履約爭議等因素影響，致預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因，妥為調整期程與資源配置，提升預算執行效能，以確保整體建設效益得以落實。