
[bookmark: _Toc86911419][bookmark: _Hlk202287540][bookmark: _Hlk202543893][bookmark: _GoBack]交通部主管非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc224740411]一、民航基金「一般建築及設備計畫」預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因，妥為調整期程與資源配置，以確保整體建設效益得以落實
[bookmark: _Hlk210480970]民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)113年度「一般建築及設備計畫」可用預算數38億2,550萬4千元，決算數24億9,970萬7千元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅65.34%。經查：
[bookmark: _Hlk223708899](一)部分計畫已逾完工期限仍未結案，允宜積極檢討並加速推動後續作業，避免預算長期保留影響資源配置
「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫(104至112)」及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得(105至107)」等2項計畫，因受COVID-19疫情衝擊及訴訟影響用地撥用進度，致工程進度未如預期，均已逾原訂完工期限仍未結案，相關預算持續辦理保留(詳表1)。
前揭「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」，自111年度起執行率概呈下降趨勢，113年度執行率僅36.35%，保留率達63.65%(詳表1)；及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」計畫，自111年度起執行率已降至0.82%以下，112及113年度幾近停滯，113年度執行率為0%，保留率達100%(詳表1)，允宜積極檢討並加速推動後續作業，避免資源閒置與預算長期保留，影響資源配置。
[bookmark: _Hlk210414729]
表1　民航基金「一般建築及設備計畫」部分計畫已逾完工期限仍未結案預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%
	
總經費
(計畫期程)
	年度
	可用預算數
A
	可用預算執行概況

	
	
	
	執行數
B
	執行率
C=B/A
	保留數
D
	保留率
E=D/A

	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫

	1,084,705
(104.1-112.9)
	104-109
	469,312
	479,027
	102.07
	-
	-

	
	110
	122,906
	166,412
	135.40
	-
	-

	
	111
	406,502
	234,726
	57.74
	184,319
	45.34

	
	112
	184,319
	121,054
	65.68
	63,265
	34.32

	
	113
	63,265
	22,997
	36.35
	40,268
	63.65

	松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得

	8,070,097
(105.1-107.12)
	105-109
	7,136,396
	4,471,511
	62.66
	181,113
	2.54

	
	110
	181,113
	101,690
	56.15
	79,423
	43.85

	
	111
	79,423
	653
	0.82
	78,770
	99.18

	
	112
	78,770
	163
	0.21
	78,607
	99.79

	
	113
	78,607
	0
	0.00
	78,607
	100.00


說　　明：執行數含實支數及應付未付數。
[bookmark: _Hlk210412973]資料來源：整理自民航基金各該年度預算(案)、決算及民航局提供之資料；本中心製表。
[bookmark: _Hlk211278535][bookmark: _Hlk223710287](二)部分計畫預算執行未如預期，允宜強化工程規劃及履約管理，以利計畫順利推動並達預期效益
[bookmark: _Hlk210478273]1.「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」：該計畫110至113年度可用預算數介於3.30至3.93億元間，惟各年度執行數介於0.11至2.85億元間，執行率介於3.25%至86.28%間(詳表2)，執行率雖已改善，惟計畫期間因配合水利法增修及廢道申請作業時程，計畫已修正2次，完工期限從110年展延至115年，總經費從6.65億元擴增至9.82億元(增幅47.67%)，允宜強化計畫之規劃及執行，以利如期如質完工。
2.「高雄機場滑行道系統改善工程」：該計畫112及113年度因履約爭議，致年度執行率分別僅27.33%及59.11%(詳表2)，允宜積極妥處相關履約爭議事項，並強化契約管理及工程履約監督機制，以確保計畫順利推動並發揮預期工程效益。
表2　民航基金「一般建築及設備計畫」部分計畫執行率未如預期預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%
	

總經費
(計畫期程)
	年度
	可用預算數
A
	可用預算執行概況

	
	
	
	執行數
B
	執行率
C=B/A
	保留數
D
	保留率
E=D/A

	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫

	981,623
(108.1-115.12)
	108
	9,711
	3,238
	33.34
	6,473
	66.66

	
	109
	113,172
	20
	0.02
	113,152
	99.98

	
	110
	393,157
	21,202
	5.39
	371,955
	94.61

	
	111
	371,955
	31,046
	8.35
	340,909
	91.65

	
	112
	340,909
	11,091
	3.25
	329,818
	96.75

	
	113
	329,818
	284,552
	86.28
	45,266
	13.72

	高雄機場滑行道系統改善工程

	996,162
(109.1-115.12)
	109
	19,991
	19,403
	97.06
	555
	2.78

	
	110
	5,553
	5,201
	93.66
	352
	6.34

	
	111
	170,994
	249,262
	145.77
	-
	-

	
	112
	121,044
	33,083
	27.33
	9,692
	8.01

	
	113
	262,605
	155,236
	59.11
	107,369
	40.89


說　　明：執行數含實支數及應付未付數。
資料來源：整理自民航基金各該年度預算(案)、決算及民航局提供之資料；本中心製表。
綜上，民航基金113年度於「一般建築及設備計畫」項下，部分計畫已逾原訂完工期限仍未結案，另有部分工程計畫因行政程序及履約爭議等因素影響，致預算執行未如預期，允宜審慎瞭解原因，妥為調整期程與資源配置，提升預算執行效能，以確保整體建設效益得以落實。
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