交通部主管非營業基金113年度決算評估報告

六、航港建設基金「港灣建設計畫」部分項目執行進度有大幅落後之情事，允宜研謀改善，以提升預算執行效率

航港建設基金113年度「港灣建設計畫」預算數34億3,676萬5千元，決算數31億1,460萬元，預算執行率90.63%。經查：

(一)預算執行情形

「港灣建設計畫」主要係辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，109至113年度預算數介於15億9,507萬2千元至34億3,676萬5千元間，呈逐年成長，加計以前年度保留數後，同期間可支用預算執行率介於86.42%至93.53%間，其中113年度可支用預算數34億3,676萬5千元，決算數31億1,460萬元，預算執行率90.63%(詳表1)，據航港局說明，主要係補助「高雄市政府辦理南星路車道拓寬及安全提升改善計畫」，因大林埔居民抗爭，須完成遷村始能辦理所致。

表1 「港灣建設計畫」109至113年度預算執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用預算數 | 以前年度保留 | 96,718 | 30,995 | 30,335 | 0 | 0 |
|  | 年度預算 | 1,595,072 | 1,700,094 | 2,353,219 | 3,015,917 | 3,436,765 |
|  | 合計(1) | 1,691,790 | 1,731,089 | 2,383,554 | 3,015,917 | 3,436,765 |
| 預算執行 | 以前年度保留 | 91,674 | 21,715 | 10,864 | 0 | 0 |
|  | 年度預算 | 1,490,695 | 1,545,513 | 2,049,097 | 2,678,167 | 3,114,600 |
|  | 支用數合計(2) | 1,582,369 | 1,567,228 | 2,059,961 | 2,678,167 | 3,114,600 |
| 預算執行率=(2)/(1) |  | 93.53 | 90.53 | 86.42 | 88.80 | 90.63 |

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)截至113年底，「港灣建設計畫」七成以上延續性項目預算執行及工程進度未如預期

「港灣建設計畫」113年度共計編列38個延續性辦理項目，截至113年底，累計預算執行率及辦理進度未如預期者共計27項，占整體延續性項目71.05%，謹就113年度預算數達2,000萬元以上，且截至113年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定落後50個百分點以上者，說明如次(詳表2)：

1.「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」：113年度編列6,000萬元，截至113年底累計預算數1億8,000萬元，累計預算執行率24.66%，據航港局說明，主要係配合政策，暫緩執行，俟管理及使用等相關權責事宜確認後再行辦理。

2.「安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路」：113年度編列2,000萬元，截至113年底累計預算數6,547萬8千元，累計預算執行率32.04%，主要係該案111年11月3日與臺南市政府工務局簽立委託代辦協議書，臺南市政府於112年10月間應召開細部設計審查會等會議，因設計成果須予釐清，故延至113年3月始開標決標所致。

3.「布袋港務大樓整建工程」：113年度編列3,250萬元，截至113年底累計預算數6,750萬元，預算執行率10.01%，主要係需辦理變更設計程序，將請廠商加緊辦理。

4.「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：113年度編列2億9,100萬元，截至113年底累計預算數3億9,100萬元，預算執行率19.25%，主要係工程進度未達估驗請款標準。

表2 截至113年底「港灣建設計畫」預算執行及工程進度大幅落後之延續性項目概況表                       單位：新臺幣千元；%

| 編 號 | 計畫名稱 | 總經費 | 辦理期間(年) | 113年度預算數 | 截至113年底止 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 預算執行情形 |  |  | 計畫進度 |  |
|  |  |  |  |  | 累計 預算數 | 累計 決算數 | 累計預算執行率 | 累計預定進度 | 累計實際進度 |
| 1 | 蘇澳港護岸整建及交通改善工程 | 229,000 | 111至114年 | 60,000 | 180,000 | 44,385 | 24.66 | 78.60 | 19.38 |
| 2 | 安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路 | 75,478 | 111至113年 | 20,000 | 65,478 | 20,977 | 32.04 | 86.75 | 27.79 |
| 3 | 布袋港務大樓整建工程 | 67,500 | 111至113年 | 32,500 | 67,500 | 6,757 | 10.01 | 100.00 | 10.01 |
| 4 | 高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程 | 625,360 | 110至114年 | 291,000 | 391,000 | 75,257 | 19.25 | 62.52 | 12.03 |

說    明：本表篩選標準為113年度預算數達2,000萬元(含)以上，且截至113年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定進度落後50個百分點以上之項目。

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，航港局「港灣建設計畫」113年度編列2,000萬元以上之延續性項目中，共計有「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」等4個項目之預算執行及辦理進度有大幅落後之情事，據航港局說明，主要係開發標的或因管理及使用權責尚待確認、或細部設計需釐清設計成果、或尚未達估驗請款標準等因素影響所致，允宜研謀改善，以提升預算執行效率，俾順利達成計畫效益。