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航港建設基金113年度「港灣建設計畫」預算數34億3,676萬5千元，決算數31億1,460萬元，預算執行率90.63%。經查：
(一)預算執行情形
「港灣建設計畫」主要係辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，109至113年度預算數介於15億9,507萬2千元至34億3,676萬5千元間，呈逐年成長，加計以前年度保留數後，同期間可支用預算執行率介於86.42%至93.53%間，其中113年度可支用預算數34億3,676萬5千元，決算數31億1,460萬元，預算執行率90.63%(詳表1)，據航港局說明，主要係補助「高雄市政府辦理南星路車道拓寬及安全提升改善計畫」，因大林埔居民抗爭，須完成遷村始能辦理所致。
表1 「港灣建設計畫」109至113年度預算執行概況表
單位：新臺幣千元；%
	項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	可支用預算數
	以前年度保留
	96,718
	30,995
	30,335
	0
	0

	
	年度預算
	1,595,072
	1,700,094
	2,353,219
	3,015,917
	3,436,765

	
	合計(1)
	1,691,790
	1,731,089
	2,383,554
	3,015,917
	3,436,765

	預算執行
	以前年度保留
	91,674
	21,715
	10,864
	0
	0

	
	年度預算
	1,490,695
	1,545,513
	2,049,097
	2,678,167
	3,114,600

	
	支用數合計(2)
	1,582,369
	1,567,228
	2,059,961
	2,678,167
	3,114,600

	預算執行率=(2)/(1)
	93.53
	90.53
	86.42
	88.80
	90.63


資料來源：航港局；本中心整理。
(二)截至113年底，「港灣建設計畫」七成以上延續性項目預算執行及工程進度未如預期
「港灣建設計畫」113年度共計編列38個延續性辦理項目，截至113年底，累計預算執行率及辦理進度未如預期者共計27項，占整體延續性項目71.05%，謹就113年度預算數達2,000萬元以上，且截至113年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定落後50個百分點以上者，說明如次(詳表2)：
1.「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」：113年度編列6,000萬元，截至113年底累計預算數1億8,000萬元，累計預算執行率24.66%，據航港局說明，主要係配合政策，暫緩執行，俟管理及使用等相關權責事宜確認後再行辦理。
2.「安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路」：113年度編列2,000萬元，截至113年底累計預算數6,547萬8千元，累計預算執行率32.04%，主要係該案111年11月3日與臺南市政府工務局簽立委託代辦協議書，臺南市政府於112年10月間應召開細部設計審查會等會議，因設計成果須予釐清，故延至113年3月始開標決標所致。
3.「布袋港務大樓整建工程」：113年度編列3,250萬元，截至113年底累計預算數6,750萬元，預算執行率10.01%，主要係需辦理變更設計程序，將請廠商加緊辦理。
4.「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：113年度編列2億9,100萬元，截至113年底累計預算數3億9,100萬元，預算執行率19.25%，主要係工程進度未達估驗請款標準。
表2 截至113年底「港灣建設計畫」預算執行及工程進度大幅落後之延續性項目概況表                       單位：新臺幣千元；% 
	編
號
	計畫名稱
	總經費
	辦理期間(年)
	113年度預算數
	截至113年底止

	
	
	
	
	
	預算執行情形
	計畫進度

	
	
	
	
	
	累計
預算數
	累計
決算數
	累計預算執行率
	累計預定進度
	累計實際進度

	1
	蘇澳港護岸整建及交通改善工程
	229,000
	111至114年
	60,000
	180,000
	44,385
	24.66
	78.60
	19.38

	2
	安平港漁光島沙灘基礎設施開發-計畫道路
	75,478
	111至113年
	20,000
	65,478
	20,977
	32.04
	86.75
	27.79

	3
	布袋港務大樓整建工程
	67,500
	111至113年
	32,500
	67,500
	6,757
	10.01
	100.00
	10.01

	4
	高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程
	625,360
	110至114年
	291,000
	391,000
	75,257
	19.25
	62.52
	12.03


說    明：本表篩選標準為113年度預算數達2,000萬元(含)以上，且截至113年底之累計預算執行率未達五成及累計辦理進度較預定進度落後50個百分點以上之項目。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，航港局「港灣建設計畫」113年度編列2,000萬元以上之延續性項目中，共計有「蘇澳港護岸整建及交通改善工程」等4個項目之預算執行及辦理進度有大幅落後之情事，據航港局說明，主要係開發標的或因管理及使用權責尚待確認、或細部設計需釐清設計成果、或尚未達估驗請款標準等因素影響所致，允宜研謀改善，以提升預算執行效率，俾順利達成計畫效益。
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