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[bookmark: _Toc95812725][bookmark: _Toc104800414][bookmark: _Toc224633976]三、臺大醫院新竹生物醫學園區分院新建工程多次修正調增計畫經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工
國立臺灣大學附設醫院(以下稱臺大醫院)作業基金、國立成功大學附設醫院(以下稱成大醫院)作業基金及國立陽明交通大學附醫院(以下稱陽大醫院)作業基金113年度決算業務收入共751億8,950萬7千元，業務成本與費用751億8,680萬1千元，業務外收入46億2,141萬9千元，業務外費用3億6,103萬元，收支相抵後賸餘42億6,309萬5千元(詳表1)，較預算賸餘19億7,956萬7千元增加22億8,352萬8千元(增幅115.35%)。惟臺大醫院固定資產建設改良擴充計畫(以下稱購建固定資產)存有多次修正計畫調增經費並展延完工期程等情事，說明如下：
表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院3作業基金113年度決算收支餘絀概況表                                 單位：新臺幣千元
	科目
	臺大醫院
	成大醫院
	陽大醫院
	合計

	業務收入
	54,597,531
	16,664,136
	3,927,840
	75,189,507

	業務成本與費用
	54,885,217
	16,392,537
	3,909,047
	75,186,801

	業務外收入
	2,885,575
	1,372,420
	363,424
	4,621,419

	業務外費用
	288,167
	67,654
	5,209
	361,030

	本期賸餘(短絀)
	2,309,722
	1,576,365
	377,008
	4,263,095


資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院113年度決算書。
(一)臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」概述
臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」係臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」而推動，生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心」，醫院設置急性一般病床475床，急性精神病床25床，特殊病床228床，共728床，醫院分2期施工，計畫期間係102至116年度，其中102至109年度為第1期工程，興建地下2層、地上8層之醫療大樓，已於109年完工驗收並啟用營運；107至116年度為第2期工程，興建地下2層、地上9層之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)。臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」投資總額81億3,414萬4千元，經費由衛生福利部補助14億元、教育部補助28億5,521萬2千元(公共建設經費19億4,601萬2千元、科技預算支應9億920萬元)，其餘38億7,893萬2千元由臺大醫院總院及新竹臺大分院籌措支應。
(二)該工程多次修正計畫調增經費並展延完工期程
1.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程計畫經行政院102年5月及105年9月核定，原總經費由54億9,828萬9千元修正為67億447萬3千元(計畫期程102至112年度)；於108年11月教育部核定修正總經費為66億9,606萬8千元 ；嗣111年6月行政院核定修正總經費為81億3,414萬4千元，期程展延至115年12月；復因二期研究大樓於112年7月28日決標，並於112年10月1日開工，工期1,250日曆天，故再提修正計畫，行政院於113年9月核定修正計畫期程展延至116年12月。
2.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程113年度決算數8億5,797萬4千元，占可用預算數14億3,136萬8千元僅59.94%；而截至113年度累計決算數55億6,707萬9千元，占累計預算數61億7,184萬6千元之90.20%。
3.由上所述，該計畫多次修正後總經費調增為81億3,414萬4千元，較原始核定54億9,828萬9千元增幅達47.94%，且完工期程由112年12月展延至116年12月，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。
綜上，臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程113年度決算數8億5,797萬4千元，僅占113年度可用預算數14億3,136萬8千元之59.94%，而該計畫多次修正調增總經費且展延完工期程，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。
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