


[bookmark: _GoBack]農業部主管非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc160179750][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380]農業部主管非營業基金[footnoteRef:1]113年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,766萬5千元，較預算短絀1億623萬8千元，減少短絀1,857萬3千元(減幅17.48%)；農田水利事業作業基金審定短絀1億5,524萬元，較預算短絀24億7,473萬6千元，減少短絀23億1,949萬6千元(減幅93.73%)；農業特別收入基金審定短絀111億6,967萬9千元，較預算短絀147億9,422萬9千元，減少短絀36億2,455萬元(減幅24.50%)；農民退休基金決算賸餘31億874萬元，較預算賸餘5億593萬9千元，增加賸餘26億280萬1千元(增幅514.45%)。謹就農業部主管非營業基金113年度決算評析如下： [1:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc215732039][bookmark: _Toc224831136]二、農田水利事業作業基金112及113年度「一般建築及設備計畫」之預算執行率未達六成，允宜積極控管各項計畫進度
農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數154億3,845萬1千元，執行結果決算數92億5,443萬1千元，預算執行率59.94%。經查：
(一)112及113年度「一般建築及設備計畫」預算執行率分別為45.66%及59.94%，計畫執行未如預期
農水基金111至113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數介於59億7,156萬5千元至154億3,845萬1千元間，呈逐年增加趨勢，決算數介於47億2,688萬1千元至92億5,443萬1千元間，預算執行率分別為79.16%、45.66%及59.94%(詳表1)，112及113年度「一般建築及設備計畫」預算執行率均未及六成，計畫執行未如預期，主要係價購土地進度不如預期、工程缺工、原物料調漲及招標流標等所致。
表1  農水基金111至113年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列及執行概況表          單位：新臺幣千元；%
	年度
	可用預算數
	決算數
	執行率

	111
	5,971,565
	4,726,881
	79.16

	112
	13,025,308
	5,947,197
	45.66

	113
	15,438,451
	9,254,431
	59.94


資料來源：農水基金111至113年度審定決算書。
(二)113年度「一般建築及設備計畫」結餘款高逾54億元，占可用預算數比率35.44%，計畫之規劃及執行，均待檢討改善
農水基金113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」預算執行結果，決算數92億5,443萬1千元，保留數7億1,306萬4千元，結餘款54億7,095萬6千元，占可用預算數154億3,845萬1千元之35.44%，其中以「土地改良物」結餘款49億9,868萬7千元，占結餘款總數91.37%(詳表2)，金額最鉅，主要係價購土地進度不如預期所致，顯示整體計畫之規劃及執行，有待檢討改善。
表2  農水基金113年度「一般建築及設備計畫」預算執行情形表
                             單位：新臺幣千元
	科目
	可用預算數
	執行情形

	
	
	決算數
	保留數
	結餘款

	土地
	99,805
	54,711
	0
	45,094

	土地改良物
	13,640,118
	8,036,040
	605,391
	4,998,687

	房屋及建築
	476,853
	406,784
	34,868
	35,201

	機械及設備
	1,160,728
	702,623
	72,805
	385,300

	交通及運輸設備
	27,214
	23,976
	0
	3,238

	什項設備
	33,733
	30,297
	0
	3,436

	合計
	15,438,451
	9,254,431
	713,064
	5,470,956


資料來源：農水基金113年度審定決算書。
綜上，農水基金113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數154億3,845萬1千元，執行結果決算數92億5,443萬1千元，執行率未達六成，結餘款亦高逾54億元，占可用預算數比率35.44%，計畫之規劃及執行，有待檢討改善，允宜審酌業務執行量能，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度，以提高一般建築及設備計畫之執行績效。
(分機：1918 魏安國)
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