


[bookmark: _GoBack]農業部主管非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc160179750][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380]農業部主管非營業基金[footnoteRef:1]113年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,766萬5千元，較預算短絀1億623萬8千元，減少短絀1,857萬3千元(減幅17.48%)；農田水利事業作業基金審定短絀1億5,524萬元，較預算短絀24億7,473萬6千元，減少短絀23億1,949萬6千元(減幅93.73%)；農業特別收入基金審定短絀111億6,967萬9千元，較預算短絀147億9,422萬9千元，減少短絀36億2,455萬元(減幅24.50%)；農民退休基金決算賸餘31億874萬元，較預算賸餘5億593萬9千元，增加賸餘26億280萬1千元(增幅514.45%)。謹就農業部主管非營業基金113年度決算評析如下： [1:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc444851323][bookmark: _Toc476237642][bookmark: _Toc224638174][bookmark: _Toc224831138][bookmark: _Toc88726556][bookmark: _Toc182498793]三、林務基金連續3年森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫之購建固定資產執行率均未達七成，允宜加強預算執行之管控
林務發展及造林基金(以下簡稱林務基金)113年度決算書「固定資產建設改良擴充明細表」所列「森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫」可用預算數2億1,159萬8千元(詳表1)，決算數1億3,198萬2千元，約占可用預算數之62.37%。經查：
表1  近年「森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫」購建固定資產執行情形明細表                                     單位:新臺幣千元；% 
	年度
	可用預算數
	決算數
	決算數占可用預算數比率
	保留數

	
	本年度
預算數
	以前年度保留數
	奉准先行
辦理數
	小計
	
	
	

	111
	198,918
	78,853
	0
	277,771
	120,601
	43.42
	74,490

	112
	194,622
	74,490
	0
	269,112
	123,296
	45.82
	77,288

	113
	134,310
	77,288
	0
	211,598
	131,982
	62.37
	31,479


資料來源：農業部提供資料及歷年決算書。
(一)購建固定資產之預算編列及執行相關規定
1.113年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第7條有關固定資產建設改良擴充（以下簡稱購建固定資產）計畫之規定略以，各項購建固定資產應詳予規劃評估。
2.依112年12月14日修正並自113年1月1日生效實施之附屬單位預算執行要點第39點規定略以，各基金主管機關對預算之執行，應隨時注意督導考核，如有實際數與預算分配數間重大差異（超過10%者）情形，應督促提出改善措施，並追蹤考核[footnoteRef:2]。 [2:  附屬單位預算執行要點又分別於113年12月23日修正（自114年1月1日起施行），將第39點規定變更為第40點，並為加強淨零轉型目標之達成，增訂相關文字修正；以及於114年12月19日再度修正（自115年1月1日起施行），將第40點原列實際數與預算分配數間「重大差異」之比率由10%調整為20%。] 

 (二)111至113年度「森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫」購建固定資產決算數占可支用預算數之比率均未達七成，計畫執行均未如預期 
林務基金111至113年度「森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫」項下之購建固定資產決算數占可用預算數之比率分別為43.42%、45.82%及62.37%，據說明111年度係因天候不佳及市場物價指數攀升等影響工程發包進度；112年度則係相關工程受颱風風災、天候不佳、山區施工困難、採購國外設備時間較長等因素影響進度，加上阿里山林業鐵路列車車廂改裝案驗收未通過，致後續期程延誤；113年度又因地震、颱風風災、山區施工困難、天候不佳等影響相關工程進度，及阿里山林業鐵路電動道班車採購辦理變更設計、太平山香杉館整修工程受天候不佳影響而展延工期，致執行未如預期。該基金購建固定資產連年執行率偏低，允宜依照中央政府總預算附屬單位預算編製辦法等相關規定，審慎規劃編列購建固定資產之預算，並加強控管執行進度。
綜上，林務基金近3年(111至113年度)「森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫」項下購建固定資產決算數占可用預算數之比率均未達七成，允宜檢討強化各項工程、設施與設備之更新及購置等事前規劃評估作業，完善前置作業後按預計期程推動辦理，如年度中有落後情形則應加強追蹤管制，注意督導考核，俾以提升預算執行績效。
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