


[bookmark: _GoBack]農業部主管非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc160179750][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380]農業部主管非營業基金[footnoteRef:1]113年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,766萬5千元，較預算短絀1億623萬8千元，減少短絀1,857萬3千元(減幅17.48%)；農田水利事業作業基金審定短絀1億5,524萬元，較預算短絀24億7,473萬6千元，減少短絀23億1,949萬6千元(減幅93.73%)；農業特別收入基金審定短絀111億6,967萬9千元，較預算短絀147億9,422萬9千元，減少短絀36億2,455萬元(減幅24.50%)；農民退休基金決算賸餘31億874萬元，較預算賸餘5億593萬9千元，增加賸餘26億280萬1千元(增幅514.45%)。謹就農業部主管非營業基金113年度決算評析如下： [1:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc444851323][bookmark: _Toc476237642][bookmark: _Toc150179169][bookmark: _Toc224638175][bookmark: _Toc224831139]四、「因應貿易開放養豬產業轉型升級計畫」已於113年度屆期，歷年預算執行情形多未如預期，允宜檢討
[bookmark: _Toc432594901][bookmark: _Hlk220680664]為因應貿易政策開放及保障豬農收益，農業部自110年度起推動4年期「因應貿易開放養豬產業轉型升級計畫」（以下稱養豬產業轉型升級計畫），分別由農產品受進口損害救助基金(以下稱農損基金) 、農業發展基金(以下稱農發基金)及農村再生基金(以下稱農再基金)分年編列預算支應。經查：
(一)養豬產業轉型升級計畫原由中央負擔128.3億元，配合實際執行情形及工程進度等辦理2次修正，經費降至110.3億元
農業部110年度提出養豬產業轉型升級計畫(110年至113年)，並已於113年度屆期[footnoteRef:2]，原核定總經費188.385億元，其中由中央政府負擔128.3億元，並由農損基金、農發基金及農再基金分年編列預算，惟配合實際執行情形調整預算，及考量工程進度、施工量能及設施(備)進口期程等，112及113年辦理2次計畫修正，並將「輔導設立屠宰分切冷凍廠 (嘉義縣朴子肉品市場改建案)」部分作業及經費18億元調整至114至117年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」辦理，爰中央負擔經費降至110.30億元(減幅14.03%)，其中農損基金支應60.87億元(55.19%)、農再基金33.83億元(30.67%)及農發基金15.6億元(14.14%)，計畫期程維持不變。 [2:  鑑於養豬產業計畫部分工作仍須賡續推動，農業部自114年度起推動「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」。] 

(二)養豬產業轉型升級計畫110年度未及編列預算，且111及113年度預算執行率均未達八成，允宜檢討
[bookmark: _Hlk88432440]養豬產業轉型升級計畫所需經費由農發基金、農損基金及農再基金編列預算支應，並自110年度起推動，惟當年度所需經費14億7,345萬6千元未及納編年度預算，報經行政院同意以超支併決算方式辦理，111至113年度決算數19億6,205萬6千元、42億400萬5千元及22億8,597萬4千元，分別占預算數38億1,374萬4千元、46億5,045萬元及29億3,925萬元之51.45%、90.40%及77.77%，111及113年度執行率偏低主要係農損基金「調整產業或防範措施計畫」下「因應貿易開放養豬產業轉型升級計畫」實際執行情形未如預期；又112年度整體計畫預算執行率雖逾九成，惟其中農發基金「產銷調節計畫」並未編列該計畫所需預算，卻支出6,127萬7千元，顯示計畫之規劃及執行控管均欠妥適，允宜檢討，並加強後續相關養豬產業輔導計畫預算經費執行之控管。
表1  因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元
	基
金
別
	計畫
名稱
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	
	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數

	農發基金
	農業保險計畫-精進家畜保險業務計畫
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	
	農業貸款利息差額補貼計畫
	-
	-
	15,000
	-
	30,000
	29,356
	15,000
	79,558

	
	產銷調節計畫
	-
	-
	-
	-
	-
	61,247
	-
	16,144

	農損基金
	調整產業或防範措施-因應貿易開放養豬產業轉型升級
	-
	467,779
	2,773,494
	941,668
	3,595,200
	3,103,930
	1,899,000
	1,146,002

	農再基金
	農村再生建設及發展計畫-擴大豬場導入新式整合型設施(備)
	-
	805,677
	825,250
	820,388
	825,250
	809,472
	825,250
	844,270

	合計
	-
	1,473,456
	3,813,744
	1,962,056
	4,650,450
	4,204,005
	2,939,250
	2,285,974


資料來源：農業部提供。
綜上，為因應貿易政策開放及保障豬農收益，農業部自110年度起推動養豬產業轉型升級計畫(110至113年度)，並已於113年度屆期，惟因實際執行情形及工程進度等未如預期，執行期間經2次修正計畫並調降總經費，計畫編列、預算編製及經費執行之控管作業，未盡周延詳實，允宜檢討改進，以提升我國養豬產業之競爭力。
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