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[bookmark: _GoBack]臺灣菸酒股份有限公司113年度營業決算評估報告
臺灣菸酒股份有限公司(以下簡稱臺灣菸酒公司)113年度決算「營業收入」430億7,920萬8千元，減除「營業成本」349億1,513萬5千元及「營業費用」51億4,889萬1千元，「營業利益」為30億1,518萬2千元，加計「營業外收入」15億830萬2千元，再減除「營業外費用」2億2,288萬6千元及「所得稅費用」6億8,551萬6千元，「本期淨利」36億1,508萬2千元，較預算淨利48億1,128萬3千元，減少11億9,620萬1千元。謹就臺灣菸酒公司113年度營業決算評析如下：
[bookmark: _Toc224889568]三、113年度部分「一般建築及設備計畫」執行進度未如預期，允宜審慎評估採購時程及履約風險，強化前期規劃與進度管控機制，俾提升預算執行成效
臺灣菸酒公司113年度「固定資產建設改良擴充計畫」可用預算數15億9,414萬1千元，決算數11億5,548萬1千元，占可支用預算數72.48%，保留數4億179萬4千元轉入114年度繼續執行。經查：
(一)113年度固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低
[bookmark: 十五、採購公務車輛作業要點]臺灣菸酒公司113年度「固定資產建設改良擴充計畫」決算數11億5,548萬1千元(含專案計畫2億2,004萬1千元及一般建築及設備計畫9億3,544萬元)，其中專案計畫僅「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」1項，截至113年底執行率已達100%。另檢視該公司「一般建築及設備計畫」執行情形(詳表1)，113年度可用預算數為13億7,410萬元，決算數為9億3,544萬元，執行率68.08%，各項目中以「房屋及建築」執行率33.52%最低，「機械及設備」執行率69.04%次之，其保留數分別為3,701萬5千元及3億6,382萬9千元，顯示部分計畫執行進度落後，仍待檢討改善。
表1  臺灣菸酒公司113年度「一般建築及設備計畫」執行情形表                                   
單位：新臺幣千元；%
	項目名稱
	可用預算數
A
	決算數
B
	執行率
C=B/A*100
	保留數

	土地
	272
	272
	100
	0

	土地改良物
	600
	570
	 95.00 
	0

	房屋及建築
	61,458
	20,599
	 33.52 
	37,015

	機械及設備
	1,270,942
	877,404
	 69.04 
	363,829

	交通及運輸設備
	8,357
	7,298
	 87.33 
	0

	什項設備
	32,472
	29,297
	 90.22 
	950

	合計
	1,374,100
	935,440
	 68.08 
	401,794 997,947 


資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。
(二)部分「一般建築及設備計畫」執行進度未如預期
據臺灣菸酒公司公司提供資料顯示，113年度固定資產建設改良擴充之「一般建築及設備計畫」中，部分主要計畫執行進度未如預期(詳表2)，說明如下：
1.臺北菸廠多元捲菸機組1套：執行率為0%，係因113年12月派員查驗設備結果未符規定，致113年度未認列執行數。
2.臺北菸廠加熱菸包裝機組1套：執行率為58.81%，係因設備須於國外訂製生產，雖樣品及影片已確認合格，惟廠商於113年12月始完成設備船運出貨，致113年度需保留部分經費。
3.其他計畫如「南投酒廠威士忌生產設備」、「內埔菸廠多模組濾嘴捲製機組1套」，執行率分別為73.60%及74.14%，容有改善空間。
表2  臺灣菸酒公司113年度「一般建築及設備計畫」(可用預算數5千萬以上)執行情形統計表               單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱
	可用預算數
	決算數
	執行率

	南投酒廠威士忌生產設備
	89,939
	66,195
	73.60

	臺北菸廠多元捲菸機組1套
	122,060
	0
	0

	臺北菸廠加熱菸包裝機組1套
	115,600
	67,982
	58.81

	內埔菸廠多模組濾嘴捲製機組1套
	78,000
	57,831
	74.14


資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。
綜上，臺灣菸酒公司113年度固定資產建設改良擴充之「一般建築及設備計畫」執行率僅68.08%，且部分計畫執行進度未如預期，主要係因驗收未符規定、設備需於國外訂製致交貨期程延宕等，允宜審慎評估採購時程及履約風險，強化前期規劃與進度管控機制，以提升預算執行效率。
（分機：8652 廖怡絜）
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