臺灣菸酒股份有限公司113年度營業決算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司(以下簡稱臺灣菸酒公司)113年度決算「營業收入」430億7,920萬8千元，減除「營業成本」349億1,513萬5千元及「營業費用」51億4,889萬1千元，「營業利益」為30億1,518萬2千元，加計「營業外收入」15億830萬2千元，再減除「營業外費用」2億2,288萬6千元及「所得稅費用」6億8,551萬6千元，「本期淨利」36億1,508萬2千元，較預算淨利48億1,128萬3千元，減少11億9,620萬1千元。謹就臺灣菸酒公司113年度營業決算評析如下：

三、113年度部分「一般建築及設備計畫」執行進度未如預期，允宜審慎評估採購時程及履約風險，強化前期規劃與進度管控機制，俾提升預算執行成效

臺灣菸酒公司113年度「固定資產建設改良擴充計畫」可用預算數15億9,414萬1千元，決算數11億5,548萬1千元，占可支用預算數72.48%，保留數4億179萬4千元轉入114年度繼續執行。經查：

(一)113年度固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低

臺灣菸酒公司113年度「固定資產建設改良擴充計畫」決算數11億5,548萬1千元(含專案計畫2億2,004萬1千元及一般建築及設備計畫9億3,544萬元)，其中專案計畫僅「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」1項，截至113年底執行率已達100%。另檢視該公司「一般建築及設備計畫」執行情形(詳表1)，113年度可用預算數為13億7,410萬元，決算數為9億3,544萬元，執行率68.08%，各項目中以「房屋及建築」執行率33.52%最低，「機械及設備」執行率69.04%次之，其保留數分別為3,701萬5千元及3億6,382萬9千元，顯示部分計畫執行進度落後，仍待檢討改善。

表1  臺灣菸酒公司113年度「一般建築及設備計畫」執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 項目名稱 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 272 | 272 | 100 | 0 |
| 土地改良物 | 600 | 570 | 95.00 | 0 |
| 房屋及建築 | 61,458 | 20,599 | 33.52 | 37,015 |
| 機械及設備 | 1,270,942 | 877,404 | 69.04 | 363,829 |
| 交通及運輸設備 | 8,357 | 7,298 | 87.33 | 0 |
| 什項設備 | 32,472 | 29,297 | 90.22 | 950 |
| 合計 | 1,374,100 | 935,440 | 68.08 | 401,794 997,947 |

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

(二)部分「一般建築及設備計畫」執行進度未如預期

據臺灣菸酒公司公司提供資料顯示，113年度固定資產建設改良擴充之「一般建築及設備計畫」中，部分主要計畫執行進度未如預期(詳表2)，說明如下：

1.臺北菸廠多元捲菸機組1套：執行率為0%，係因113年12月派員查驗設備結果未符規定，致113年度未認列執行數。

2.臺北菸廠加熱菸包裝機組1套：執行率為58.81%，係因設備須於國外訂製生產，雖樣品及影片已確認合格，惟廠商於113年12月始完成設備船運出貨，致113年度需保留部分經費。

3.其他計畫如「南投酒廠威士忌生產設備」、「內埔菸廠多模組濾嘴捲製機組1套」，執行率分別為73.60%及74.14%，容有改善空間。

表2  臺灣菸酒公司113年度「一般建築及設備計畫」(可用預算數5千萬以上)執行情形統計表               單位：新臺幣千元；%

| 計畫名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南投酒廠威士忌生產設備 | 89,939 | 66,195 | 73.60 |
| 臺北菸廠多元捲菸機組1套 | 122,060 | 0 | 0 |
| 臺北菸廠加熱菸包裝機組1套 | 115,600 | 67,982 | 58.81 |
| 內埔菸廠多模組濾嘴捲製機組1套 | 78,000 | 57,831 | 74.14 |

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

綜上，臺灣菸酒公司113年度固定資產建設改良擴充之「一般建築及設備計畫」執行率僅68.08%，且部分計畫執行進度未如預期，主要係因驗收未符規定、設備需於國外訂製致交貨期程延宕等，允宜審慎評估採購時程及履約風險，強化前期規劃與進度管控機制，以提升預算執行效率。

（分機：8652 廖怡絜）