勞動部主管非營業特種基金113年度決算評估報告

頁次

一、就業安定基金113年度列管24項重要計畫，其中10項業務或預算執行率未達目標值，允宜本量入為出原則，審慎規劃與執行	2

二、113年度持續辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，惟「45至49歲組」勞參率略有下降，允宜精進促進就業措施，俾提升人力資源之運用	4

三、新制勞工退休金自願提繳人數及比率雖逐年成長，惟尚有成長空間，允宜賡續多元宣導，俾增裕其退休金以照顧勞工老年生活	7

勞動部主管非營業特種基金113年度決算評估報告

一、就業安定基金113年度列管24項重要計畫，其中10項業務或預算執行率未達目標值，允宜本量入為出原則，審慎規劃與執行

就業安定基金113年度基金用途預算數281億6,653萬3千 元，決算數230億4,435萬2千元，執行率81.81%。經查：

(一)就業安定基金109至112年度辦理COVID-19疫情相關措施，致預算規模大增，113年度決算數230億餘元，高於疫情前年度之決算數，惟預算執行率僅81.86%

近7年度(107至113年度)就業安定基金之基金用途預算規模，107年度預算數為158億餘元(詳表1)，以後年度概呈增加趨勢，並以112年度之352億餘元為最高；按實際執行觀之，107年度決算數為133億餘元，109至112年度間因辦理COVID-19疫情相關措施致決算數增加為207億元至360億餘元間(109年度辦理之疫情措施未及編列預算，以併決算方式處理)，惟113年度基金用途決算數仍高於疫情發生前年度之決算數(詳表1)。

就業安定基金每年執行之工作項目眾多，109至113年度預算執行率未達80%或超過120%，亦或差異數達1億元以上之項目各為29項、53項、37項、41項及27項，109至112年度執行率超過120%之工作項目主要係因辦理疫情相關措施，部分項目則因112年度疫情趨緩提早結束而未支用，致執行率低於80%；113年度基金用途決算數230億餘元，預算執行率僅81.86%，執行情形有待改善。

表1 107至113年度就業安定基金之基金用途預算執行情形明細表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 (A) | 決算數 (B) | 差異數 (B-A) | 執行率 B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 15,882,547 | 13,319,982 | -2,562,565 | 83.87 |
| 108 | 16,971,742 | 14,414,342 | -2,557,400 | 84.93 |
| 109 | 17,574,963 | 20,769,645 | 3,194,682 | 118.18 |
| 110 | 31,914,729 | 36,011,554 | 4,096,825 | 112.84 |
| 111 | 31,703,353 | 32,549,273 | 845,920 | 102.67 |
| 112 | 35,272,655 | 27,922,803 | -7,349,852 | 79.16 |
| 113 | 28,166,533 | 23,056,389 | -5,110,144 | 81.86 |

資料來源：就業安定基金歷年預、決算書。

(二)113年度列管24項5,000萬元以上重要計畫，其中10項業務或預算執行率未達目標值，允宜本量入為出原則，確實檢討改善

按就業安定基金113年度列管之24項重要計畫(5,000萬元以上)分析，其中業務及預算之執行均符合目標值計14項，惟有10項未及90%者，分別為：(1)預期目標值及預算執行率均未達 90%者計2項。(2)部分預期目標值及預算執行率均未達90%者計1項。(3)業務執行符合預期目標值，惟預算執行率未達 90%者計7項(詳表2)。

鑒於就業安定基金113年度決算有10項重要計畫之執行未達目標，允宜本量入為出原則，確實檢討重大計畫之執行不符預期原因，審慎規劃與執行。

表2 113年度就業安定基金之重要計畫未達業務及預算目標明細表

| 項目 | 計畫名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 預期目標值及預算執行率均未達90%(2項) | 投資青年就業方案第二期-初次尋職青年穩定就業計畫 | 113年度預算執行率13.76%，另本計畫112至113年度目標服務4萬人次，112年度報名服務1萬7,961人，核發尋職津貼7,333人及就業獎勵5,554人，113年度報名服務2萬15人，核發尋職津貼7,333人及就業獎勵5,554人，與預期目標差異頗鉅。 |
|  | 青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫 | 目標執行達成率為86.38%，預算執行率為87.74%。 |
| 部分預期目標值及預算執行率均未達90%者(1項) | 促進特定對象暨弱勢者等就業服務 | 婦女再就業計畫獎勵人數之目標達成率為59.57%，預算執行率為67.37%。 |
| 業務執行符合預期目標值，惟預算執行率未達90%(7項) | 辦理青年職能開發業務 | 預算執行率為80.39%。 |
|  | 推動身心障礙者多元化職業訓練 | 預算執行率為81.37%。 |
|  | 推動身心障礙者就業服務計畫 | 預算執行率為86.18%。 |
|  | 辦理技術士技能檢定學術科試務工作計畫 | 預算執行率為84.39%。 |
|  | 多元培力就業計畫 | 預算執行率為88.92%。 |
|  | 新聘家事類外國人一站式服務暨入出國外國人機場關懷計畫 | 預算執行率為79.14%。 |
|  | 1955外國人諮詢申訴專線計畫 | 預算執行率為84.93%。 |

料來源：勞動部勞動力發展署(以下稱發展署)。

綜上，113年度基金用途決算數230億餘元，高於109(疫情第1年)及以前年度決算數，113年度預算執行率81.86%，雖高於112年度，惟較107及108年度低，允宜檢討改善；另113年度列管之24項重要計畫中，有10項業務或預算執行率未達目標值，宜本量入為出原則，審慎規劃與執行，以提升行政效率。