勞動部主管非營業特種基金113年度決算評估報告

頁次

一、就業安定基金113年度列管24項重要計畫，其中10項業務或預算執行率未達目標值，允宜本量入為出原則，審慎規劃與執行	2

二、113年度持續辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，惟「45至49歲組」勞參率略有下降，允宜精進促進就業措施，俾提升人力資源之運用	4

三、新制勞工退休金自願提繳人數及比率雖逐年成長，惟尚有成長空間，允宜賡續多元宣導，俾增裕其退休金以照顧勞工老年生活	7

勞動部主管非營業特種基金113年度決算評估報告

二、113年度持續辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，惟「45至49歲組」勞參率略有下降，允宜精進促進就業措施，俾提升人力資源之運用

就業安定基金113年度於「促進國民就業計畫」及「提升勞工福祉計畫」共編列23.98億元，辦理14項促進中高齡者及高齡者就業相關措施，決算數26.32億元，執行率109.73%(詳表1)。經查：

表1  113年度中高齡者及高齡者各項就業措施預算執行情形明細表

單位:新臺幣千元；%

| 序號 | 計畫或措施項目 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 職業訓練補助(在職者) | 15,710 | 14,439 | 91.91 |
| 2 | 中高齡者職務再設計補助 | 37,889 | 37,878 | 99.97 |
| 3 | 促進中高齡及高齡者就業及世代合作獎勵 | 80,907 | 54,458 | 67.31 |
| 4 | 繼續僱用高齡者、新聘退休高齡者及退休再就業準備措施相關補助 | 333,587 | 196,097 | 58.78 |
| 5 | 鼓勵雇主推動中高齡員工協助措施 | 400 | 442 | 110.50 |
| 6 | 職業訓練補助(含訓練費用及職訓生活津貼)(失業者) | 965,000 | 1,377,627 | 142.76 |
| 7 | 微型創業鳳凰貸款利息補貼 | 30,000 | 33,420 | 111.40 |
| 8 | 中高齡者及高齡者跨域就業補助 | 840 | 519 | 61.79 |
| 9 | 臨時工作津貼及求職交通補助金 | 141,563 | 143,206 | 101.16 |
| 10 | 辦理職場學習及再適應計畫 | 87,537 | 95,441 | 109.03 |
| 11 | 中高齡者及高齡者僱用獎助 | 30,000 | 33,721 | 112.40 |
| 12 | 辦理多元就業開發方案及培力就業計畫 | 400,000 | 413,845 | 103.46 |
| 13 | 推動銀髮人才服務，設立銀髮人才服務中心或據點 | 199,717 | 189,285 | 94.78 |
| 14 | 銀髮就業獎助(55Plus就業促進措施) | 75,000 | 41,143 | 54.86 |
|  | 合計 | 2,398,150 | 2,631,521 | 109.73 |

資料來源：發展署。

(一)我國依據勞動基準法與中高齡者及高齡者就業促進法，推動友善高齡者就業措施

我國於113年7月31日公布勞動基準法第54條修正條文及中高齡者及高齡者就業促進法，以友善高齡者就業，謹說明如次：

1.勞動基準法第54條之修正重點，係將原65歲退休之規定，新增「強制退休」年齡之例外情況，修訂為「得由勞雇雙方協商延後之」，鼓勵健康且有意願之資深勞工持續貢獻職場。

2.中高齡者及高齡者就業促進法第7、9、29及36條規定略以，明定中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫之項目，並增列1項「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」就業計畫及雇主對於所僱用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞動基準法有關自請退休或強制退休規定之前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。

(二)112年度起推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，迄113年底勞動人口與勞參率均有提升，惟「45至49歲組」勞參率略降，允宜精進相關促進就業措施

勞動部自112年5月1日起開始推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，由勞動部、衛生福利部、教育部等多機關共同辦理，預計每年至少增加10萬名中高齡者及高齡者勞動力，該計畫3年預期效益分別為：(1)產出指標：公立就業服務機構每年持續增加協助中高齡者及高齡者就業人數，由112年 17.2萬人增加至114年18.2萬人。(2)結果指標：每年提升中高齡者及高齡者勞動力參與率(以下簡稱勞參率)，勞動力由112年1月 500萬人增加至114年530萬人，累計增加30萬人。

依據發展署說明，113年度各部會挹注經費達46.01億元，預算執行率133.56%，已達該年度預期目標執行率；又我國中高齡者及高齡者勞動人口112年起增加，113年底達522萬2千人、勞動參與率為45.46%，為近3年之高，惟進一步按年齡5歲為區間分析勞動參與率(詳表2)，其中「45至49歲組」略有下降，尚有改善空間，允宜賡續精進相關促進就業措施。

表2  111至113年度我國主要年齡層勞工勞參率統計表     單位：%

| 年度(平均) | 總計 (全體) | 總計 (45歲以上) | 35至 39歲 | 40至 44歲 | 45至 49歲 | 50至 54歲 | 55至 59歲 | 60至 64歲 | 65歲 以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 59.18 | 45.23 | 90.38 | 86.54 | 85.07 | 76.30 | 59.64 | 39.55 | 9.62 |
| 112 | 59.22 | 45.44 | 90.76 | 87.18 | 85.41 | 77.19 | 61.00 | 40.55 | 9.91 |
| 113 | 59.28 | 45.46 | 92.48 | 87.92 | 85.06 | 78.40 | 62.22 | 41.70 | 9.91 |

說    明：114年統計至8月底止。

資料來源：勞動統計查詢網(查詢日期：114年12月3日)

綜上，勞動部自112年度開始辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023至2025年)」，迄113年底中高齡者及高齡者勞動人口與勞參率均有提升，惟「45至49歲組」之勞參率略有下降，尚有改善空間，鑒於我國邁入高齡化社會，允宜精進各年齡層促進就業措施，俾提升人力資源之運用。