台灣中油股份有限公司113年度營業決算評估報告

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)113年度決算審定(以下同)淨損341億8,154萬5千元，較預算淨利30億5,988萬元，減少淨利372億4,142萬5千元，主要係配合平穩物價政策，油氣售價未能適足反應成本變動情形等所致。有關台灣中油公司113年度營業預算執行狀況評析如下：

四、「停工損失」由109年度7.75億元逐年增加至113年度20.13億元，允宜妥適檢討改善，俾降低非計畫性停爐風險及提升煉製效益

台灣中油公司113年度「停工損失」決算數20億1,316萬2千元，較預算數7億1,267萬元，增加13億49萬2千元(增幅1.82倍)。經查：

(一)113年度決算「停工損失」達20.13億元，超逾預算數1.82倍，並為自109年度以來新高

台灣中油公司近5年度(109至113年度)「停工損失」預算數介於4.85億元至7.13億元之間，惟上開期間實際執行結果，「停工損失」已由109年度決算之7.75億元逐年增加至113年度之20.13億元，且各該年決算較預算數增加幅度由109年度之59.69%大幅擴增至113年度達1.82倍(詳表1)，允待妥適控管並參酌可預知之生管產銷調度計畫或效益性停爐需求核實估列年度預算。

表1  台灣中油公司109至113年度「停工損失」預決算表  單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數(1) | 485,168 | 556,067 | 602,897 | 708,679 | 712,670 |
| 決算數(2) | 774,749 | 925,675 | 1,098,116 | 1,654,777 | 2,013,162 |
| 決算較預算增減數(3)=(2)-(1) | 289,581 | 369,608 | 495,219 | 946,098 | 1,300,492 |
| 決算較預算增減率(3)/(1) | 59.69 | 66.47 | 82.14 | 133.50 | 182.48 |

資料來源：台灣中油公司各年度決算書。

(二)近2年度「停工損失」多起因於煉製事業部大林廠，允待妥善監控事故停工後續恢復進度及優化生管產銷調度計畫

洽據台灣中油公司提供112及113年度決算「停工損失」明細資料，多源於煉製事業部(占全年停工損失比率各為98.22%及97.20%，詳表2)，主要係大林廠第三重油脫硫工場111年氣爆案致第八硫磺及第四硫磺工場停工及效益性停爐等，兩年度「停工損失」各為8.07億元及9.97億元，復據該公司說明第三重油脫硫工場設備更換施工案已於114年9月完工，惟尚須取得相關設備合格證及通過復工申請操作，預計115年3月重新進料開爐，下游工場亦可隨之運作，嗣後停工損失可望轉趨收斂，為減輕公司營運負荷，允待台灣中油公司持續研謀降低設備故障風險及妥善監控停工事件，並優化生管產銷調度計畫，以期有效降低停工損失數額。

表2  112及113年度台灣中油公司煉製事業部各廠停工原因及損失金額概況表                                  單位：新臺幣千元

| 廠別 | 部門別 | 事由 | 損失金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112年度合計 |  |  | 1,625,345 |
| 高雄煉油廠 |  | 政策性長期停工。 | 31,195 |
| 桃園煉油廠 | 煉一組、煉二組、煉三組 | 受112年8月16日跳電影響停爐。 | 33,524 |
| 大林煉油廠 | 煉一組 | 1.異戊烷分離因煉製結構改善停用。 2.烯烴轉化工場及航空燃油處理裝置配合調度效益性停爐。 3.第九蒸餾工場政策性長期停工。 | 324,392 |
| 大林煉油廠 | 煉二組 | 第二氫氣工場、第一重油脫硫工場及重油裂解工場等配合調度效益性停爐。 | 325,565 |
|  | 煉三組 | 1.第三重油脫硫工場於111年10月27日發生氣爆停工。 2.第八硫磺及第四硫磺工場因第三重油脫硫工場發生氣爆停工無操作。 3.第二汽油加氫脫硫工場配合調度效益性停爐。 | 806,961 |
|  | 煉四組 | 1.第十柴油加氫脫硫工場9月因重油媒裂工場大修，柴油進料不足，配合調度效益性停爐。 2.輕油分煉工場因C類原油庫存不足配合調度效益性停爐。 | 51,745 |
|  | 煉五組 | 1.重油媒裂工場R-1101(反應器)進料噴嘴處流孔法蘭取壓管銲道斷裂熱油洩漏。 2.油氣純化工場配合調度效益性停爐。 | 51,963 |
| 113年度合計 |  |  | 1,956,775 |
| 高雄煉油廠 |  | 政策性長期停工。 | 25,276 |
| 桃園煉油廠 | 第二蒸餾工場 | 因配合基隆長途管線洩漏檢修，燃料油輸出受堵故規劃停爐，屬非計劃性損失。 | 5,408 |
|  | 真空製氣油工場 | 因配合基隆長途管線洩漏檢修，燃料油輸出受堵故規劃停爐，屬非計劃性損失。 | 4,154 |
|  | 輕油異構化工場 | 配合產銷規劃停爐封存。 | 14,378 |
| 大林煉油廠 | 煉一組 | 1.異戊烷分離因煉製結構改善停用。 2.第十一蒸餾工場及航空燃油處理裝置配合調度效益性停爐。 3.第九柴油加氫脫硫合格證到期配合開放檢查。 4.第九蒸餾工場政策性長期停工。 | 139,163 |
|  | 煉二組 | 第二氫氣工場、第一重油脫硫及重油裂解工場配合調度效益性停爐。 | 183,195 |
|  | 煉三組 | 1.第三重油脫硫工場於111年10月27日發生氣爆停工。 2.第八硫磺及第四硫磺工場因第三重油脫硫工場發生氣爆停工無操作。 3.第二汽油加氫脫硫工場配合調度效益性停爐。 | 996,747 |
|  | 煉四組 | 1.第十柴油加氫因第六媒停爐，氫氣不足，配合調度效益性停爐；11月配合第十蒸餾工場效益性停爐。 2.第十一柴油加氫配合重油媒裂工場檢修調度效益性停爐。 3.輕油分煉工場及重油媒裂工場停爐，燃料油過剩，配合調度效益性停爐。 | 29,989 |
|  | 煉五組 | 1.第六媒組工場因加熱爐F-6303檢修停爐。 2.油氣純化工場配合調度效益性停爐。 3.重油媒裂工場空氣壓縮機C-1102A因高振動異常跳脫停爐檢修。 | 558,465 |

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

綜上，台灣中油公司113年度「停工損失」決算數20億1,316萬2千元，創自109年度以來新高，又112及113年度「停工損失」主要係煉製事業部因不可預期事故停工、非計畫性停爐及效益性停爐等所致，允宜持續研謀降低設備故障風險及妥善監控停工事件後續復原進度，並優化生管調度計畫，以期有效降低停工損失數額。