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管制藥品製藥工廠作業基金(下稱製藥工廠基金)113年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數1億7,045萬9千元，執行結果，決算數1億619萬5千元，預算執行率62.3%。
為落實國藥國造政策，管制藥品製藥工廠賡續擴充自製產品類別，添購膠囊劑、液劑、貼片劑等生產相關機械設備，並建置符合國際西藥藥品優良製造規範(PIC/S GMP)之生產環境。惟該廠113年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數1億7,045萬9千元(包括113年度預算數5,039萬2千元及以前年度轉入數1億2,006萬7千元)，決算數1億619萬5千元，占可用預算數之62.3%，雖高於112年度之58.94%，仍未及七成。
此外，該廠113年度購置固定資產預算5,039萬2千元，其中預算金額逾1千萬元之項目計有「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機」、「能源管理系統設備」及「塗佈機廠房建置工程」等3項，除「能源管理系統設備」未予執行亦未申請保留外，其餘「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機」及「塗佈機廠房建置工程」之保留數共2,724萬3千元，占113年度保留數3,606萬1千元之75.55%。
按審計部113年度管制藥品製藥工廠作業基金附屬單位決算審核通知事項，前述3項計畫因前置作業期程較長等而影響預算之執行，如：「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機採購案」雖自112年11月即依政府採購法辦理採購案參考資料徵求等前置作業，惟迄113年8月2日始公告招標，前置作業達8個月；另「能源管理系統設備」及「塗佈機廠房建置工程」等採購案，分別於113年8及9月始完成委託設計監造技術服務採購案，俟12月始辦理第1次招標公告，致無法於年度結束前辦理完竣，影響固定資產計畫預算之執行。
綜上，管制藥品製藥工廠113年度固定資產建設改良擴充計畫因部分採購案件前置作業期程較長等而影響預算之執行，致預算執行率未達七成，允宜積極檢討改善，俾提升預算執行效率。
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