國營臺灣鐵路股份有限公司113年度營業決算評估報告

三、辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，惟交車期程延遲，且列車準點率及客座利用率未能有效提升改善，允宜追蹤控管，俾提升節能減碳成效及運轉效能

臺鐵推動「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，截至113年度累計預算數661億1,029萬6千元、累計決算數660億2,355萬1千元、累計預算執行率99.87%。經查：

(一)修正「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，將交車期程期程由104至113年展延至116年，影響節能減碳之成效

為汰換逾齡車輛、提升安全與服務，並建構節能減碳綠色運輸網，交通部依行政院97年間函示擬定「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，並經行政院於104年5月間核定，計畫總經費997.3億元(中央公務預算負擔922.12億元，臺鐵負擔75.18千元），由臺鐵執行，預計購置通勤電聯車(區間客車)520輛、城際電聯車600輛、機車127輛及支線客車60輛。後因受環境變遷、需求改變、政策民意及國際疫情影響而延遲交車期程(詳表1)，業經行政院於113年8月間核定辦理計畫修正，期程由104至113年展延至116年。

表1 「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」修正前後交車時間表

單位：車輛數

| 車種 |  | 年度 合計 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區間客車 | 修正前 | 520 |  | 48 | 56 |  | 24 | 96 | 96 | 96 | 56 | 48 |  |  |  |
|  | 修正後 | 520 |  |  |  |  |  | 20 | 140 | 220 | 140 |  |  |  |  |
| 城際客車 | 修正前 | 600 |  |  |  | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |
|  | 修正後 | 600 |  |  |  |  |  |  | 84 | 204 | 192 | 120 |  |  |  |
| 機車 | 修正前 | 127 |  |  | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |
|  | 修正後 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 36 | 39 | 20 | 25 |
| 支線客車 | 修正前 | 60 |  | 8 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正後 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 8 |  |

資料來源：臺鐵提供；本中心整理。

因前開展延期程，延後交車情事，業經審計部113年度中央政府總決算審核報告指出：「原預計交車時程大幅延遲，爰於新車投入營運前，仍須使用老舊逾齡且高耗能車輛續行運作，影響政府節能減碳綠色運輸政策之成效」，容待強化交車進度控管，俾發揮節能減碳效果。

(二)113年度列車準點率未達設定目標，亟待提升改善

臺鐵近年透過辦理前開計畫，汰換老舊車輛，期可改善行車便利及安全，並將列車準點率納入重點評估指標，設定113年度之準點率提升至97%。惟臺鐵103至106年度準點率均超過93%，於107及108年度降至91.78%及90.97%，109年度起逐年回升至112年度為95.98%，然而113年度降為93.14%(詳表2)，離臺鐵設定113年度準點率為97%仍有差距，另自強號及莒光號之列車準點率較整體列車準點率為低。

再者，審計部113年度中央政府總決算審核報告出具「為提升旅客列車服務水準，持續汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施，惟113年度受天災、車輛及設備故障等因素影響，列車準點率未達年度目標；又北部主要車站持續發生列車晚點情形，列車時刻排點亦待優化，允宜研謀改善，以提升運輸服務品質」之意見，顯示臺鐵推動本項計畫對於列車準點率之成效，及因應天災風險之韌性亟待深究改善。

表2 臺鐵旅客列車準點率統計表                          單位:%

| 年度 | 總計 | 自強號 | 莒光號 | 區間列車 | 普通車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 94.19 | 86.58 | 85.27 | 96.01 | 99.86 |
| 104 | 93.61 | 85.54 | 86.12 | 95.46 | 98.90 |
| 105 | 94.50 | 87.65 | 87.23 | 96.04 | 98.35 |
| 106 | 94.85 | 91.80 | 89.63 | 95.63 | 98.07 |
| 107 | 91.78 | 86.62 | 85.06 | 93.05 | 78.86 |
| 108 | 90.97 | 85.86 | 84.53 | 92.26 | 78.26 |
| 109 | 92.34 | 88.56 | 87.08 | 93.30 | 89.00 |
| 110 | 92.81 | 87.57 | 85.57 | 94.03 | 96.25 |
| 111 | 94.98 | 91.67 | 91.40 | 95.71 | 97.68 |
| 112 | 95.98 | 94.14 | 93.63 | 96.36 | 96.99 |
| 113 | 93.14 | 86.49 | 87.02 | 94.46 | 94.60 |

資料來源：交通統計查詢網。

(三)113年度客座利用率仍低於COVID-19疫情爆發前之水準，容待研謀對策

據臺鐵表示，113年度已明確運輸市場定位，強化東西部幹線中長程城際運輸(臺北-臺東與臺北-高雄)及跨線運輸(臺中-花蓮、臺南-臺東)，加強西部幹線區域通勤運輸，且於該計畫之各項列車陸續交車後，部分路線及車型之運能亦有提高。

惟臺鐵自104至108年度客運人次在2.3億人次左右，客座利用率介於63.28%至65.55%之間，均高於六成，然自109年度COVID-19疫情爆發後，客運人次、收入與客座利用率皆大幅下滑，至110年度客運量降至1.54億人次，客座利用率更跌至42.98%，隨疫情趨緩，112年度起客運量逐步回升，113年度達2.37億人次，客座利用率提升至58.03%，仍低於疫情前水準(詳表3)，並經審計部113年度中央政府總決算審核報告指出：「臺鐵迄未依營運定位積極調適，且客座利用率持續偏低，不利提升客運服務水準及達成購車計畫運用目標，允宜研謀改善」，顯示臺鐵客座利用率仍待提升，允宜持續調整營運定位，並強化服務品質與運能效率。

表3 臺鐵104至113年度客運人次及客座利用率情形表 單位：人次；%

| 年度 | 人次 | 客座利用率 |
| --- | --- | --- |
| 104 | 232,216,800 | 64.50 |
| 105 | 230,364,970 | 63.28 |
| 106 | 232,805,994 | 65.13 |
| 107 | 231,267,955 | 64.18 |
| 108 | 236,151,449 | 65.55 |
| 109 | 203,520,929 | 55.22 |
| 110 | 154,927,066 | 42.98 |
| 111 | 170,254,450 | 47.52 |
| 112 | 219,308,388 | 56.52 |
| 113 | 237,070,271 | 58.03 |

說    明：臺鐵提供；本中心整理。

綜上，臺鐵雖持續推動「整體購置及汰換車輛計畫」，原擬透過新車投入，汰換老舊車輛以提升安全、便利與服務品質，並建構節能減碳之綠色運輸網，然實際執行時因交車延宕等因素，業經修正計畫將交車期程由104至113年度展延至116年度，且113年度準點率未達設定目標，另客座利用率亦屬偏低，顯示計畫效益仍有提升空間，允宜持續改善精進，俾提升節能減碳及運轉效能，以穩固市場定位並強化營運績效。

（分機：8667 楊慧敏）

行政院97年1月14日院臺交字第0970000817號函略以，為因應未來臺鐵轉型為都會區捷運化運輸角色之營運需求，並有系統地整體規劃臺鐵未來購車計畫，請交通部研擬臺鐵未來10年各項購置、汰換車輛計畫，陳報行政院核定。

審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，頁乙-272頁。

參據臺鐵114及115年度預算書，臺鐵設定113年度之準點率提升至97%，114及115年度持續提升至97.5%、97.7%以上。

審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，頁乙-263至266。

摘自臺鐵113年度決算書第4頁。

審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，頁260頁。