[bookmark: _GoBack]台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告目錄                                          頁次
一、負債比率持續攀升，累積虧損擴增至4,210.75億元，允宜本企業經營原則，積極改善財務結構，減少營運虧損	1
二、多項燃氣機組更新改建專案計畫執行落後，允待積極研謀改善	3
三、逾半陸域風機運轉超逾15年，部分機組可用率及修復時效未盡理想，允待強化維護管理，並周妥後續汰舊換新或延除役相關溝通及廢棄葉片之處理	7
四、「離岸風力發電第二期計畫」受施工船舶到港後延、設施受損與氣候等因素影響，施工進度未如預期，允宜控管期程並積極執行，俾如期如質達成計畫目標	9
五、近年停電事故歸責於台電公司占比未見明顯減少，且停電時間及影響用戶數仍廣，允待研謀改善	11






1
台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)113年度淨發購電量2,544.44億度(含自發電量1,720.95億度、購電量793.50億度、轉直供電量29.99億度)扣減電池及儲能用電40.66億度後，全年供電量為2,503.78億度。113年度決算營業收入8,495.66億元，減除營業成本8,559.58億元、營業費用152.84億元後，營業損失為216.77億元，加計營業外損失175.48億元及所得稅費用0.02億元後，本期淨損392.27億元，較預計淨損1,634.76億元減少損失1,242.49億元(減幅76.00%)。相關問題謹評估如下：
[bookmark: _Toc225324438]一、負債比率持續攀升，累積虧損擴增至4,210.75億元，允宜本企業經營原則，積極改善財務結構，減少營運虧損
台電公司113年度決算稅後淨損392億2,709萬1千元，累積虧損高達4,210億7,482萬9千元。經查：
(一)113年底負債總額2兆5,272億餘元，負債比率高達92.64%，且近5年利息總支出增幅高達1.18倍，亟待研謀減輕財務負擔之策
觀台電公司資產負債及利息總支出決算概況(詳表1)，資產總額由109年底2兆1,453.16億元增至113年底2兆7,280.74億元(增幅27.16%)，同期間負債總額由1兆8,190.20億元增至2兆5,272.78億元(增幅38.94%)，負債比率由84.79%攀升至92.64%，主要係該公司自有資金不足，資產購建及營運資金需求高度仰賴融資方式支應，致負債總額逐年攀升，且111年度以來市場利率略為走升，利息總支出由109年度112.84億元，增至113年度245.81億元，增幅高達1.18倍，財務負擔日益沉重，允待積極研謀降低負債與資金成本措施，以減輕財務負擔。
  表1  台電公司109至113年度資產負債及利息總支出概要表  
                                               單位：新臺幣億元；% 
	項 目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	資產(A)
	21,453.16 
	22,058.47 
	23,256.03 
	25,656.06 
	27,280.74 

	負債(B)
	18,190.20 
	18,549.15 
	21,982.52 
	24,308.95 
	25,272.78 

	流動負債
	4,537.26 
	4,688.21 
	6,891.34 
	6,996.27 
	7,427.48 

	長期負債
	7,529.48 
	7,446.04 
	9,015.44 
	10,106.76 
	10,455.74 

	其他負債
	6,123.46 
	6,414.90 
	6,075.74 
	7,205.92 
	7,389.55 

	權益
	3,262.96 
	3,509.32 
	1,273.51 
	1,347.11 
	2,007.96 

	負債比率(B)/(A)×100%
	84.79 
	84.09 
	94.52 
	94.75 
	92.64 

	利息總支出
	112.84
	97.13
	123.75
	209.39
	245.81


說    明：加總金額與合計數或略有出入，係4捨5入之故。
資料來源：整理自台電公司提供資料及審定決算書。
(二)113年底累積虧損擴增至4,210.75億元，允宜積極加強開源節流，減少虧損
1.依國營事業管理法第4條[footnoteRef:1]及「附屬單位預算執行要點」第壹、四點[footnoteRef:2]規定略以，國營事業應本企業化經營原則，力求有盈無虧，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並提升經營績效，除較預算增加之政策性因素及推動永續發展外，應達成年度法定預算盈餘或虧損改善目標。是以，國營事業縱使因肩負社會責任致盈餘降低或虧損者，仍應以達成年度法定預算盈餘或虧損改善為營運目標。 [1:  國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」]  [2:  附屬單位預算執行要點第壹、四點規定：「各基金應依分期實施計畫及收支估計表切實執行。營業基金應促進事業永續發展，落實環境保護、社會責任及公司治理，並兼顧企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較預算增加之政策性因素及推動永續發展外，應達成年度法定預算盈餘或虧損改善目標。」] 

2.台電公司109至113年度售電量除112年度因國內經濟成長放緩而略減外，概呈遞增趨勢，營業收入則隨售電量及電價調漲等逐年成長。然受國際燃料價格上漲等影響，營業收入不敷支應所需營業成本，營業成本率於111年度大幅增為136.92%，較109及110年度各增加47.51及46.92個百分點；後雖因電價調漲及國際燃料價格下跌，營業成本率下滑，惟迄113年度仍超逾100%，且111至113年度營業利益率、淨利率、總資產報酬率及權益報酬率均呈負值，累積虧損則由109年度之641.94億元，持續擴增至113年度已高達4,210.75億元（詳表2），允宜依國營事業管理法規定之企業經營方式，加強開源節流，減少虧損。
表2 台電公司109至113年度營業收支及經營效率概要表
                                        單位：億度；新臺幣億元；%          
	年度
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	售電量
	2,248.13 
	2,353.41 
	2,367.63 
	2,330.38 
	2,390.67 

	營業收入
	6,046.48 
	6,209.70 
	6,618.78 
	7,809.93 
	8,495.66

	營業成本
	5,406.46 
	5,588.43 
	9,062.20 
	9,419.85 
	8,559.58

	營業毛利(毛損-)
	640.02 
	621.26 
	-2,443.42 
	-1,609.92 
	-63.92

	營業利益(損失-)
	498.34 
	483.66 
	-2,584.93 
	-1,755.61　
	-216.77　

	本期淨利(淨損-)
	240.96 
	225.04 
	-2,665.28 
	-1,990.91 
	-392.27

	累積虧損
	-641.94
	-416.86 
	-2,063.09 
	-3,818.21 
	-4,210.75 

	營業成本率
	89.41 
	90.00 
	136.92 
	120.61 
	100.75 

	營業利益率
	8.24 
	7.79 
	-39.05 
	-22.48 
	-2.55 

	淨利率
	3.99 
	3.62 
	-34.22 
	-25.49 
	-4.62 

	總資產報酬率
	1.14 
	1.03 
	-10.00 
	-8.14 
	-1.48 

	權益報酬率
	7.64 
	6.65 
	-94.73 
	-151.94 
	-23.38 


資料來源：整理自台電公司審定決算書。
綜上，台電公司自有資金不足，購建固定資產所需資金多數以舉債方式支應，113年度負債比率高達九成三，利息總支出245.81億元再創近5年新高，財務負擔日益沉重，而營運連續3年虧損，113年底累積虧損擴增至4,210.75億元，允宜依國營事業管理法規定之企業經營方式，積極加強開源節流，減少虧損，改善財務結構方案，俾減輕財務負擔，以利永續營運。。
[bookmark: _Toc225324439]二、多項燃氣機組更新改建專案計畫執行落後，允待積極研謀改善
台電公司113年度推動「通霄電廠更新擴建計畫」、「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」、「協和電廠更新改建計畫」、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」、「台中電廠新建燃氣機組計畫」、「通霄電廠第二期更新改建計畫」、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」等7項燃氣機組更新擴增建計畫合計預算數579億8,956萬4千元，決算數370億7,529萬4千元。經查：
(一)我國將燃氣發電列為能源轉型過程之重要橋接能源，113年度燃氣發電已增至42.36%，漸趨近規劃114年發電結構燃氣配比50%之目標
鑒於太陽光電及風力發電為間歇性能源，傳統機組之燃氣發電具低碳特性，且可快速起停，占地較小及所需興建時程較短，可配合未來持續快速成長之用電，爰我國能源轉型除積極發展再生能源，同時將燃氣發電列為橋接能源，擴大低碳天然氣使用，規劃114年度發電結構中之燃氣占比為50%，且目前對119年度電力能源配比規劃以燃氣占比維持50%為目標[footnoteRef:3]。我國109年度燃氣發電量998.87億度，113年度成長為1,225.03億度，同期間其占全國發電量比率由35.67%，遞增為42.36%(詳表1)，漸趨近能源轉型白皮書規劃之114年發電結構燃氣配比50%目標。 [3:  依經濟部113年10月16日「我國電力能源配比執行現況與未來規劃專案報告」略以，未來能源配比以119年達到燃氣五成、再生能源三成及燃煤二成為目標。] 

表1  109至113年度我國燃氣發電量及占比概要表    單位：億度；%                                       
	項目
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	全國發電量
	2,800.00 
	2,910.33 
	2,881.85 
	2,824.28 
	2,891.73 

	燃氣發電
	度數
	 998.87 
	1,083.59 
	1,120.06 
	1,116.30 
	1,225.03 

	
	占全國發電量比率
	  35.67 
	  37.23 
	  38.87 
	  39.53 
	  42.36 


資料來源：彙整自經濟部能源署114年8月提供資料。
(二)截至113年底台電公司進行中燃氣發電機組更新擴增建計畫多項曾修正計畫或執行進度落後
1.台電公司配合能源政策，陸續擴增建燃氣機組；113年度進行中之7項燃氣機組更新擴建計畫，投資總額7,426.43億元，裝置容量共1萬7,437.8千瓩至1萬9,837.8千瓩，預計114至121年間陸續完工。迄113年底，7項投資計畫，計有5項曾修正計畫，且其中2項計畫已延期，2項計畫尚進行環境影響評估作業中(詳表2)。
2.此外，台電公司113年度進行之7項燃氣機組更新擴建計畫中，「通宵電廠第二期更新改建計畫」及「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」等2項計畫預算執行率分別僅26.39%及8.28%，主要係因海底輸氣管線工程、主發電設備等採購招標不如預期所致。另前揭7項計畫除「通宵電廠更新改建計畫」工程進度符合預期外，其餘6項計畫工程進度落後0.01至1.60個百分點間(詳表3)，允宜強化管控進度。
表2  截至113年底台電公司進行中燃氣發電機組更新擴增建計畫概要表                            單位：千瓩(MW)；新臺幣億元
	序號
	計畫名稱
	機組裝置容量
	投資總額
	環評進度
	修正計畫次數
	計畫期程

	1
	通霄電廠更新擴建計畫
	2,877.8
	原計畫
915.57

修正後
795.57
(減少機組)
	已同意備查
(98年)
	4
	原計畫
100.1.1至108.12.31

修正後
100.1.1至114.12.31

	2
	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫
	3,160
	1,104.60
	已同意備查
(103年)
	1
	105.11.28至
115.12.31

	3
	協和電廠更新改建計畫
	2,600
	1,218.01
	迄113年底尚未通過
	0

	107.7.4至121.12.31

	4
	興達電廠燃氣機組更新改建計畫
	3,000
~3,900
	1,168.73 
	已同意備查(108年)
	1
	107.2.23至117.12.31

	5
	台中電廠新建燃氣機組計畫
	2,000
~2,600
	1,180.62 
	陸域環評：
取得備查
(109年)

海域環評：
迄113年底尚未通過
	1
	原計畫
107.3.14至116.12.31

修正後
107.3.14至121.6.30

	6
	通霄電廠第二期更新改建計畫
	2,700
~3,300
	1,346.77 
	已同意
(110年)
	0
	108.8.16至119.12.31

	7
	大林電廠燃氣機組更新改建計畫
	1,100
~1,400
	原計畫
455.86

修正後
612.13
	已同意備查(112年)
	1
	111.6.7至117.12.31

	合計
	17,437.8
~19,837.8
	7,426.43
	


資料來源：彙整自台電公司提供資料及113年度預、決算書。
表3  台電公司113年度燃氣機組專案計畫執行概要表
單位：新臺幣千元；%
	序號
	計畫名稱
	預算數
	決算數
	決算數/預算數
	工程進度
	差異百分點(D-C)

	
	
	
	
	
	預定(C)
	實際(D)
	

	1
	通宵電廠更新改建計畫
	822,130 
	789,352 
	96.01 
	99.96
	99.96
	0.00

	2
	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫
	7,979,951 
	7,926,997 
	99.34 
	99.28
	99.27
	-0.01

	3
	協和電廠更新改建計畫
	484,567 
	478,402 
	98.73 
	36.26
	35.15
	-1.11

	4
	興達電廠燃氣機組更新改建計畫
	7,592,946 
	7,474,968 
	98.45 
	85.50
	83.90
	-1.60

	5
	台中電廠新建燃氣機組計畫
	16,470,401 
	15,773,112 
	95.77 
	54.74
	54.23
	-0.51

	6
	通霄電廠第二期更新改建計畫
	14,311,330 
	3,777,108 
	26.39 
	26.27
	26.26
	-0.01

	7
	大林電廠燃氣機組更新改建計畫
	10,328,239 
	855,355 
	8.28 
	31.41
	31.35
	-0.06

	合計
	57,989,564 
	37,075,294 
	 
	　
	　
	　


資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司配合燃氣發電為重要橋接能源之政策，推動燃氣機組之更新擴增建，113年度進行中之7項計畫，多項展期或曾修正計畫或仍未取得環評同意，並有6項計畫工程進度落後，允宜妥謀改進，以確保橋接能源之供電無虞。
[bookmark: _Toc225324440]三、逾半陸域風機運轉超逾15年，部分機組可用率及修復時效未盡理想，允待強化維護管理，並周妥後續汰舊換新或延除役相關溝通及廢棄葉片之處理
台電公司113年底陸域風力發電相關不動產、廠房及設備原始取得價格229億4,024萬9千元、減除累計折舊179億7,430萬9千元而得帳面價值為49億6,594萬元。經查：
(一)部分風力發電機組近3年可用率未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允待提升可用率及修復時效
1.台電公司113年度風機數199部，裝置容量439.24千瓩，發電量9.47億度，可用率[footnoteRef:4]未達80%之風機計14部，其中11部未達50%，尤以麥寮風力發電站9、12、15、19號等4座風機111至113年度(近3年)最高可用率僅七成餘，且呈逐年下滑(詳表1)；次觀同期間風力機組停機天數超逾90天計有34部機組(占機組總數之17.09%)，其中停機天數介於201至300天、301至400天及401天以上各10、11及2部機組(詳表2)，亦即23部機組(占機組總數之11.56%)修復完成前之停機天數超逾200天，顯示可用率及修復時效容有精進空間。 [4:  可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。] 

2.該公司說明略以，其陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，已運轉多年，且部分場址易受颱風與東北季風影響，風機常處於間歇風速過高情況，導致機組須承受異常負荷而磨損加劇，使重要配件故障率偏高，除強化維護監督管理，將推動老舊風場除役更新。
表1  台電公司113年度風力機組可用率未達80%統計表      單位：%                   
	風機場址
	機組編號
	完工年月
	併聯發電
年月
	可用率
	可用率未達80%原因

	
	
	
	
	111
年度
	112
年度
	113
年度
	

	大潭3風力發電站
	#5
	100年7月
	100年7月
	79.66
	58.20
	19.34
	轉向剎車磨塊故障

	香山風力發電站
	#5
	98年4月
	96年12月
	80.25
	91.02
	50.23
	發電機故障

	彰工風力發電站
	#07
	96年8月
	95年10月
	94.89
	88.85
	8.04
	電控盤故障

	
	#09
	96年8月
	96年1月
	82.53
	59.54
	31.79
	機艙轉向系統故障

	
	#10
	96年8月
	96年1月
	93.69
	90.82
	68.06
	Q8盤體故障

	麥寮風力發電站
	#08
	98年3月
	97年12月
	97.17
	71.79
	0.00
	傳動主軸損壞

	
	#09
	98年3月
	97年12月
	66.31
	35.29
	8.30
	液壓缸更換

	
	#12
	98年3月
	97年12月
	71.53
	60.52
	24.57
	葉片軸承故障

	
	#15
	98年3月
	98年1月
	73.73
	69.22
	53.13
	轉向齒故障

	
	#19
	100年5月
	99年1月
	73.99
	59.04
	0.00
	葉片軸承故障

	
	#20
	100年5月
	98年12月
	94.97
	86.15
	0.00
	葉片軸承故障

	四湖風力發電站
	#06
	100年7月
	99年6月
	91.59
	21.81
	39.64
	yaw gear故障

	
	#08
	100年7月
	99年6月
	97.47
	85.82
	15.67
	葉片軸承故障

	
	#11
	100年7月
	99年6月
	94.05
	10.81
	49.17
	葉片軸承故障


說    明：可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。
資料來源：台電公司提供。
表2  台電公司111至113年度停機天數逾90天風力機組統計表
                                                     單位：部；%
	區間
	90至100天
	101至200天
	201至300天
	301至400天
	401天以上
	　合計

	風機數
	2
	9
	10
	11
	2
	34

	占比
	5.88 
	26.47 
	29.41 
	32.35 
	5.88 
	100.00 


資料來源：彙整自台電公司提供資料。
(二)逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役，允宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片
台電公司113年度風力發電機組199部，其中完工運轉超過15年未達20年及運轉超過20年各91及4部(詳表3)，合共95部，占陸域風機總數(178部)比率為53.37%。換言之，該公司逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役。鑒於風力發電因巨大眩影、低頻噪音及影響漁民生計等爭議致地方政府及民眾抗爭未斷，並存除役後之廢風機葉片恐衍生垃圾問題之疑慮[footnoteRef:5]，該公司規劃風機汰舊換新或延役，允宜強化溝通並善護生態環境，妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。 [5:  參黃婉婷、侯俐安、游昌樺，風機延役不透明？無審查機制、不用重做環評業者說了算？聯合新聞網，113年12月30日，https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123661/8453386(最後瀏覽日：114年10月29日)] 

表3  台電公司113年度風機數量及發電量概要表 
                                     單位：座；部；千瓩(MW)；千度
	類型
	風場數
	風機數
	裝置容量
	發電量
	完工運轉超過15年未達20年之風機數
	完工運轉超過20年之風機數

	陸域
	26
	178
	330.04
	637,276
	91
	4

	離岸
	1
	21
	109.20
	309,703
	0
	0

	小計
	27
	199
	439.24
	946,979
	91
	4


說    明：發電量係以當年度淨發電量計算。
資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，逾半陸域風機運轉長達15年以上，部分風力發電機組近3年可用率已未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允宜強化維護監督管理，後續推動汰舊換新或延除役，並宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。
[bookmark: _Toc181628381][bookmark: _Toc225324441]四、「離岸風力發電第二期計畫」受施工船舶到港後延、設施受損與氣候等因素影響，施工進度未如預期，允宜控管期程並積極執行，俾如期如質達成計畫目標
台電公司113年度固定資產建設改良擴充計畫「離岸風力發電第二期計畫」預算數279億9,928萬5千元，執行結果，決算實現數279億5,996萬7千元，預算執行率99.86%，惟施工進度未如預期，謹說明如下：
(一)計畫概述
台電公司配合政府能源政策，開發離岸風場發電，替代燃油或燃煤，並減少溫室氣體排放及空氣污染，於彰化外海第26號潛力場址設置總裝置容量294.5千瓩之海上風力發電站，辦理期程108年4月至114年12月，總經費573.24億元。本計畫辦理期間受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及颱風等影響，離岸風場建置所須船舶及人員須配合檢疫調度與防颱，無法施工，海域工程安裝進度嚴重落後，台電公司爰分別於110年9月及112年10月間辦理計畫修正，調整里程碑及分年進度，投資總額及計畫期程均不變。
(二)本計畫受動工許可、施工船舶到港後延、設施受損與氣候因素，致實際施工進度落後10.62個百分點
依台電公司規劃，本計畫海域工程訂於113年3月動工，同年5月底完成第1部風機基樁安裝，9月完成水下基礎安裝[footnoteRef:6]，預計113年底工程進度81.39%，惟實際工程進度70.77%，落後10.62個百分點。據該公司說明略以，動工前辦理緊急應變計畫申請，因相關程序未完備，遭主管機關海洋委員會多次要求補正[footnoteRef:7]，直至113年5月始獲許可，致影響後續施工進度；另113年施工船延誤到港、主吊臂因強風受損及東北季風及颱風侵襲亦影響海事工程之進行。據台電公司說明略以，已針對重點工項增加海事工程支援施工船舶，並修復主吊臂，持續觀察合適天氣，俾於可工作日進行水下基礎安裝作業。 [6:  參據台電公司再生能源處113年1月專案計畫執行進度及預警管控會議紀錄。]  [7:  依海洋污染防治法第15條第1項規定：「從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染之行為達中央主管機關公告之規模者，應先提出足以預防及處理海洋污染之緊急應變計畫及賠償污染損害之財務保證書或責任保險單，經中央主管機關許可後，始得為之。」台電公司依法應提出緊急應變計畫等相關文件向海洋委員會申請，並獲許可後始得進行後續工程。] 

綜上，台電公司113年度辦理之「離岸風力發電第二期計畫」係配合能源政策開發離岸風場發電以替代火力發電，減少碳排及空氣污染，惟因施工船舶延誤、及設施受損與氣候因素致計畫進度未如預期，允宜加強控管期程並積極執行，以如期如質達成計畫目標。
[bookmark: _Toc215212382][bookmark: _Toc225324442]五、近年停電事故歸責於台電公司占比未見明顯減少，且停電時間及影響用戶數仍廣，允待研謀改善
台電公司113年度決算輸電費用377億4,975萬元、配電費用515億4,479萬1千元，合共892億9,454萬1千元。經查：
(一)近5年輸配電系統停電事故歸因台電公司占比各約二成餘及四成餘，尚無明顯減少趨勢
據台電公司統計109至113年度(下稱近5年)停電事故資料，除輸電系統停電次數概呈逐年略增外，發、配電系統則呈間有增減變動。次觀輸、配電系統事故原因歸屬雖概係以外力占比最高，惟歸因於台電公司占比仍高，分別介於20%至31%及41%至47%間(詳表1)，尚無明顯減少趨勢，允有精進空間。
表1  109至113年度停電事故原因歸屬與次數統計表    單位：次；%                                                        
	系統別
	事故原因歸屬
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	
	
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比

	發電 系統
	台電
	3
	100
	1
	100
	2
	100
	4
	80
	2
	100

	
	用戶
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	外力
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	20
	0
	0

	
	天災
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	合 計
	3
	100
	1
	100
	2
	100
	5
	100
	2
	100

	輸電系統
	台電
	13
	27
	8
	20
	13
	24
	16
	25
	22
	31

	
	用戶
	4
	8
	7
	18
	8
	15
	6
	10
	3
	4

	
	外力
	18
	38
	17
	42
	23
	41
	21
	33
	32
	46

	
	天災
	13
	27
	8
	20
	11
	20
	20
	32
	13
	19

	
	合 計
	48
	100
	40
	100
	55
	100
	63
	100
	70
	100

	配電系統
	台電
	4,431
	45
	3,702
	41
	3,440
	42
	2,860 
	47
	3,135 
	42

	
	用戶
	255
	3
	209
	2
	216
	3
	 113 
	2
	 237 
	3

	
	外力
	4,242
	43
	3,970
	44
	3,613
	44
	2,764 
	45
	3,530 
	47

	
	天災
	853
	9
	1,118
	13
	871
	11
	 396 
	6
	 580 
	8

	
	合 計
	9,781
	100
	8,999
	100
	8,140
	100
	6,133
	100
	7,482
	100


資料來源：台電公司提供。
(二)近5年停電時間超逾3小時次數比率遞增，且停電事故影響用戶雖大幅減少，惟仍逾30餘萬戶，允待研謀降低停電對民眾之影響
據台電公司近5年統計資料，非計畫性停電次數以配電系統居多，其停電時間介於3至5小時及逾5小時之次數各占總次數比率介於2.76%至5.76%、0.89%至2.23%間(詳表2)，均概呈逐年遞增趨勢。此外，發電系統112及113年度均發生影響用戶數逾2萬戶之停電事故；輸電系統110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶，倘不計前揭110及111年度重大事故停電，109及110年度停電影響用戶各高達91萬餘戶及113萬餘戶，111至113年度雖大幅減少，停電事故影響用戶數仍廣，介於32至36萬餘戶間(詳表3)。
表2  109至113年度非計畫性停電次數統計表          單位：次；%
	項目
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	發電系統
	少於3小時
	2
	1
	2
	5
	2

	
	介於3至5小時
	1
	0
	0
	0
	0

	
	逾5小時
	0
	0
	0
	0
	0

	輸電系統
	少於3小時
	46
	36
	47
	54
	67

	
	介於3至5小時
	1
	3
	1
	0
	1

	
	逾5小時
	1
	1
	7
	9
	2

	配電系統　
	少於3小時
	9,424
	8,601
	7,730
	5,706
	6,884

	
	介於3至5小時(A)
	270
	299
	312
	323
	431

	
	逾5小時(B)
	87
	99
	98
	104
	167

	
	次數小計(C)
	9,781
	8,999
	8,140
	6,133
	7,482

	
	介於3至5小時占比(100%×A/C)
	2.76
	3.32
	3.83
	5.27
	5.76

	
	逾5小時占比(100%×B/C)
	0.89
	1.10
	1.20
	1.70
	2.23


說    明：本表排除工作計畫性停電及重大停電事故(如110年之513、517停電事故，以及111年之303停電事故)。
資料來源：台電公司提供。


 表3　109至113年度停電事故影響用戶情形統計表      單位：次；戶                         
	       項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	發電系統
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數
	0
	0
	0
	1
	1

	
	全年累計影響戶數
	6,863
	584
	4,944
	23,993
	43,653

	輸電系統
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數
	19
	18
	9
	12
	15

	
	全年累計影響戶數
	915,781
	1,138,152
	355,250
	368,486
	320,762


說    明：據台電公司說明略以，配電系統因事件停電件數繁多複雜，無法臚列，爰改以系統平均停電次數及系統平均停電時間表示。另上表未納入重大停電事故影響用戶數，如110年513及517停電事故、111年303停電事故。
資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司近5年輸、配電系統停電事故歸因台電公司占比仍高，各約二成餘及四成餘，且停電時間超逾3小時次數比率逐年遞增，近3年每年停電事故影響用戶數仍多達30餘萬戶，允待研謀改進，減少停電對民眾之影響。
(分機：8653 江穗美)

