








[bookmark: _Toc318719438][bookmark: _GoBack]行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc372547515][bookmark: _Toc194134797][bookmark: _Toc372290818]國家發展委員會(以下稱國發會)經管之非營業基金包含1個作業基金(行政院國家發展基金)及3個特別收入基金(離島建設基金、花東地區永續發展基金、促進轉型正義基金)，113年度預算執行情形詳表1，並評析如後：
表1  國發會經管之非營業基金113年度預算執行情形概況表 
                                       單位：新臺幣億元
	基金名稱
	總收入(基金來源)
	總支出(基金用途)
	本期賸餘(短絀)

	
	預算
	決算
	預算
	決算
	預算
	決算
	決算較預算增減數

	行政院國家發展基金
	289.72
	320.28
	49.71
	66.32
	240.01
	253.96
	13.95

	離島建設基金
	8.67
	8.67
	9.01
	6.91
	-0.33
	1.76
	2.09

	花東地區永續發展基金
	0.06
	0.15
	27.06
	44.05
	-27.00
	-43.90
	-16.90

	促進轉型正義基金
	0.69
	0.67
	0.79
	0.76
	-0.10
	-0.09
	0.01


資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。
[bookmark: _Toc528762228][bookmark: _Toc225353679]三、離島基金「離島地區永續發展相關計畫」113年度預算執行率76.73%，為近3年度最低，且部分前期補助計畫已於111年度屆期，尚未執行完成，允宜研謀改善並強化管考作為
離島建設基金(以下稱離島基金)113年度「離島地區永續發展相關計畫」預算數9億元，決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%。經查：

(一)「離島地區永續發展相關計畫」近年執行情形
「離島地區永續發展相關計畫」主要辦理行政院核定之第6期(112至115年)離島綜合建設實施方案，補助離島推動交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社會福利、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等各項計畫。檢視該計畫111至113年度預算執行情形(詳表1)，113年度決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%，為近3年度最低，執行情形容有精進空間。據國發會說明，主要係部分工程計畫於初期招標階段發生流標情形，或地方政府規劃設計尚未定案，致後續工程進度未如預期。
表1  「離島地區永續發展相關計畫」111至113年度預算執行情形表
      單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數(A)
	決算數(B)
	執行率(B/A)

	
	
	當年度計畫
	以前年度計畫
	小計
	

	111
	901,000
	964,228
	276,222
	1,240,450
	137.67

	112
	902,100
	554,468
	267,762
	822,230
	91.15

	113
	900,000
	577,975
	112,601
	690,576
	76.73


資料來源：國發會提供。
(二)第5期離島綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟部分補助計畫尚未完成，執行進度仍待提升
參據離島基金113 年度附屬單位決算之「補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表」，合共辦理139項補助計畫，已完成97項，尚有42項未完成，未完成比率30.22%；其中第5期(108至111年)離島綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟仍有補助澎湖縣政府5項、屏東縣政府3項及連江縣政府1項計畫，共計9項計畫因離島地區運輸及人力成本較高，辦理工程不易而歷經多次流標等，迄113年底尚未執行完成，經費未撥數合計7,443萬4千元。另審計部113年度中央政府總決算審核報告亦提具審核意見：「離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間…。」允宜研謀加強控管及輔導機制，以提升計畫執行效率。
綜上，離島基金113年度「離島地區永續發展相關計畫」決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%，預算執行未如預期，且前期(第5期)綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟截至113年底部分補助計畫仍未執行完成，允宜研謀改善，強化管考作為，以提升整體計畫執行成效。
（分機：8652廖怡絜）
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