行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金113年度決算評估報告

國家發展委員會(以下稱國發會)經管之非營業基金包含1個作業基金(行政院國家發展基金)及3個特別收入基金(離島建設基金、花東地區永續發展基金、促進轉型正義基金)，113年度預算執行情形詳表1，並評析如後：

表1  國發會經管之非營業基金113年度預算執行情形概況表

單位：新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 行政院國家發展基金 | 289.72 | 320.28 | 49.71 | 66.32 | 240.01 | 253.96 | 13.95 |
| 離島建設基金 | 8.67 | 8.67 | 9.01 | 6.91 | -0.33 | 1.76 | 2.09 |
| 花東地區永續發展基金 | 0.06 | 0.15 | 27.06 | 44.05 | -27.00 | -43.90 | -16.90 |
| 促進轉型正義基金 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.76 | -0.10 | -0.09 | 0.01 |

資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

三、離島基金「離島地區永續發展相關計畫」113年度預算執行率76.73%，為近3年度最低，且部分前期補助計畫已於111年度屆期，尚未執行完成，允宜研謀改善並強化管考作為

離島建設基金(以下稱離島基金)113年度「離島地區永續發展相關計畫」預算數9億元，決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%。經查：

(一)「離島地區永續發展相關計畫」近年執行情形

「離島地區永續發展相關計畫」主要辦理行政院核定之第6期(112至115年)離島綜合建設實施方案，補助離島推動交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社會福利、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等各項計畫。檢視該計畫111至113年度預算執行情形(詳表1)，113年度決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%，為近3年度最低，執行情形容有精進空間。據國發會說明，主要係部分工程計畫於初期招標階段發生流標情形，或地方政府規劃設計尚未定案，致後續工程進度未如預期。

表1  「離島地區永續發展相關計畫」111至113年度預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數(A) | 決算數(B) |  |  | 執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 當年度計畫 | 以前年度計畫 | 小計 |  |
| 111 | 901,000 | 964,228 | 276,222 | 1,240,450 | 137.67 |
| 112 | 902,100 | 554,468 | 267,762 | 822,230 | 91.15 |
| 113 | 900,000 | 577,975 | 112,601 | 690,576 | 76.73 |

資料來源：國發會提供。

(二)第5期離島綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟部分補助計畫尚未完成，執行進度仍待提升

參據離島基金113 年度附屬單位決算之「補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表」，合共辦理139項補助計畫，已完成97項，尚有42項未完成，未完成比率30.22%；其中第5期(108至111年)離島綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟仍有補助澎湖縣政府5項、屏東縣政府3項及連江縣政府1項計畫，共計9項計畫因離島地區運輸及人力成本較高，辦理工程不易而歷經多次流標等，迄113年底尚未執行完成，經費未撥數合計7,443萬4千元。另審計部113年度中央政府總決算審核報告亦提具審核意見：「離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間…。」允宜研謀加強控管及輔導機制，以提升計畫執行效率。

綜上，離島基金113年度「離島地區永續發展相關計畫」決算數6億9,057萬6千元，執行率76.73%，預算執行未如預期，且前期(第5期)綜合建設實施方案已於111年度屆期，惟截至113年底部分補助計畫仍未執行完成，允宜研謀改善，強化管考作為，以提升整體計畫執行成效。

（分機：8652廖怡絜）