


[bookmark: _GoBack]國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc338166488][bookmark: _Toc339523469][bookmark: _Toc147328037][bookmark: _Toc193890287][bookmark: _Toc193890693][bookmark: _Toc193890724][bookmark: _Toc193890788][bookmark: _Toc193890905][bookmark: _Toc193891250][bookmark: _Toc193891433][bookmark: _Toc193891492][bookmark: _Toc193891819][bookmark: _Toc226451720]一、110至113年度連續4年臺中榮總嘉義分院「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」之累計預算執行率不及一成，且於113年再次延長計畫至117年10月31日，允宜檢討改善並加強控管進度
榮民醫療作業基金113年度「固定資產建設改良擴充計畫」中有關臺中榮總嘉義分院「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」決算數為229萬5千元，該專案計畫報經衛福部核准同意補助後，推動進度多有延宕。謹說明如下：
(一)自109年7月經衛福部同意核定補助該計畫後，執行進度多有延宕，於113年度辦理第4度修正計畫，延長計畫至117年10月31日
臺中榮總嘉義分院，為配合長期照護政策，建構以住民為中心之優質居住環境及完善長照設施，規劃興建符合相關標準規範之公共化住宿式長照機構，規劃興建地上2層RC構造1棟，總樓地板面積7,722.65平方公尺[footnoteRef:1]。 [1:  榮民醫療作業基金附屬單位預算113年度預算書，頁12。] 

本計畫初期由臺中榮總灣橋分院[footnoteRef:2]為於嘉義縣竹崎鄉設立公共化住宿式長照機構，擬訂「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」申請書，業經衛福部於109年7月29日核定補助200床，共計3億元，計畫執行期程係自核定日起至112年12月31日止。惟據該分院表示，第1至2次修正計畫[footnoteRef:3]，係因期程變動、受COVID-19疫情影響、原物料調漲等因素，致計畫期程延宕至113年12月31日，並增加計畫經費，爰計畫總經費增至5億5,331萬8千元[footnoteRef:4]。嗣該計畫歷經多次流標，執行進度遲緩，致第3度修正計畫[footnoteRef:5]，並延長期程至114年12月31日。另因該案位於山坡地範圍，施工前須先行水保計畫工程，且依坡審委員建議以雜照併建造方式申請建築執照，進而影響水保工程動工日期及後續建築工程施作期程，爰於113年度第4度修正計畫期程，經衛福部於同年12月4日[footnoteRef:6]核准計畫展延至117年10月31日，並明定本計畫「後續不得再以任何理由申請展期」。本案已於113年12月24日舉辦開工動土典禮。 [2:  據該基金說明，本案獎助由灣橋分院向衛生福利部申請，惟該分院年度預算編列執行、政府採購、工程管制等業務，依臺中榮民總醫院嘉義分院辦事細則第3條第2項規定：「臺中榮民總醫院灣橋分院之業務，由本分院人員派充辦理」，爰本計畫以嘉義分院名義編列預算。另表示自113年後即由嘉義分院秘書室綜理本案全般事宜。]  [3:  110年10月8日以衛部顧字第1100030561號函同意計畫期程展延至113年12月31日。111年6月2日以衛部顧字第1111961050號函核定增加經費1億1,035萬4千餘元。]  [4:  包含衛福部補助款4億1,035萬4千元及營運資金1億4,296萬4千元。]  [5:  112年6月2日以衛部顧字第1121961581號函同意計畫期程展延至114年12月31日。]  [6:  113年12月4日衛部顧字第1131963374號函。] 

(二) 110至113年度連續4年累計預算執行率均不及一成，允宜加強期程控管
觀諸該計畫預算執行情形，110至112年度所編列預算分別為8,466萬1千元、7,328萬4千元及0元(詳表1)，因計畫推動時程多有延宕，致當年度執行數占可支用預算數比率皆未及4%，而累計預算執行率則分別僅3.16%、5.50%及7.31%。截至113年度已編列預算4億1,531萬9千元，惟該年度僅執行229萬5千元，占113年度可支用預算數0.57%，而截至113年底之累計執行數亦僅1,383萬4千元，占累計預算數3.33%，不及一成，允宜強化期程控管。

表1  臺中榮總嘉義分院「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」110至113年度預算編列與執行情形表                      單位：新臺幣千元；%
	年度
	累計預算數
	可支用預算數
	本期
執行數
	累計
執行數
	本期執行數/可支用預算數
	累計執行數/累計預算數

	
	
	以前年度
	本年度
	合計
	
	
	
	

	110
	84,661
	-
	84,661
	84,661
	2,673
	2,673
	3.16
	3.16

	111
	157,945 
	81,988 
	 73,284
	155,272 
	6,020 
	8,693 
	3.88
	5.50

	112
	157,945 
	149,252 
	0   
	149,252 
	2,846 
	11,539 
	1.91
	7.31

	113
	415,319
	146,406
	257,374
	403,780
	2,295
	13,834
	0.57
	3.33


資料來源：榮民醫療作業基金提供，本中心整理。
綜上，臺中榮總嘉義分院之鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫，自109年7月經衛福部同意核定補助後，推動進度多有延宕，截至113年底累計預算執行率不及一成。由於該案位於山坡地範圍，施工前須先行水保計畫工程，且依坡審委員建議以雜照併建造方式申請建築執照，致影響水保工程動土日期及後續建築工程施作期程，於4度修正計畫後將期程展延至117年10月31日。本案已於113年12月24日舉辦開工動土典禮，允宜積極檢討改善延宕原因，強化督導及進度管控，以確保如期完工，俾早發揮長照設施效益，嘉惠嘉義地區民眾。
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