　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收文編號：1020002335
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案編號：1020322071000900
立法院議案關係文書　（中華民國41年9月起編號）中華民國102年5月15日印發

院總第887號	政府	提案第	13333	號	之	823

案由：行政院海岸巡防署函，為102年度中央政府總預算該署主管第1項決議(八)，「海岸及海域巡防業務－海巡基地籌建及未來發展計畫」編列臺北港海巡基地預算凍結五分之一乙案，請安排報告，請查照案。

行政院海岸巡防署函
受文者：立法院
發文日期：中華民國102年3月19日
發文字號：署主歲字第10200044506號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如主旨
主旨：為102年度中央政府總預算決議，針對『「海岸及海域巡防業務－海巡基地籌建及未來發展計畫」編列臺北港海巡基地1億1,670萬元凍結五分之一，並向本院內政委員會提出檢討報告後，始得動支』案，請安排報告，請查照。
說明：依據大院通過之102年度中央政府總預算案決議【海岸巡防署主管第1項之決議事項(八)】辦理。
正本：立法院
副本：立法院內政委員會、本署國會聯絡組、本署後勤處
海岸巡防署第2目「海岸及海域巡防業務」項下「海巡基地籌建及未來發展計畫」編列臺北港海巡基地1億1,670萬元，凍結五分之一案專案解凍報告
一、案由
海岸巡防署第2目「海岸及海域巡防業務」項下「海巡基地籌建及未來發展計畫」，其中興建台北港海巡基地編列預算總計1億1,670萬元，截至100年底預算之執行結果保留比例高達50.27%，已近預算保留之一半，為強化施政計畫之執行效能，爰凍結五分之一，俟檢討執行成效並向大院內政委員報告後，始得動支。
二、台北港海巡基地簡介
(一)計畫概述
本計畫於94年奉行政院核定執行「海巡基地籌建及未來發展計畫」，規劃在南部「興達港」及北部「台北港」各新建1座海巡基地，執行年度共計10年，總經費23億2,741萬6,000元；95年至98年已依計畫期程完成「興達港海巡基地」；99年至104年則辦理「台北港海巡基地」新建工程，並於碼頭完成興建後（102年），賡續辦理廳舍新建工程等事宜。
(二)台北港海巡基地環境說明
本基地位於台北港區內之東17號、東18號、東19號及東20號等4段碼頭，長度合計638公尺，並緊鄰交通部基隆港務分公司公務籌建碼頭，後線土地約6公頃。完工後將進駐本署「北部地區機動海巡隊」，並規劃進駐3,000噸級（1艘）、2,000噸級（1艘）、1,000噸級（2艘）及500噸級（1艘）等5艘大型船艦，並可提供其他單位專案、緊急任務臨時泊靠，碼頭配置圖如下：

三、分年預算規劃情形
(一)分年預算編列說明
本署台北港海巡基地自99年開始執行，前4年（99至102年）為浚渫造地及碼頭新建工程，原計畫預算為7億9,669萬4,000元，因本案協調基隆港務局公務碼頭併案發包，提升廠商競標意願，經決標並扣減標餘款後，工程預算調整為5億8,922萬2,000元，各年度預算分配及辦理工項如下表：
年度	分配預算	執行項目及金額	備考
99	52,209仟元	1.工程圖說設計費：5,209仟元。 / 2.廠商開工備料及機具整備等工程費：47,000仟元。
100	269,435仟元	1.東19、20號消波碼頭施工：93,202仟元。 / 2.東17、18號基樁碼頭施工：113,728仟元。 / 3.浚挖及回填工程：49,808仟元。 / 4.代辦、監造服務費及工程管理費：12,697仟元。
101	175,761仟元	1.東19、20號消波碼頭施工：47,623仟元。 / 2.東17、18號基樁碼頭施工：61,182仟元。 / 3.浚挖及回填工程：28,286仟元。 / 4.碼頭公共工程：30,704仟元。 / 5.代辦、監造服務費及工程管理費：7,966仟元。
102	91,817仟元	1.碼頭工程費：77,110仟元。 / 2.監造服務費：962仟元。 / 3.代辦服務費及工程管理費：9,460仟元。 / 4.工程圖說修正費：435仟元。 / 5.廳舍規劃設計費3,850仟元
合計	589,222仟元

(二)100年預算保留說明
本案100年預算編列2億6,943萬5,000元，有關保留比例高達50.27%，其主要原因係9,391萬4,918元為工程預付款，依合約規定需於工程發包後支付承商，並於工程計價進度20%～80%按比例轉正，為依合約應辦事宜，倘扣除工程預付款項目，本案100年實際預算保留數應為6,777萬2,652元，保留比率為21.07%。
(三)102年預算編列說明
本計畫102年預算原編列1億1,670萬元，經大院審議後核定9,181萬7,000元，其中385萬元為後續廳舍先期規劃設計費用；另8,796萬7,000元為工程款、監造服務費及基隆港務分公司專業代辦服務費等碼頭工程所需費用。
四、工程執行現況
(一)本工程係委由基隆港務分公司全權代辦
本案碼頭及交通部基隆港務分公司「台北港東17號公務碼頭新建工程計畫」除施工位置連接緊鄰外，計畫執行期程亦相同（99年至102年）；本署爰依行政院指示，協調基隆港務分公司同意併同該局公務碼頭一併代辦本案碼頭工程。並於99年12月14日決標，由壹山營造股份有限公司以8億7,400萬元得標（本署分攤5億4,233萬8,322元）。
(二)碼頭工程執行情形
本案碼頭工程截至102年2月底工程進度已達78.21%，並已完成棧橋式所有基礎格樑、重力式碼頭基礎方塊吊排及填海造地約4.7公頃，刻正辦理碼頭上部結構施作及地質改良等工項，相關海事工程已完成，且廠商已逐漸熟悉施工環境及相關施作技術，全案正積極趲趕工進中，預定於102年6月底前完工報竣。
五、102年度預算申請動支理由
(一)配合強化海巡編裝需求，亟需建置北部海巡基地
本署刻正執行強化海巡編裝發展方案，以有效捍衛主權、漁權，為實際滿足本署船艦泊靠需求，亟需建置台北港海巡基地，以提供未來3,000噸等大型海巡艦艇停泊。
(二)須依約支付承商工款，避免造成履約爭議
102年度本案預算經大院審議核定9,181萬7,000元，主要係碼頭工程所需支付廠商費用，若凍結預算五分之一1,836萬3,400元，年度可執行預算僅餘7,345萬3,600元。由於本案碼頭工程目前（2月底）工程進度已達78.21%，預計將於6月底前完工，倘無法動支凍結預算，屆時恐無法支付廠商工程計價所需款項，將造成履約爭議，並影響廠商經營運作，及延宕工程執行。
(三)促進台北港區整體開發，推動國家重要港埠建設
本計畫「台北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工程」與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司「台北港東17號碼頭新建工程」計畫時程相同，且由該分公司合併發包施工，對於推動國家重要港埠建設台北港區整體開發有重大影響，完成後應可促進港區經濟發展。
(四)綜上，所編預算確有其必要性及效益性，且已本撙節原則核實編列，爰建請同意解除凍結。