　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收文編號：1020002337
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案編號：1020322071001100
立法院議案關係文書　（中華民國41年9月起編號）中華民國102年5月15日印發

院總第887號	政府	提案第	13333	號	之	824

案由：行政院海岸巡防署函，為102年度中央政府總預算該署主管第2項決議(二)，海洋巡防總局「海洋巡防業務－艦艇建造及維修」編列強化海巡編裝發展方案經費凍結五分之一乙案，請安排報告，請查照案。

行政院海岸巡防署函
受文者：立法院
發文日期：中華民國102年3月19日
發文字號：署主歲字第10200044508號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如主旨
主旨：為102年度中央政府總預算決議，針對『海洋巡防總局「海洋巡防業務－艦艇建造及維修」編列強化海巡編裝發展方案經費20億7,830萬元凍結五分之一，並向本院內政委員會提出報告後，始得動支』案，請安排報告，請查照。
說明：依據大院通過之102年度中央政府總預算案決議【海岸巡防署主管第2項之決議事項(二)】辦理。
正本：立法院
副本：立法院內政委員會、本署國會聯絡組、本署海洋巡防總局
海洋巡防總局第2目「海洋巡防業務」項下「艦艇建造及維修」編列強化海巡編裝發展方案經費20億7,830萬元，凍結五分之一案解凍專案報告
一、案由
海洋巡防總局「海洋巡防業務－艦艇建造及維修」項下編列強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫第4年建造費用20億7,830萬元，惟經監察院100年度決算審核，艦艇各項籌建及維修有疏失，將100年度籌建招標賸餘經費約3億元，移作其他計畫之用；且部分籌建計畫執行進度嚴重落後，亟待檢討改善。故凍結第4年建造費用之五分之一，並應將「強化海巡編裝發展方案」執行情形按季上網公告，向大院內政委員會提出報告後，始得動支。
二、預算編列情形
行政院98年4月14日院臺防字第0980084532號函核准強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫總經費208億6,909萬7,000元，分8年辦理，99至101年度已編列47億5,270萬2,000元，102年度編列第4年建造費用19億3,662萬2,000元（大院審定後預算，原編列20億7,830萬元），未來年度經費需求133億1,583萬8,000元。包括：
(一)3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費52億1,426萬2,000元，分5年辦理，99至101年度已編列13億1,157萬元，102年度續編第4年經費8億2,182萬5,000元，預計完成第一艘下水及第二艘安放龍骨作業，未來年度依契約經費需求30億8,086萬7,000元。
(二)1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費54億3,036萬元，分5年辦理，99及101年度共編列4億8,647萬6,000元，102年度續編第3年經費5億5,600萬9,000元，預計完成第一、二艘安放龍骨作業，未來年度依契約經費需求43億8,787萬5,000元。
(三)2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費16億8,620萬元，已於99至101年度編竣，計編12億3,752萬3,000元。
(四)1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費20億7,780萬元，分4年辦理，99至101年度已編列14億2,202萬5,000元，102年度續編最後一年經費2億4,051萬7,000元，預計完成第2艘巡護船海上公試及交船作業。
(五)2000、1000噸級巡防艦延壽計畫總經費6億9,920萬元，分4年辦理，99年至101年度已編列2億9,510萬8,000元，102年度續編第4年度經費1億5,000萬元，預計完成謀星艦延壽及福星艦招商簽約作業，未來年度經費需求2億5,409萬2,000元。
(六)新建100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費57億6,127萬5,000元，分7年辦理，本年度編列第1年經費1億6,827萬1,000元，預計完成招標簽約作業，未來年度經費需求55億9,300萬4,000元。
三、執行概況說明
(一)100年度招標賸餘經費調整支用情形說明如下：
1.巡護八號船原訂101年2月下水，工程進度提前至101年1月6日下水，且本項為強化編裝方案之子計畫，故依契約支付下水款及監造款，合計1億6,043萬3,250元。
2.依契約支付裝設於強化編裝計畫巡防艦上之40快砲射控武器系統2,400萬元，本為強化編裝計畫工作項目，爰於強化編裝預算內列支。
3.100噸級巡防救難艇汰換計畫之10038艇原訂101年2月下水，工程進度提前至100年12月6日下水，依契約需支付下水款6,288萬3,338元。該計畫與強化編裝計畫均在「海洋巡防業務－艦艇建造及維修」科目項下，爰依預算法第62、63條之規定，辦理勻用。
4.澎湖艦性能提升案與強化編裝計畫亦為同一工作計畫項下，100年5月完工，以同工作計畫之節餘款調整支應。
(二)計畫預算編列大幅超逾實際需求與101年度計畫執行進度說明
1.預算編列大幅超逾實際需求說明
強化海巡編裝發展方案於民國98年奉行政院核定在案，惟其於97年即已草擬計畫、訪商及估列經費需求；計畫經費與實際決標數產生差異，係受時空與市場環境因素影響，另廠商競爭激烈，亦使決標價格較低。該總局已積極檢討，並委請專業單位再落實評估與詳實訪價，避免計畫與實際招標再有過大落差情形。
2.101年度個案計畫執行進度說明：
依102年度關鍵績效指標之衡量標準，101年度個案計畫執行率：
(1)3,000噸巡防救難艦年度執行率99.42%。
(2)2,000噸巡防救難艦年度執行率98.49%。
(3)1,000噸巡防救難艦年度執行率97.86%。
(4)1,000噸遠洋巡護船年度執行率99.40%。
(5)艦艇延壽案年度執行率95.76%。
(6)以上計畫執行進度均符合或工程進度有些微超前，總平均達98.19%，執行情況良好。
(三)艦艇建造及維修計畫執行落後說明：個案計畫落後主因為政府財政困難，計畫預算無法於規畫年度順利納編，為符實際執行現況，本署已依實際決標數調整並修正「強化海巡編裝發展方案」預算及期程，於101年12月22日函報行政院辦理計畫修正。
(四)「強化海巡編裝發展方案」係為本署管制計畫，各子計畫執行情形均按月於「行政院施政計畫管理系統」填報施作進度及預算執行情形，經審核無誤後公告於網站上，民眾可自「行政院研究發展考核委員會」網站之/績效考核/施政計畫管制/行政院各級列管項目執行情形查詢/，查詢各子計畫最新執行情形及計畫施作進度。
四、申請預算動支之必要性說明
(一)民國97年我國「聯合號」海釣船於釣魚台海域遭日本公務船撞沉乙案，各界要求本署強化編裝，以捍衛主權、漁權。我國相較周邊國家海域執法能量明顯不足，船艇不斷老化，考量應充實海域執法能量才能確保國家海洋權益，並維護我南海、東海固有領域主權，爰規劃「強化海巡編裝發展方案」；另鑑於近期釣魚台及南海主權問題持續升溫，強化海巡編裝已刻不容緩。
(二)102年度預算除100噸級巡防艇尚待招標委商外，餘均依契約所訂之各年應給付價金編列預算；另為使計畫內容與實際決標狀況，以及執行情形相合，本署已報院延長本方案之期程及修正103年度以後經費需求。
(三)本案攸關我海域巡防能量，為維護我國海域權益，所編預算確有其必要性及效益性，且已本撙節原則核實編列，爰建請同意解除凍結。