落實兒童權利公約（CRC）推動計畫
103年10月1日行政院兒童及少年福利與權益推動小組第2次會議核定通過
緣起
聯合國1989（民國78）年11月20日通過「兒童權利公約」（以下簡稱CRC），1990年9月2日生效，為重要兒童人權法典，截至2014（民國103）年，全世界已有194個締約國，為最多國家加入之國際公約，亦為是國際人權法上保障兒童人權的基本規範。為將兒童權利公約國內法化，強化我國兒少權益保障與國際接軌，2014（民國103）年6月4日總統公布「兒童權利公約施行法」（以下簡稱CRC施行法），並自2014（民國103）年11月20日起施行。
CRC施行法規範各級政府機關必需採取立法或行政措施，避免兒少權利受到不法侵害，並積極促進兒童及少年權利之實現，落實CRC所列各項兒少權利（第4條）；各級政府機關行使職權，應符合CRC有關兒少權利保障之規定，並應積極籌劃、推動及執行CRC規定事項（第5條）；行政院成立「兒童及少年福利與權益推動小組」辦理公約宣導、教育訓練及提出國家報告等事項(第6條)；定期提出我國兒少權利報告，並邀請相關學者專家及民間團體代表審閱（第7條）；各級政府機關執行CRC所保障各項兒少權利規定所需之經費，應依財政狀況，優先編列（第8條）；另各級政府機關依法定期程完成法令之制定、修正或廢止，及行政措施之改進，以符合CRC規定（第9條）。
為各級政府機關依法推動CRC施行法，以落實CRC權益保障事項，爰擬訂本計畫辦理CRC法規檢視相關教育訓練、宣導及法規措施檢視之執行配套準備工作，以全面落實兒少權利之保障。
計畫期程
配合施行法規範期程，自103年10月1日起至108年12月31日止，共計5年3個月。
執行機關
一、統籌機關：衛生福利部
二、主辦機關：中央及地方各級政府機關
推動方式
一、依據CRC施行法法定期程，擬具四子計畫：法規檢視主軸計畫（教育訓練作業、法規檢視核心作業）、兒少權利報告主軸計畫（教育訓練作業、報告撰擬作業、報告審查作業）、資訊系統建置計畫、共同宣導計畫。
二、有關法規檢視、兒少權利報告審查等核心業務由執行機關自行辦理；其餘涉及行政、庶務、專業研究等非核心業務，委託民間團體、法人、學校等單位共同推動。
三、本計劃推動過程將視議題需要邀請專家學者不定期召開會議，對政府部門落實CRC施行法操作流程提供實質建議，如法規檢查、審議機制之建立、審查委員產生方式、法規檢視等，邀請對象包括民間團體、政府部門、專家學者，預計12-15人。
計畫內容
一、法規檢視主軸計畫(103年10月～108年12月)
(一)教育訓練作業（103年10月～104年12月）
1.教材編撰審查
因應教育訓練及共同宣導期程，編撰、審查與印製相關教材。
(1)編撰：
A.「CRC條文逐條釋義」與「宣導簡報」，作為各級機關辦理教育訓練或宣導之用。
B.「兒童版CRC手冊」，以適合兒少閱讀。
(2)審查：邀集委員，配合編撰期程召開審議會議。
(3)印製：講義印製成冊，作為舉辦種子培訓教材。
2.辦理教育培訓（103年10月～104年12月）
舉辦培訓工作坊，讓種子師資瞭解CRC之內涵精神，培養未來宣導擔任講解CRC之師資人才，以其順利於各領域推廣CRC。
(1)規劃辦理種子師資培訓課程與宣導課程：
A. 種子師資培訓：針對各級政府、學校及民間團體推派之種子師資，辦理實務工作坊，讓種子師資瞭解CRC之內涵精神，了解如何援引CRC公約爭取兒少權益。
B. CRC宣導課程：針對各部會及所屬機構、各縣市政府法規委員會或法制人員及業務承辦人員、學校及民間團體辦理宣導。
(2)師資：建立師資名單，供各級政府機關辦理相關訓練參考。
(二)法規檢視核心作業：(104年1月～108年12月)
使我國各項法規及行政措施符合CRC相關規範。
1.成立專案審查小組，研議最適審查流程，並審查各部會提報之法規及行政措施檢視情形、疑義。
2.期程：
(1)施行日起1年（104年）內，各級政府應提報優先檢視之法規及行政措施清單，經專案審查小組審議後，送本部彙陳行政院兒童及少年福利與權益推動小組追蹤管考。
(2)施行日起3年（106年）內，各級政府先就列為優先檢視之法規及行政措施檢視並完成新增、修正或廢止。
(3)施行日起5年（108年）內，各級政府完成其餘不符CRC規定之法令及行政措施完成新增、修正或廢止。
二、兒少權利報告主軸計畫(103年10月～108年12月)
(一)教育訓練作業（103年10月～104年12月前完成）
1.教材編撰審查
(1)編撰：依據聯合國兒少權利報告準則，撰擬初稿架構；編撰訓練教材及講義。
(2)審查：邀集委員，配合編撰期程召開審議會議。
(3)印製：將編撰完成之講義印製成冊，並提供電子檔供公開下載使用。
2.撰寫人員培訓
(1)共同培訓：
1. CRC初次國家報告撰寫之介紹。
2. CRC初次國家報告條文撰寫之案例教學。
3. 其他教學相關內容之介紹。
(2)分組培訓：遴聘CRC專家擔任講師，依條文分組培訓，透過討論修正各條文撰寫內容。參訓對象為行政院暨所屬各部會及其他四院研考或綜規人員、民間團體。
 (二)兒少權利報告撰擬作業(103年10月起～105年12月完成)
依據CRC施行法規定於施行日起2年(105年)內提出第1次國家報告。
1.成立專案撰擬小組：就報告架構、部會撰擬分工、報告內容進行初步規劃與審查。（同教材編撰之審查）
2.撰擬與審查：依據聯合國報告撰擬準則，撰擬初稿架構；審查小組及各部會共同確認初稿架構；各條文主協辦機關完成各條文內容撰寫，完成報告初稿；進行報告審查，依條次分批。
3.公聽會：以兒少權利報告初稿，舉辦國家報告民間團體座談會、公聽會及機關協調會議，蒐集民間團體意見，據以修正兒少權利報告。
4.審閱與核定：邀集熟悉聯合國兒童人權事務之學者進行報告審查，並提供建議交各機關參考修正。
5.送交行政院兒少推動小組核定。
(三)兒少權利報告審查作業(106年1月～106年11月)
1.國際審查（106年1月～106年11月）
(1)國外專家審查：將兒少權利報告翻譯成英文，送交聯合國兒少權利專家進行書面審查。
(2)機關回應：依據專家閱讀報告後所開立之議題清單，於邀請各部會依據學者專家審查意見據以修正後，提送相關機關回應，回復外國學者。
(3)舉辦國際研討會：邀請五院相關機關及民間兒少團體參加，與外國專家進行對話，回應專家意見。
(4)發表記者會：向大眾說明與宣導。
2.追蹤管考（107年起）：
(1)政策建議書：依據兒少權利報告具擬十年政策願景，於107年送交行政院兒少推動小組審查與核定。
(2)追蹤管考：依據兒少權利報告建議事項，建立各機關追蹤管考，交由各級兒少推動小組定期管考。
三、資訊系統建置計畫：(103年10月～104年6月前架設完成)
(一)CRC專區：兒童權利公約線上中文圖書館（104年6月前架設完成，逐步補充內容），內容包括：
1.CRC(含任擇議定書)及CRC施行法中英文版條文。
2.CRC(含任擇議定書)之一般意見書。
3.聯合國兒權委員會與相關聯合國委員會之建議與決議。
4.各國兒童權利影響評估指標與國家報告。
5.法規檢視及案例資料。
6.種子人員培訓講義、數位學習及相關宣導文件等資料。
7.彙整國內外兒權公約會議活動、種子培訓營及各機關、學校、部隊講習會期程等相關資訊。
8.其他相關研討會、研究或參考資料 。
9.專家建議、人才資料庫。
10.兒童人權相關書目。
(二)法規填報系統：（104年1月～104年6月）
1.國發會協助於GPM系統客製化CRC填報系統，作為各級政府辦理法規檢視用設置填報系統。
2.就填報系統進行教育訓練。
四、共同宣導計畫：(104年1月～108年12月)
(一)宣導品製作：（104年1月～12月）
1.製作數位學習課程：行政院人事行政總處應製作CRC及法規檢視之數位學習課程，供公務人員線上學習。
2.網頁：各部會機關網頁增加連結至CRC專區，加強宣導。
(二)講習宣導：(104年8月～12月)
請各級政府、機關、學校、部隊洽請師資或種子人員舉辦講習會及各種宣導，向各級政府機關、學校、部隊內部人員進行CRC及法規及行政措施檢視之訓練，並於每月月底將舉辦講習會之場次、人數及各種宣導成果作成清冊，函送統籌機關彙整：
1.遴聘師資：各級政府機關人事人員會同法規委員會或法制組(室)，邀請機關內部種子人員或外聘師資擔任機關內部講習會之講座。
2.訓練名稱：CRC法規檢視講習會(CRC介紹、如何檢視及改進法規措施(含案例)）
3.訓練對象：中央及地方各級政府機關(構)、學校等內部公務人員。
4.辦理單位：中央及地方各級政府機關、學校。
5.辦理內容：辦理CRC介紹、如何檢視及改進法規措施(含案例)等講習宣導。
(三)宣導活動：(104年1月～108年12月)
由各相關部會補助各縣市政府、民間團體方式，推動多元宣導活動。
陸、執行期程詳如附件。
柒、預期效益：
1. 法規檢視：依CRC施行法規範期程全面完成法規檢視、增（修）訂或廢止。
2. 兒少權利報告：依CRC施行法規範期程完成首次兒少權利國家報告，並辦理國際審查。
3. 教材編撰：完成CRC出版品：CRC條文釋義、CRC案例彙編、兒少政策十年願景、CRC兒童及少年版手冊。
4. 教育宣導：各級機關均辦理完成CRC講習教育；補助民間團體辦理CRC宣導活動。
5. 資訊系統：建置完成CRC資訊專區，內容包括CRC及其施行法中英文版條文、CRC一般意見書、聯合國兒權委員會與相關聯合國委員會之建議與決議、各國兒童權利影響評估指標與國家報告、法規檢視及案例資料、種子人員培訓教材、相關活動訊息或參考資料、師資資料庫。
附件

一、法規檢視主軸計畫（103.10-108.12）
	103	104		105		106		107		108
教育訓練（103.10-104.12）
教材編撰審查
種子師資培訓
法規檢視（104.1-108.12）
專案審查

二、兒少權利報告主軸計畫（103.10-108.12）
	103	104		105		106		107		108
訓練宣導（103.10-104.12）
教材編撰審查
撰寫人員培訓
兒少權利報告（103.10-105.12）
報告撰擬
兒少權利報告審查（103.1-108.12）
國際審查
追蹤管考

三、資訊系統建置計畫（103.10-104.6）
	103	104		105			106			107				108
資訊系統（103.10-104.6）
CRC資訊專區
法規填報系統

四、共同宣導計畫（104.1-108.12）
	103	104		105		106		107		108
共同宣導（104.1-108.12）
宣導品製作
講習宣導
宣導活動